## 05C016L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１６Ｌ１１
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 自主管理
| 概 要 |  | 上司の指示に従って現場の施工管理活動（精度向上、生産性向上、安全確保等）を実施して正確に報告する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①環境、安全 管理 | ○上司の指示に基づいて作業標準の内容を理解し、不安全行動の有無、ヒヤ り、ハットの芽を摘取る安全作業かどうかを現場巡回において点検している
○作業者の健康診断の実施状況を上司と共に把握している
○顧客（元請、発注者）からの作業安全指示書の内容を上司の指導の基に検 討して、不明点を積極的に質問することで仕事の内容を理解しようとしている
○上司の指導を受けながら、作業安全指示書どおりに現場作業が実施されて いるかをチェックして、確認した事項について上司に報告し、必要に応じて職 長に結果を報告している
②品質管理 | ○品質管理基準値と記載された仕様書に相違が無いか、上司の指導を受けな がら、事前に確認している
○上司の指導に基づいて、顧客（元請、発注者）と連絡を取り、職長とともに顧 客検査に立会って、その検査結果を上司に報告している
③資機材（仮設 材）の管理 | ○鉄筋材(異形棒鋼、結束線など)を検品、搬入、指定場所に保管し、結果を上 司に報告している
必要な知識
１．環境安全に関する知識 ・労働安全衛生法関連法令の鉄筋工事に関する 事項 ・健康診断受診確認表の判別 ・作業安全指示書 ・職長や作業主任者の役割と責任の法的理解 ・ＫＹ活動や送出し教育 ・作業場の安全衛生計画 ・安全テキストや作業手順書の内容 ・産業廃棄物処分に関するルール |  |  |  | ２．品質に関する知識 ・品質に関する各種管理基準値 ・鉄筋材の形状や材質、メーカー等の判別 ・ＪＡＳＳ５や標準仕様書等の検査方法 ・鉄筋工事用材料の種類及び性質 ３．顧客（元請、発注者）との対応方法に関する知識 ・顧客（元請、発注者）への報告・コミュニケーション ・作業場ルール
施工管理
施工技能
共通

## 05C017L22
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１７Ｌ２２
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 自主管理
|  | 概 要 |  | 現場作業が円滑に回るための条件を整備し、品質管理 、原価管理、工程管理、安全管理の施工管理活動を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○上司の指導の基で効率的な加工、段取り、搬入、組立等を検討し、社内標準化情報を参考にして 予算組みを学習している
○現場の状況に応じた材料や工法の選定、仮設の効率的な設置等コストダウンの方法等について上 司の指導を受けて体得しようとしている
○上司の指示により作業日報を集計し原価実績として予算対比表に記入している
②工程管理 | ○上司の指示で工程（日々、週間、月間）打合せに職長とともに出席し、顧客（元請、発注者）の立場 や状況等を理解するよう努力をしている
○作業工程を基に作業班や材料の効率手配等の手順を作成し上司の指導を受けている
○加工場と現場との段取りやスケジュール調整等で工場長と職長間等で調整がつかない場合は、上 司に相談し双方が合意できるよう対応している
③環境、安全 管理 | ○顧客（元請、発注者）の安全パトロールに参加し現場の安全状況を確認しており、不具合がある場 合は上司の指示により不具合箇所を指摘し職長に改善を要請している
○安全協議会等に上司の代行として参加して、顧客（元請、発注者）が目指す安全内容と自社が徹 底すべき安全活動を学習し上司に報告している
○顧客（元請、発注者）の指示や作業所規則等に基づいて、現場乗り込み前に送り出し教育を実施し ている
○新規入場者教育、健康診断、安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）を日報等で確認し、不具合 の場合は指摘、改善確認をするとともに結果を上司に報告している
○作業安全指示書に基づいて現場作業を職長とともにチェックして、結果を上司に報告している
○顧客（元請、発注者）から指示された安全提出書類を作成し、上司の承認を受け着工前に提出して いる
○作業着手前に道具、機械の自主点検の実施、作業終了時は後片付け、整理整頓を確実に実施し ているか職長とともに確認している
○地域の行事には上司や職長とともに参加して、普段から加工場の近隣については挨拶するなどの コミュニケーションを職長、作業者とともに行っている
④品質管理 | ○注文書の元請下請役割分担の遂行内容を理解してその範囲内で品質が維持されているか確認し ている
○職長に作業状況を確認し作業手順書どおりに作業が進まない場合には、上司に報告し対処方法 について確認し、職長を通して顧客（元請、発注者）に相談し修正作業に反映させている
○職長に自主検査（出来形と管理基準値を対比）の結果状況を確認し、品質に関わる不具合の指摘 等がある場合は上司に報告し、対処方法を確認の上、職長を通して修正作業に反映させている
○職長に他職種との取合い部分の状況を確認し、品質に関わる不具合の指摘等がある場合は上司 に報告し、対処方法を確認の上、職長を通して修正作業に反映させている
○職長に鉄筋材（仕入品や元請支給の加工用原材料等）の品質状況を確認し、不具合の指摘等が あった場合は上司に報告し、対処方法を確認の上、職長を通して作業に反映させている
⑤資機材（仮 設材）の管 理 | ○作業工程に基づいて作業に支障のない足場であるか現場から報告を受けており、使用する足場の 不具合等が報告された場合は顧客（元請、発注者）に相談し対応を要請している
○鉄筋材、関連材の顧客（元請、発注者）支給分と自社調達分を把握した上で、自社調達分は調達 計画を作成して効率の良い購買を上司に提案している
必要な知識
１．原価に関する知識 ・実行予算の作成及び管理 ・工事原価計算方法 ・外注管理方法 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、ＱＣ、ＩＥ等） ２．工程に関する知識 ・工程表及び作業手順書読解 ・加工場の工程管理 ３．環境安全に関する知識 ・労働安全衛生法関連法令の鉄筋工事に関する事項 ・健康診断受診確認表の判別 ・作業安全指示書の理解 ・職長や作業主任者の役割と責任の法的な意味 ・ＫＹ活動や送出し教育の手順 ・作業場の安全衛生計画の理解 ・安全テキスト、作業手順書の内容の理解 ・産業廃棄物処分に関するルール |  |  |  |  | ４．品質に関する知識 ・品質に関する各種管理基準値 ・鉄筋材の形状や材質、メーカー等の判別 ・ＪＡＳＳ５や標準仕様書等の検査方法 ・注文書や役割分担表の読解 ・取り合いの業種の作業内容 ・品質自主点検項目の作成 ・ミルシートの判別 ・不具合事例集の教訓 ５．資機材に関する知識 ・鉄筋工事で使用する器工具及び機械の種類 等の使用方法 ・仮設計画の作成 ・在庫管理（適正在庫、在庫調整等）
施工管理
施工技能
共通

## 05C018L33
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１８Ｌ３３
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 自主管理
|  | 概 要 |  | 鉄筋現場作業が円滑に回るための条件を整備し、品質管理、原価管理、工程管理、安全管理の施工管理活動を実施するとともに部下を育成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○利益を考慮して経験や情報を基に効率的な加工・段取り・搬入・組立を検討し適切な予算を組んで いる
○計画より利益が下回る予想の場合は予算書の見直しを行い利益回復が可能な項目を洗出し挽回 すべく努力している
○現場の状況に応じた材料や工法の選定や仮設の効率的な設置等にコストダウンを意識して、共通 で使用可能なものは顧客（元請、発注者）や他職への交渉で共同使用を要請している
○作業進捗を日報を基に確認し実行予算との対比分析を行い出来高は月次で把握している
○出来高数量と取極価格を基に上司の承認後、事務方に請求と支払額の指示をしている
○担当現場の総稼動人工数と材料費、運搬費用等を計算し工事原価を把握している
○予算書と工事原価との費目別の差異を確認している
②工程管理 | ○顧客（元請、発注者）が要求する工程に施工管理職の立場で日程をシミュレーションし、要求に応じ た工法及び作業工程を計画している
○工程打合せ時に顧客（元請、発注者）へ資材置場、加工場、場内小運搬等の総合仮設の計画を提 案し、両社にメリットのある作業環境を構築する努力をしている
○工程表に基づいて関連他工種との調整を行い、工程短縮や作業の効率化等両社にメリットが出る ようすり合せ、顧客（元請、発注者）と協議して修正依頼をしている
○作業工程に基づきムリ、ムダ、ムラのない作業班、材料の手配、搬入、保管の計画をしており、全体 工程管理の見地から工程調整も行っている
○加工場と現場との段取り、スケジュール調整等について社内打合せでは対応を任されており、相互 にメリットが出る方向で決めている
③環境、安全 管理 | ○顧客（元請、発注者）の安全パトロールに参加し、現場の安全状況を確認するとともに不具合がある 場合は安全日誌等から傾向を読取り、社内会議で報告し全社的な改善提案をしている
○安全協議会に参加し、顧客（元請、発注者）が目指す安全内容と自社が徹底すべき安全活動をすり 合せ、幹部会で報告し、全社的な安全活動を実施している
○顧客（元請、発注者）の指示や作業所規則等に基づいて、現場乗込み前に送り出し教育を部下に実 施させて、結果と効果の確認をしている
○新規入場者教育、健康診断、安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）をする社内環境を整え、安全 に対する啓蒙活動を職長とともに徹底している
○作業安全指示書を活用し、部下からの報告を基に現場を統括的にチェック、指導し、是正箇所や教 訓的な項目は今後に活かすようデータとしてまとめている
○部下が作成した安全提出書類をチェックし、顧客（元請、発注者）提出前に安全活動を作業班に再 度意識・徹底させている
○自主点検等で不具合報告を受けた場合は費用や機器類の手配等で現場単位で解決できない事項 は現場間の調整を含め対応している
○加工場での近隣対策を工場長とともに定期的に計画して部下に実施するよう指示している
④品質管理 | ○注文書の元請下請役割分担の遂行内容が適正かどうかをチェックして、職長から契約以外の追加 作業があった場合、顧客（元請、発注者）との協議を行い解決を図っている
○各現場が作業手順書通りに作業が進んでいるか管理しており、作業手順書通りに進まない現場や 図面との差異がある場合は職長とともに顧客（元請、発注者）と協議をし解決を図っている
○各現場の自主検査結果を管理しており、不具合の現場が出た場合は是正処置結果を検証するとと もに、予防処置として次の現場で活用するよう管理している
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は是正処置結果を検証するとともに、問題解決が図ら れない場合は他職種との調整や顧客（元請、発注者）との協議を行い対処している
○鉄筋材（仕入れ品や顧客支給品等）に不具合が発生した場合は是正処置結果を検証し、原因、対 策、費用等の情報を顧客や仕入先に反映して問題解決を図っている
⑤資機材（仮 設材）の管 理 | ○現場打合せで作業工程と仮設計画とのすり合せを行い良い状態で作業するよう管理している
○共有仮設で不具合がある場合は顧客（元請、発注者）と協議し改善を要請している
○各現場の鉄筋材、関連材の調達を調整し、搬入、搬出、置場の確保や場内、場外加工等の後工程 に不具合が出ないよう現場作業を考慮した段取りをしている
○鉄筋材、関連材の自社調達は発注ロットや市況等の総合的判断でタイミングよく発注している
必要な知識
１．原価に関する知識 ・実行予算の作成及び管理 ・工事原価計算方法 ・外注管理方法 ・加工、組立に関する歩掛 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、ＱＣ、ＩＥ等） ・予算と実績との原価対比の分析 ・施工条件を加味した正確な数量拾い出し ２．工程に関する知識 ・工程表及び作業手順書 ・加工場の工程管理 ・人員適正配置 ３．環境安全に関する知識 ・労働安全衛生法関連法令の鉄筋工事に関する事項 ・健康診断受診確認表の総合判断 ・作業安全指示書内容の周知徹底方法 ・職長や作業主任者の役割と責任の法的理解と会社の指導義務 ・ＫＹ活動や送出し教育の周知徹底方法 ・作業場の安全衛生計画の把握分析 |  |  |  |  | ・安全テキストや作業手順書の内容検討 ・産業廃棄物処分に関するルール ・安全関係行事への参画 ４．品質に関する知識 ・品質に関する各種管理基準値 ・鉄筋材の形状や材質、メーカー等の判別 ・ＪＡＳＳ５や標準仕様書等の検査方法 ・注文書や役割分担表の内容 ・取り合いの業種の作業内容 ・品質自主点検項目の内容 ・不具合事例集の社内周知と徹底方法 ５．資機材に関する知識 ・鉄筋工事で使用する器工具及び機械の種類等の使用方法 ・仮設計画の作成 ・在庫管理（適正在庫、在庫調整等）
施工管理
施工技能
共通

## 05C019L44
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ０５Ｃ０１９Ｌ４４
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 自主管理
|  | 概 要 |  | 顧客（元請、発注者）に信頼される施工管理活動を実施するために、全社的な施工管理体制を統括し指導していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○部下が作成した実行予算の適正性を目標利益、社内標準化情報、自分の経験や情報を基に確認 し、より効率的で実際的な予算書とすべく指導している
○全現場単位または年間単位等のボリュームで材料や工法および仮設等の準備を検討して価格を 想定し、顧客（元請、発注者）や業者と折衝している
○必要に応じて実行予算と実績との対比報告を受けて利益予測をし、予測利益が目標を下回りそう な場合は対処方法を部下に指示している
○部下から提出された請求、支払予定額が適正かどうか確認しており、過誤と考えられる場合は確認 の上、再度交渉するよう部下に指示している
○現場別に総稼動人工数と材料費、運搬費用などを確認し、全社の工事原価を把握している
○予算書と工事原価との費目別差異を把握し管理会計情報や積算データとして活用している
②工程管理 | ○各現場の活動状況について定期報告を確認し、常に全社としての問題点と捉えて状況を把握し、 解決のための指導を行っている
○個別現場で人員計画の無理や不足が発生した場合には、現場間の施工班の融通や外注業者への 増員依頼をしており、常に迅速に対応できる体制を確保している
○作業工程に基づいたムリ、ムダ、ムラのない作業班、材料の手配、搬入、保管の計画的実施を指導 しており、全体工程管理の見地から工程調整も行っている
○加工場と現場との段取りやスケジュール調整等は各々の施工管理職に実施させて双方にメリットの ある運営を指導しており、各々の状況等を総合的に判断して最終決定している
③環境、安全 管理 | ○顧客（元請、発注者）の安全パトロールに参加し現場の安全状況を確認するとともに、不具合の場 合等は安全日誌等から傾向値を読取り、社内会議で報告し全社的に改善を実施している
○安全協議会に参加し、顧客（元請、発注者）が目指している安全内容と自社が徹底すべき安全活動 をすり合せ、幹部会に報告後、全社的な啓蒙活動を統括的に推進している
○顧客（元請、発注者）の指示や作業所規則等に基づいて、現場乗込み前に送り出し教育を部下に 実施させ、結果と効果の確認をしている
○新規入場者教育、健康診断、安全打合せ（是正箇所、巡回チェック等）をする社内環境を整え、安 全に対する啓蒙活動を会社の責任として推進している
○作業安全指示書を活用し、部下からの報告を基に現場を統括的にチェック、指導し、是正箇所や教 訓的な項目は今後に活かすようデータとしてまとめている
○部下が作成した安全提出書類を最終確認し、顧客（元請、発注者）に提出する前に、安全徹底の考 え方を作業班に再度意識付け・徹底したか、効果も含めて検証している
○自主点検等で不具合報告を受けた場合は費用や機器類の手配等で現場単位で解決できない事項 は現場間の調整を含め対応している
○加工場での近隣対策を工場長とともに定期的に計画して部下に実施するよう指示している
④品質管理 | ○注文書の元請下請役割分担の遂行内容が適正かどうかをチェックして、職長から契約以外の追加 作業があった場合、顧客（元請、発注者）との協議を行い解決を図っている
○各現場が作業手順書どおりの作業進捗か管理しており、作業手順書どおりに回らない現場や図面 との差異がある場合は職長とともに顧客（元請、発注者）と協議をし解決を図っている
○他職種との取合い部分で不具合がある場合は是正処置結果を検証するとともに、問題解決が図ら れない場合は他職種との調整や顧客（元請、発注者）との協議を行い対処している
○品質確保のため遵守すべき基準値の明確化と作業ルールを徹底し、他職種にも協力依頼をしてい る
○鉄筋材（仕入品や顧客支給品等）に不具合がある場合は是正処置結果を検証するとともに、原因、 対策、費用等の情報を顧客（元請、発注者）や仕入先に反映し、問題解決を図っている
⑤資機材（仮 設材）の管 理 | ○現場打ち合わせ時、鉄筋作業工程と仮設計画とのすり合わせを実施し、作業が最良の状態で行え るよう確認している
○共有する仮設で不具合等が報告された場合は、顧客（元請、発注者）と協議し改善の回答を引出す ように部下を指導している
○各現場の鉄筋材、関連材の調達を調整し、搬入、搬出、置場の確保や場内、場外加工等の後工程 作業に不具合が生じないよう現場バランスを考慮した段取りを指導している
○鉄筋材、関連材の自社調達は発注ロットや市況等の総合的判断でタイミングよく発注している
必要な知識
１．原価に関する知識 ・建設業会計法 ・資金繰り計画 ・実行予算の作成及び管理 ・工事原価計算方法 ・外注管理方法 ・出来高査定 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、ＱＣ、ＩＥ等） ・予算と実績との原価対比分析 ・加工、組立に関する歩掛 ・施工条件を加味した正確な数量拾い出し ２．工程に関する知識 ・工程表及び作業手順書 ・加工場の工程管理 ・人員適正配置 ３．環境安全に関する知識 ・労働安全衛生法関連法令の鉄筋工事に関する事項 ・健康診断受診確認表の総合判断 ・作業安全指示書の周知徹底方法 ・職長や作業主任者の役割と責任の法的理解と会社の指導義務 ・ＫＹ活動や送出し教育の周知徹底方法 |  |  |  |  | ・作業場の安全衛生計画の把握分析 ・安全テキストや作業手順書の内容検討 ・産業廃棄物処分 に関するルール ・安全に関する行事への参画 ４．品質に関する知識 ・品質に関する各種管理基準値 ・鉄筋材の形状や材質、 メーカー等の判別 ・ＪＡＳＳ５や標準仕様書等の検査方 法 ・注文書や役割分担表の内容判断 ・取り合いの 業種の作業内容の判断 ・品質自主点検項目の内容確 認 ・不具合事例集の社内周知と徹底方法 ・社内品質 管理水準の把握と向上方法 ５．資機材に関する知識 ・鉄筋工事で使用する器工具及び機械の種類と使用方法 ・仮設計画の作成 ・在庫管理（適正在庫、在庫調整等）
施工管理
施工技能
共通