## 06C016L11
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１６Ｌ１１
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 施工管理
| 概 要 | 上司から指示を受けた品質精度向上、生産性向上、工程計画遵守、安全確保等の施工管理業務を実施して結果を正確に報告する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○一般的な工事において、施工図や転用計画から合板や桟木、Ｐコン、パイプ 他金物等の調達数量を計画している
○職長に依頼された材料や仮設の購買を上司の決裁を受けて実施している
○上司の指導を受けながら打込み材等の顧客（元請、発注者）支給分と自社 調達分を確認し、自社調達分の手配をしている
○あんこ材や特殊形状材料等について、職長に確認の上で調達している
②工程管理 | ○上司とともに作業班との工程打合せを行い、問題点を相談している
○上司の指示を受けて顧客（元請、発注者）と工程の打合せを適宜行い、作 業班にその内容を連絡している
③環境、安全管理 | ○上司の指導に基づいて、作業標準の内容をほぼ理解して、現場における不 安全行動やヒヤリ・ハットを自ら防止する行動を取っている
○作業者の健康診断の実施状況を上司とともに把握している
○顧客（元請、発注者）からの作業安全指示書の内容を上司の指導の基に検 討し、不明な点は積極的に質問することで仕事の内容を理解しようとしてい る
○上司とともに現場作業をチェックして、職長に結果を報告している
④品質管理 | ○管理基準値を上司の指導に基づいて把握し、合否判定の補助をしている
○上司の指導の基に顧客（元請、発注者）と連絡を取りながら職長を補助して 顧客検査に立会っている
⑤資材置き場の管理 | ○職長からの要請に基づいて材料加工の作業環境整備を進めている
○上司の指示に基づいて資材置き場の資材の配置状況を把握している
必要な知識
１．環境安全に関する知識 ・労働安全衛生法関連法令の型枠工事に関係する 事項 ・健康診断受診確認表の判別 ・作業安全指示書の理解 ・職長や作業主任者の役割や責任に関する法的規定 ・ＫＹ活動や送り出し教育 ・作業場の安全衛生計画の理解 ・安全テキストや作業手順書の内容の理解 ・産業廃棄物処分に関する現場のルール |  |  | ２．品質に関する知識 ・品質に関する各種管理基準値の理解 ・規格寸法や材質、メーカー等の型枠材料の 判別 ・ＪＡＳＳ５や共通仕様書等の検査方法
施工管理
施工技能
共通

## 06C017L22
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１７Ｌ２２
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 施工管理
| 概 要 | 現場作業が円滑に進むよう､施工管理（品質管理・原価管理・工程管理・安全管理）活動を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○使用部位や仕上げ等により新品材料の調達と古材使用の計画を行っている
○打込み材等の自社調達分の計画に際して、顧客（元請、発注者）支給分の確 認を取っている
○一般的な工事について、施工図や転用計画から合板や桟、Ｐコン、パイプ他 金物等の調達数量を計画している
○注文書の内容を職長に説明し、目標人工数を明確にしている
○予算と実績との対比により、達成状況をもとに職長に実績報告をしている
○自分の担当現場について施工の進捗状況を月次で把握し、出来高の状況を つかんでいる
○上司の指示のもと、設計変更に対応した予算の修正をしている
○あんこ材や特殊形状材料等について職長との確認に基づいて調達している
○職長の依頼に応じて曲面パネルなどを外注業者に手配している
○場外加工と場内加工の資材の計算を行い、的確な調達計画を職長に指示し ている
②工程管理 | ○資材置き場や加工場、場内小運搬等の総合仮設に関する計画を確認し、作 業が円滑に進むよう顧客（元請、発注者）へ修正提案を職長とともに行ってい る
③環境、安全管理 | ○上司の指導の基に、新規入場者名簿や有資格者写し、健康診断書等の安全 書類を作成している
○作業標準を遵守して不安全行動やヒヤリ・ハットの芽を摘み取る安全確認を 実施し、職長へチェックメモを渡している
○作業者の健康診断の実施状況を確認している
○労働安全衛生に関する監督官庁への届出書類の作成と提出を行っている
④品質管理 | ○検査記録用紙に正しく検査結果を記入しているかどうかを確認している
○管理基準値を上司の指導に基づいて把握して、合否判定をしている
○他職種との取り合いで不具合が発生した場合は上司や職長に報告して対処 している
○職長と連絡を取りながら顧客（元請、発注者）検査前に問題点を把握している
○施工品質上の不具合がある場合は職長及び上司に相談して施工要領等を 再検討して適切な変更を提案している
⑤資材置き場の管理 | ○資材を効率良く使えるよう、転用が可能なものを分別し常に整理整頓してい る
○職長の要請に基づき、品質を確保しコスト的にも有効となる材料を資材置き 場から選定している
必要な知識
１．原価に関する知識 ・実行予算の作成及び管理 ・工事原価計算方法・外注管理方法 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、ＱＣ、 ＩＥ等） ２．工程に関する知識 ・工程表及び作業手順書読解 ・加工場の工程理解 ３．環境安全に関する知識 ・労働安全衛生法関連法令の型枠工事に関する事項 ・健康診断受診確認表の判別 ・作業安全指示書の理解 ・職長や作業主任者の役割や責任の法的理解 ・ＫＹ活動や送り出し教育の手順 ・作業場の安全衛生計画の理解 ・安全テキストや作業手順書の内容の理解 ・産業廃棄物処分に関する現場のルール |  |  | ４．品質に関する知識 ・品質に関する各種管理基準値の理解 ・規格寸法や材質、メーカー等の型枠材料の 判別 ・ＪＡＳＳ５や共通仕様書等の検査方法 ・注文書や役割分担表の読解 ・取り合い業種の作業内容 ・品質自主点検項目の作成 ・不具合事例集の教訓の把握 ５．資機材に関する知識 ・型枠工事で使う器工具や機械の種類と使用 方法 ・仮設計画の方法 ・在庫管理（適正在庫・在庫調整等）
施工管理
施工技能
共通

## 06C018L33
レベル１ |  | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１８Ｌ３３
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 | 施工管理
|  | 概 要 | 型枠作業現場が円滑に進むよう施工管理（品質管理・原価管理・工程管理・安全管理）活動を実施するとともに、部下を指導育成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○図面より㎡数（実数量）を割り出して積算数量との差異を確認し変更する考え方をしている
○担当現場の総稼動人工数と材料費や仮設費用等を計算し工事原価を把握している
○粗利益を考慮して実行予算書を作成し、上司や経営者の決裁を受けている
○使用部位や仕上げ等による新品材料調達と古材使用の計画と実績を確認している
○部下の現場も含めて、打ち込み材等の自社調達分についての計画と実施状況を顧客（元請、発 注者）支給分を確認した上でチェックしている
○一般的な工事の施工図や転用計画から合板や桟木、Ｐコン、パイプ他金物等の調達数量を計画 している
○注文書を職長に説明し、目標人工数を明確にしている
○現場の状況に応じた材料及び仮設の効率的な新規購入を検討している
○出来高の状況を掴み、労務や材料等の支払と対比して工程の修正指導をしている
○予算と実績との費目別の差異を月次で確認し予算を超過しないよう注意している
○顧客（元請、発注者）からの入金状況を把握し疑問点は顧客（元請、発注者）へ問合せている
○計画した施工数値に対し、実績を収集して差異があれば原因を分析している
○設計変更に伴う工事費の増額分を算定し顧客（元請、発注者）に請求している
○生産性を改善するような施工事例情報を収集し、社内会議にて説明し、社内での実施方法を提 案している
○会社の事業計画に影響する事態（取引先の倒産、大幅な予算割れ等）の情報を関係先に確認 し、重大事態が発生した場合には会社に迅速に報告している
○あんこ材や特殊形状材料等について、職長との確認に基づいて調達している
○職長の依頼に応じて曲面パネルなどを外注業者に手配している
○場外加工と場内加工の資材の計算を行い、的確な調達計画を職長に指示している
②行程管理 | ○乗込み前に顧客（元請、発注者）との現場打合せを行い、要求工程と自社の施工体制の整合性 を図っている
○資材置き場や加工場、場内小運搬等の総合仮設に関する計画を確認し、作業が円滑に進むよう 顧客（元請、発注者）へ修正提案を職長とともに行っている
○各物件のスケジュールを把握し複数現場間の工程に合せた人員手配をしている
○顧客（元請、発注者）が要求する工程に対応した工法及び作業体制を計画している
○作業工程を基にムリ、ムダ、ムラのない材料の手配、搬入、保管等の計画を立てている
○人員計画や機材・資材計画等に突発的な変動が予測される場合には上司に報告し支援を要請し ている
③環境、安全管理 | ○安全書類（新規入場者名簿、有資格者写し、健康診断書等）等部下の作成した必要書類の確認 をしている
○作業標準を遵守し不安全行動やヒヤリ・ハットの芽を摘み取る安全確認を現場の責任者として実 施している
○作業者の健康診断の実施状況を確認し、問題点があれば是正指導を行っている
○顧客（元請、発注者）からの作業安全指示書の内容に基づいて、現場・職場内をチェックし、是正 箇所や教訓的な項目は今後に活かすようデータとしてまとめている
○部下作成の大型車両の通行許可に関する監督官庁への届出書類を、提出前に最終確認を行っ ている
④品質管理 | ○部下や作業者の作成した検査記録用紙の記入結果をチェックしている
○自ら管理基準値を事前に調べ、検査記録から合否判定結果を確認している
○他職種との取り合いで、異常値（不具合）が発生した場合は顧客（元請、発注者）に報告して対処 方法を相談している
○顧客（元請、発注者）検査前に問題点を職長と協議し、対策を指示している
○施工品質上の不具合があれば施工要領等を再検討して適切な変更提案している
○協力業者の技術レベルなどを常に把握し、作業班の適材適所を心掛けている
⑤資材置き場の管理 | ○常に置き場が材料加工の行いやすい作業環境に保たれるように指導している
必要な知識
１．原価に関する知識 ・実行予算の作成及び管理 ・工事原価計算方法・外注管理方法 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、ＱＣ、ＩＥ等） ・予算と実績との原価対比の分析 ・施工条件を加味した数量拾い出しの知識 ・加工や組立に関する歩掛 ２．工程に関する知識 ・工程表及び作業手順書の内容 ・加工場の工程管理 ・人員適正配置 ３．環境安全に関する知識 ・労働安全衛生法関連法令の型枠工事に関する事項 ・健康診断受診確認表の総合判断 ・作業安全指示書内容の周知徹底方法 ・職長や作業主任者の役割や責任の法的理解 ・ＫＹ活動や送り出し教育の周知徹底方法 |  |  |  | ・作業場の安全衛生計画の把握分析 ・安全テキストや作業手順書の内容検討 ・産業廃棄物処分に関する現場のルール ・安全に関する行事の参画 ４．品質に関する知識 ・品質に関する各種管理基準値の理解 ・型枠材料の規格寸法、材質、メーカー等の判別 ・ＪＡＳＳ５や共通仕様書等の検査方法 ・注文書や役割分担表の内容判断 ・取り合い業種の作業内容 ・品質の自主点検項目の内容確認 ・不具合事例集の社内周知と徹底方法 ５．資機材に関する知識 ・型枠工事で使う器工具や機械の種類等と使用方法 ・仮設計画の方法 ・在庫管理（適正在庫・在庫調整等）
施工管理
施工技能
共通

## 06C019L44
レベル１ | レベル2 |  | レベル3 | レベル４
ユニット番号 ０６Ｃ０１９Ｌ４４
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 施工管理
| 概 要 | 顧客（元請、発注者）から信頼される施工管理活動を進めるために全社的な施工管理体制を統括し指導していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価管理 | ○社内の業績管理の責任を担っており、実行予算書の目標粗利益をアップするための コストダウン方法を検討している
○現場毎に総稼動人工数と材料費や仮設費用等を計算し工事原価を把握して、適切 な指導を実施している
○部下の実行予算と実績をチェックして個別物件毎に指導している
○自社でストックしている資材や機材の有効活用が図られるよう部下に的確に指示を 出している
○年間購買量を想定して納入業者との折衝を行いコストダウン購買を実施している
○会社全体の利益管理を行い、個別物件毎に達成の状況を明確にし、現場毎に対策 や改善の指示を出している
○予算書と工事原価の費目別の差異を確認し、積算データとして活かしている
○会社経営に影響する事態（取引先の倒産、大幅な予算割れ等）等の情報について は、経営者と対応策を協議して実行に移している
②工程管理 | ○会社の受注動向に沿った人員の手配を計画的に管理している
○施工要領や作業手順と作業者の経験や能力とに応じた最適な配置計画を立ててい る
○個別現場で人員計画や機材・資材計画の大幅な変動が生じた場合は、全社的な判 断で支援、指導している
③環境、安全管理 | ○作業標準どおりの作業が行われているかを、会社として確認するために各現場を定 期的に巡回している
○作業者に対する安全教育や社内安全大会等を実施し、安全に対する外部からの情 報収集を図り、社内環境や安全管理の推進をしている
○統括安全衛生責任者として安全に関する総責任を担っている
○建災防や顧客（元請、発注者）の安全管理部門と常に連携を持ち、全社的な安全指 導体制の強化を図っている
④品質管理 | ○部下に施工品質向上のために管理基準値の目的や何故その数値を厳守するのかと いう意味を理解した上で検査をするよう指導している
○部下の現場で他職種との取り合いによる不具合が発生した場合は、部下からの対処 方法を顧客（元請、発注者）の意見をふまえて最終判断している
○協力業者の技術レベルなどを把握して、レベルアップのための教育も従業員と同様 に実施している
⑤資材置き場の管理 | ○資材置き場が材料加工の行いやすい作業環境に常に保たれるように指導している
必要な知識
１．原価に関する知識 ・建設業会計法 ・資金繰り計画 ・実行予算の作成及び管理 ・外注管理方法 ・出来高査定 ・コストダウンと生産性向上の管理技法（ＶＥ、ＱＣ、ＩＥ等） ・予算と実績との原価対比の分析 ・施工条件を加味した数量拾い出し知識 ・加工や組立に関する歩掛 ２．工程に関する知識 ・工程表及び作業手順書の内容 ・加工場の全体工程管理 ・人員適正配置指導 ３．環境安全に関する知識 ・労働安全衛生法関連法令の型枠工事に関する事項 ・健康診断受診確認表の総合判断 ・作業安全指示書内容の周知徹底方法 ・職長や作業主任者の役割や責任に関する法的な意味 |  |  | ・ＫＹ活動や送り出し教育の周知徹底方法 ・作業場の安全衛生計画の把握分析 ・安全テキストや作業手順書の検討内容 ・産業廃棄物処分に関するルール ・安全に関する行事の参画 ４．品質に関する知識 ・品質に関する各種管理基準値の理解 ・規格寸法や材質、メーカー等の型枠材料の判別 ・ＪＡＳＳ５や共通仕様書等の検査方法 ・注文書や役割分担表の内容判断 ・取り合い業種の作業内容 ・品質自主点検項目の内容確認 ・不具合事例集の社内周知と徹底方法 ・社内品質管理水準の把握と向上方法 ５．資機材に関する知識 ・型枠工事で使う器工具や機械の種類等と使用方法 ・仮設計画の方法 ・在庫管理（適正在庫・在庫調整等）
施工管理
施工技能
共通