## 06S001L34
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 ０６Ｓ００１Ｌ３４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 解体・搬出管理
| 概 要 |  | 顧客（元請、発注者）等と必要な調整を実施しつつ、型枠材の解体・搬出作業についてＱＣＤＳに基づいた管理を実施する能力。転用分別への具体的な指示を出す能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①解体作業 | ○計画された解体施工要領等で設定した存置期間を厳守し、顧客（元請、発注者）へ着 手の確認を取っている
○解体作業中は他職の立入がないように立入禁止の明示を指示し､解体作業を実施し ている
○躯体精度に関する出来形を確認し、次の組立作業での改善を行っている
○立入り禁止解除に関連する解体作業終了の報告を行っている
○外せなくなった目地棒等がある場合は、顧客（元請、発注者）に報告し、適正な時期で の処置を依頼している
②分別･集積 | ○転用材と搬出材とを判断し、分別を指示している
○小払によって再利用できる木材と、処分する木材とを分別するように指示している
○処分する木材は顧客（元請、発注者）と協議し、所定の場所への集積を作業者に指示 している
③搬出作業 | ○顧客（元請、発注者）や他職種等と、クレーンやエレベータ等の使用の調整を行って、 予定通りの搬出を行っている
○搬出計画に基づいたトラック等の手配をしている
○搬出作業に際し、足場などを改造する必要がある場合には、事前に顧客（元請、発注 者）と協議している
必要な知識
１．解体作業の安全管理に関する知識 ・工事現場の基本ルール ・作業標準に基づく作業指導 ・作業区域における安全管理 ・仮設足場等の改善に対する元請（顧客）との協議 ・クレーン等の揚重機使用時における安全作業方法 ・はい作業など資格に基づく集積作業方法 ２．型枠解体作業に関する知識 ・転用計画に基づいたパネルの大払や小払 ・再利用材料と不要材との分別集積方法 ・サポートやパイプ、チェーン等の転用材の規格別集積 方法 ・返納材料の把握による運搬車の手配方法 ・はつりが必要な箇所の判断と作業依頼と協力 ・せき板の解体に関する基本的なルール ・施工性と整合した仮設の検証方法 ・クレーン等の揚重設備の使用と他職種との調整方法 |  |  |  | ３．型枠解体全般の知識 ・RC造やSRC造、壁式等の構造による解体作業特性 ・特殊工法における解体作業で使用する器工具の使 用方法 ・使用材料特性等による解体作業における注意点 ・搬出における高さや重量等の道交法等の規制
施工管理
施工技能
共通