## 07C013L33
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 07C013L33
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 技術のマネジメント
| 概 要 | 部門やプロジェクトのスケジュール管理、コスト管理、組織管理、特許管理等のマネジメント・スキル
能力細目 | 職務遂行のための基準
①目標設定とプロセス・成果のマネジメント | ○部門戦略からブレイクダウンした目標を設定し、その達成に向けたスケジュール計画を作成している。
○社内他部門、上司、顧客、取引先、団体協会等のステーク・ホールダーとの交渉を行い、必要な契約をまとめるとともに、業務やプロジェクトの円滑な遂行に必要な協力を引き出している。
○業務やプロジェクトの進捗状況に気配りし、納期遅れにつながりかねない事態が発生する前に事前対策を講じている。
○成果を当初目標と比較して適正に評価・検証し、安易に責任転嫁することなく問題点を次期の業務改善に活かしている。
○プロジェクト実施に先立ち、あらかじめ発生し得るリスクを見積もったうえでリスク回避のための予防策を講じている。
②コスト・マネジメントの推進 | ○費用と便益を考慮したうえでプロジェクトのコスト計画を立案している。
○業務やプロジェクトの進捗状況を注意深くモニターし、当初見積を超えないようコスト対策をとるとともに、コスト変更がやむを得ない場合には、関係部門への根回しなど迅速な対応策を講じている。
○交際費、出張旅費等の経費支出が適正か否かをチェックし、問題があれば迅速に対応策を講じている。
○成果を可能な限り定量的に検証し、費用・便益の観点から業務やプロジェクトの評価を適正に行っている。
③組織マネジメントの推進 | ○部門戦略からブレイクダウンして組織内の要員計画を作成している。
○組織内のメンバー（部下）に対して、目標達成に向けた明確なビジョンと道筋を示している。
○マネジャーとして、メンバー（部下）の仕事ぶりを常時把握し、過労防止や安全衛生の観点から時宜を得た助言・指導を行っている。
○公正・公平の観点からメンバー（部下）の人事考課を行い、成果とプロセスの評価を適切に実施している。
○緊急でない案件については、敢えて細かな指導は行わずメンバー（部下）の自主性に任せるなど、長期的な能力向上を念頭においた育成手法を採っている。
○メンバー（部下）の能力・適正を個別把握し、各人のキャリア・プランに沿った適切な能力開発策を示唆している。
●必要な知識
1. 担当組織の業務全般に関する知識（研究、開発設計、生産技術または営業技術） 2. 会社の経営戦略・技術戦略の知識 3. 担当する事業やプロジェクトの内容把握（最新の技術動向・製品動向、産学連携などアライアンス可能性） 4. 計画策定に要する知識（目標の明確化、日程計画の作成（WBS、ガント・チャート、PERT等）、契約関係の知識） 5. 成果のマネジメント（品質管理・品質保証の知識（ISO関連の知識を含む）、知的所有権・特許管理の知識等） 6. リスクマネジメントの知識 7. 予算策定・管理の知識（予算積算法の知識（ボトムアップ方式、トップダウン方式等）、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用ノウハウ等） 8. 財務会計・管理会計の知識 ・財務諸表の読み方（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、損益分岐点分析、コスト分析（ABC等）など） |  |  | 9. 組織構造の長所・短所（機能別組織、プロジェクト組織、マトリクス組織等） 10.要員計画の作成（メンバーの選出、人材ポートフォリオ（専門性、経験等）、役割分担、日程計画等） 11.人的資源管理（モチベーションの理論、人事考課の仕組みとルールの理解（目標管理の理念を含む）、労働安全衛生に関する知識、面談と指導のスキル） 12.コーチング、メンタリングの意義と方法 13.ナレッジ・マネジメントの知識 14.リーダーシップの基本と原則
技術系
共 通
研 究
開発設計
生産技術
営業技術

## 07C014L44
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
|  | スペシャリスト | マネジャー | ｼﾆｱ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ | ｼﾆｱ･ﾏﾈｼﾞｬｰ
ユニット番号 07C014L44
共通 能力ユニット | 能力ユニット名 | 技術のマネジメント
| 概 要 | 部門やプロジェクトのスケジュール管理、コスト管理、組織管理、特許管理等のマネジメント・スキル
能力細目 | 職務遂行のための基準
①目標設定とプロセス・成果のマネジメント | ○製品動向、技術動向、自部門の強み・弱み、アライアンス可能性等を総合的に勘案しながら戦略を明確化してビジョンを示し、組織を統括している。
○社内外の利害関係が複雑に入り組んだ関係者との交渉をまとめ上げ、部門戦略やプロジェクト目標の円滑な遂行に必要な最大限の協力を引き出している。
○目標達成に向けて、個々の作業内容、作業相互の関連、納期等を踏まえて全体スケジュールを策定するとともに、スケジュールに沿って業務が遂行されるようプロセス管理を徹底している。
○リスク回避のために事前に想定しうる対策を講じるとともに、事故発生時には先頭に立って迅速に再発防止策を取りまとめている。
○知的財産権や特許等の工業所有権を、技術動向、他社動向、事業の方向性等を総合的に勘案しながら戦略的にマネジメントしている。
②コスト・マネジメントの推進 | ○業務やプロジェクトの採算性を全社的視点から判断している。
○部門やプロジェクトの全体統括者として、全社最適の観点から予算の見積を統括するとともに、社内トップマネジメント、他部門、顧客、取引先等との交渉を行い必要な資金を確保している。
○部門内の各組織・チームの業務内容を把握し、資金配分を部門戦略と関連付けながら判断している。
○業務やプロジェクトが深刻な状況に至る前に的確に状況を見通し、プロジェクトの中止や方向転換を含めて柔軟な決断を行っている。
③組織マネジメントの推進 | ○慣習や前例にとらわれることなく目標達成の観点から戦略的に人選を決断している。
○メンバー（部下）一人ひとりの個性を把握し、自ら進んでコミュニケーションを図りながら組織内の士気の向上を実現している。
○部門内のナレッジ（知識やノウハウ）を体系的に管理するなど、組織業績向上を実現するための取組みを行っている。
○自ら継続学習を行い模範を示すことで、メンバー（部下）の学習・成長意欲を喚起している。
●必要な知識
1. 担当組織の業務全般に関する知識（研究、開発設計、生産技術または営業技術） 2. 会社の経営戦略・技術戦略の知識 3. 担当する事業やプロジェクトの内容把握（最新の技術動向・製品動向、産学連携などアライアンス可能性） 4. 計画策定に要する知識（目標の明確化、日程計画の作成（WBS、ガント・チャート、PERT等）、契約関係の知識） 5. 成果のマネジメント（品質管理・品質保証の知識（ISO関連の知識を含む）、知的所有権・特許管理の知識等） 6. リスクマネジメントの知識 7. 予算策定・管理の知識（予算積算法の知識（ボトムアップ方式、トップダウン方式等）、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用ノウハウ等） 8. 財務会計・管理会計の知識 ・財務諸表の読み方（損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、損益分岐点分析、コスト分析（ABC等）など） |  |  | 9. 組織構造の長所・短所（機能別組織、プロジェクト組織、マトリクス組織等） 10.要員計画の作成（メンバーの選出、人材ポートフォリオ（専門性、経験等）、役割分担、日程計画等） 11.人的資源管理（モチベーションの理論、人事考課の仕組みとルールの理解（目標管理の理念を含む）、労働安全衛生に関する知識、面談と指導のスキル） 12.コーチング、メンタリングの意義と方法 13.ナレッジ・マネジメントの知識 14.リーダーシップの基本と原則
技術系
共 通
研 究
開発設計
生産技術
営業技術