## 10S033L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 10S033L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 設計・製造の納期･品質・コスト管理
| 概 要 | 納期遵守のため、作業スケジュールを立案し、その期間内で最も効率的に作業を進め、高い品質を維持できるよう作業手順、生産計画を策定する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①納期管理 | ○ 生産量と納期を踏まえ、製造ラインの確保、作業割り当て等、綿密な作業計画を策定している。
○ 決められた納期に完成するよう、全体の作業の進捗状況を把握し、スケジュールを調整している。
○ 顧客ニーズを踏まえた納期管理の作業計画を作成し、コストダウン、品質保証、環境保全と納期管理との関係性を理解したうえで職務遂行している。
○ 製造計画に基づき、納期管理の進度統制の作業計画を立案している。
○ 納期管理に関する担当業務について、社内外の関係者との報・連・相をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
○ 担当業務の実施方法や作業分担や工程表に曖昧な点がある場合には、ボトルネックの発見とその改善・解消を行うことで業務効率化を推進している。
○ 納期管理の実施フローを常に見直し、適切な手順を確立すべく検討している。
○ 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて速やかに上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
②品質管理 | ○ 高品質の製品作りのため、素材特性を把握し、ブランドコンセプトやデザインイメージに合った出来上がりとなるような作業を行うよう、メンバーに意識を徹底させている。
○ 品質管理に関する担当業務について、社内外の関係者との報・連・相をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
○ 担当業務の実施方法や作業分担や工程表に曖昧な点がある場合には、ボトルネックの発見とその改善・解消を行うことで品質向上を推進している。
○ 万一、不良事故が起こった場合は、報告書の発行、事故の処理、対策要求書の発行、といった基本ステップに従って対策を立てている。
○ ＱＣサークルや小集団活動を効果的に推進している。
○ 担当業務に関する問題点や改善点をまとめて速やかに上司に相談したうえで、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止等の効率化を定期的に実施している。
③コスト管理 | ○ コストマネジメントの観点から、現場の工程や作業全体を見直している。
○ 原価低減の検討実務など、作業に取り掛かる前に過去の類例を調べるなど効率的に作業を行っている。
○ 原価管理の意義と目的を把握し、社内外の関係者との報・連・相をもとに現状の課題発見や優先事項を検討し、実行計画を策定している。
○ 担当業務の実施方法や作業分担や工程表に曖昧な点がある場合には、ボトルネックの発見とその改善・解消を行うことで業務効率化・コスト削減を推進している。
●必要な知識
１．品質管理の考え方（品質、管理、改善、管理と改善） ２．生産管理関連法規の理解（労基法・労安法・消防法・環境基本法・産業廃棄物問題、製造物責任法（ＰＬ法）） ３．全社的品質管理（品質管理の意義等、品質管理発展の歴史、全社的品質管理の導入と推進） ４．統計的手法とその活用（統計的手法、工程管理と総計的手法、工程の解析と改善） ５．自社の品質保証方針、品質管理体制、製品等に関する知識 ６．納期管理の基礎（納期管理の意義、納期管理の概要、生活活動各段階における納期管理計画・情報、納期管理を行うための道具） |  |  | ７．リードタイムの短縮（工程の改善、生産方式の改善、生産管理システムの改善） ８．進捗管理（進捗管理の意義と機能、生産形態別進捗管理の進め方、進捗表の作り方と活用、現品管理、納期管理レベルの向上） ９．原価管理の考え方（コスト・コントロール、コスト・マネジメント）
共 通
アパレル販売
アパレル製造
アパレル生産管理
アパレル設計
アパレル企画