## 10S036L22
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 10S036L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | スケジュール策定・管理
| 概 要 | 納期までに必要な生産が全て完了するよう、生産スケジュールや生産工程の管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産スケジュールの作成 | ○ 自社工場や商社、協力会社等の取引先の製造担当者と打合せを行い、必要事項の刷り合せを行っている。
○ 自社工場や委託先の生産体制、製造能力等を踏まえ、適正な納期や生産スケジュールを検討している。
○ 生産のボトルネック（支障、隘路）になりそうな項目を事前に洗い出し、上司や委託先の担当者とともに解決策を検討している。
②スケジュール管理の推進 | ○ 生産する商品ごとに日程計画を作成し、進捗の遅延がないか定期的に確認している。
○ スケジュールに遅延が生じた場合には、上司や生産委託先の担当者と協議しながら、遅延解消に向けた対策を推進している。
○ アパレル企画やアパレル販売部門と密接に意思疎通しながら、生産スケジュールに関する日常的な連絡・調整を適切に行っている。
○ 市場の変化や事故の発生等により納期の変更が必要になった場合には、関係者と協議してスケジュールの再設定を行っている、
③スケジュール管理の検証 | ○ スケジュール遅延など当初方針通り生産できなかった場合には、問題点の洗い出しと検証を行い、次期につなげている。
○ アパレル生産における他社事例を収集し、自社の生産スケジュールの組み方に関する改善提案を行っている。
●必要な知識
１．生産拠点所在地の政治・経済・社会情勢に関する知識 ２．生産を担当するブランドに関する知識 ・ブランドのコンセプト、特徴 ・市場動向 など ３．アパレル生産に関する知識 ・アパレル生産の流れ ・自社工場及び商社、協力会社等の取引先の強み・弱みなど ４．工程管理に関する知識 ・工程管理の目的と流れ ・手順計画 ・工数計画 ・日程計画 ・納期管理 |  |  | ５．生産の最適化 ・ オペレーションズ・リサーチ（OR)の考え方と適用 ・ 線形計画法（図式解法）と適用例 ６．生産情報システム
共 通
アパレル販売
アパレル製造
アパレル生産管理
アパレル設計
アパレル企画

## 10S037L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 10S037L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | スケジュール策定・管理
| 概 要 | 納期までに必要な生産が全て完了するよう、生産スケジュールや生産工程の管理を適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①生産スケジュールの作成 | ○ 納期短縮に向けて、自社工場や商社、協力会社等の取引先の担当者と打合せを行い、必要な協力を引き出している。
○ 自社工場や委託先の生産体制、製造能力等を踏まえ、生産スケジュールの最適化を図っている。
○ 委託先の担当者等とともに生産のボトルネック（支障、隘路）解消に向けた対策を効果的に推進している。
②スケジュール管理の推進 | ○ 担当するブランドごとの総合的な生産スケジュール管理を行っている。
○ 生産の進捗状況をこまめに確認し、スケジュールに大きな遅れが生じる前に先手を打って対策を講じている。
○ 自社工場や委託先の責任者と協議しながら、納期の短縮に向けた取り組みを推進している。
○ 市場の変化や事故の発生等に際し、アパレル企画やアパレル販売の担当者と協議しながら、納期やスケジュール変更の可否を大局的に判断している。
③スケジュール管理の検証 | ○ 大幅なスケジュール遅延など生産管理をめぐる問題が生じた場合には、生産体制の抜本的な見直しなど次期に向けた対策を推進している。
○ ・アパレル生産における先進事例を参考にしながら、自社のスケジュール管理のあり方の改善を図っている。
●必要な知識
１．生産拠点所在地の政治・経済・社会情勢に関する知識 ２．生産を担当するブランドに関する知識 ・ブランドのコンセプト、特徴 ・市場動向 など ３．アパレル生産に関する知識 ・アパレル生産の流れ ・自社工場及び商社、協力会社等の取引先の強み・弱みなど ４．工程管理に関する知識 ・工程管理の目的と流れ ・手順計画 ・工数計画 ・日程計画 ・納期管理 |  |  | ５．生産の最適化 ・ オペレーションズ・リサーチ（OR)の考え方と適用 ・ 線形計画法（図式解法）と適用例 ６．生産情報システム
共 通
アパレル販売
アパレル製造
アパレル生産管理
アパレル設計
アパレル企画