## 10S061L34
レベル１ スタッフ | レベル２ シニア・スタッフ | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 10S061L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 工場における工程管理
| 概 要 | 工程管理の各手法等を用いて、発注元の要求を達成するために生産統制を行うとともに改善を進める能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程管理計画・作業指示書の作成 | ○ 顧客（発注元）別・品番別などの年間受注、月次受注計画を踏まえ、大枠の年間及び月次生産計画を想定して、どのような発注元・品番の受注が入ったときにはどのような体制で生産するか計画を立てている。
○ 発注を受けた場合は、品番毎に発注元の要望とそれぞれのロットにおける注意点を盛り込んだ裁断・縫製・プレスの指示書を作成している。
○ 裁断・縫製・プレスの指示書作成にあたっては、発注元の縫製仕様書に加えて検反からの情報も織り込み、品質、コスト、納期等を最適化するように工夫を行っている。
○ 加工方法、作業分担や工程表に曖昧な点がある場合には、問題点の発見とその解決を行うことによって効率的な業務遂行を推進している。
②工程管理の推進 | ○ 進度統制にあたり、現場の状況を実際に確認しながら事実に即した適切な判断を行っている。
○ 遅れが生じた場合は、迅速に応急処置を施し、再発防止に向けた根本的な対策をとっている。
○ 発注元の納期など要求内容の変更があった場合は、随時、生産計画を段階的に修正している。
③業務の評価・改善 | ○ 生産数量が未達成（数量不足など）となった場合は、迅速に原因分析と対策を講じている。
○ 問題点や改善点をまとめて、業務プロセスの見直し、不要業務の廃止など効率化を定期的に実施している。
●必要な知識
１．品質管理の考え方（品質、管理、改善、管理と改善） ２．生産管理関連法規の理解（労基法・労安法・消防法・環境基本法・産業廃棄物問題、製造物責任法（ＰＬ法）） ３．全社的品質管理（品質管理の意義等、品質管理発展の歴史、全社的品質管理の導入と推進） ４．統計的手法とその活用（統計的手法、工程管理と総計的手法、工程の解析と改善） ５．自社の品質保証方針、品質管理体制、製品等に関する知識 ６．納期管理の基礎（納期管理の意義、納期管理の概要、生活活動各段階における納期管理計画・情報、納期管理を行うための道具） |  |  | ７．製造リードタイムの短縮（製造工程の改善、生産方式の改善、生産管理システムの改善） ８．進捗管理（進捗管理の意義と機能、生産形態別進捗管理の進め方、進捗表の作り方と活用、現品管理、納期管理レベルの向上） ９．原価管理の考え方（コスト・コントロール、コスト・マネジメント）
共 通
アパレル販売
アパレル製造
アパレル生産管理
アパレル設計
アパレル企画