## 11S015L44
レベル１ |  |  | レベル２ |  |  | レベル３ |  | レベル４
営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 |  | 営業 | 施工管理 | 営業 | 施工管理
ユニット番号 11Ｓ015Ｌ44
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  |  | 契約・請求
|  | 概 要 |  |  | 顧客との合意事項に基づく契約や、契約内容及び施工の進捗状況に合った請求を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①契約 |  | ○契約に関する法律・社内手続きについて部下を指導している
○常に取引先の与信不安等の情報を収集し、経営への悪影響を未然に防いでいる
○契約に際して施工条件（仮設条件、下地の状態、季節等）や保証条件、支払条件等に関する取極等を明確にするよう指導している
○請負額や単価だけではなく支払条件を考慮し契約するよう指導している
○顧客と保証条件について交渉を行い、必要に応じて経営者決済を得て、決定している
○請負契約に際し顧客との打合わせ結果と見積書の内容（見積範囲・見積条件）に差異がないかを確認するよう指導している
○顧客からの変更に対して変更契約ができるような交渉方法について部下に指導している
②請求 |  | ○契約条件に従った請求や入金確認をするよう指導している
○出来高を考慮して請求や入金確認をするよう指導している
必要な知識
１．契約に関連する知識 ・注文書、請書に関する知識 ・建設業法に関する知識 ・支払方法に関連した金融コストの知識 | [5 empty] | ２．請求に関連する知識 ・出来高査定の知識 ・手形、小切手の知識
共通
施工管理
施工技能
営業