## 11S035L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11S035L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 施工計画を確認し円滑な施工を実施するために防水施工全体の段取りをする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業手順等の確認 | ○施工要領書やゼネコンからの作業指示書等を確認し、作業手順の変更の必要性を判断し、作業者に作業手順を指示し確認している
○前工程・後工程を確認し、必要に応じて作業手順の調整を行い、作業者に臨機応変な指示をし、作業状況を確認している
○作業を効率的に進めるために、作業班の役割分担を決め、作業手順を説明している
②現場状況の確認 | ○前工程の施工状態、含水率等から下地の状態を判断し、作業に取りかかれるか否かを確認している
○防水が適切に納まるか否かを判断して施工に取りかからせている
○下請の場合、全員に新規入場者教育を受けさせ、作業環境を理解させている
○改修工事の場合、下地の状況を総合的に判断し、下地調整を指示、確認している
○改修工事の場合、顧客に現場条件（トイレ、通路、電気、駐車方法等）を確認し、作業者に周知している
③材料、器具、工具の確認 | ○作業に必要な材料、器具、工具を、効率を考えながら作業者に準備させている
○作業の節目で、不足材料、余った材料の確認をし、作業に支障がでないように準備させている
④作業前の準備 | ○施工場所に関係者以外の立ち入り禁止措置を指示し確認している
○現場の状況を把握し、養生の必要な箇所を特定し、指示し確認している
必要な知識
１．安全衛生に関連する知識 ・工事で使用する器具、工具の取扱い ・安全保護具、防護具の性能及び取扱い ・ゼネコンの安全衛生計画の理解 ２．作業段取りに関連する知識 ・防水作業の段取りを作業班への指導方法 ・作業現場に乗り込み時に収集すべき情報 （揚重方法、仮設足場、作業場所、養生等） ・ゼネコンの工程計画、施工図 ・施工要領書（施工計画書）の内容 ・建設工事の基礎 ・仮設足場、揚重機等の取り扱い |  |  |  | ３．防水作業に関連する知識 ・下地の状況と防水性能の関係 ・防水の納まりの適切性の判断方法 ・含水率の測定（水分計の取り扱い） ・防水材料、器具、工具 ・防水作業標準についての知識 ・墨出し及び割付 ・養生の方法
共通
施工管理
施工技能
営業

## 11S036L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11S036L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 施工計画を確認し円滑な施工を実施するために防水施工全体の段取りをする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業手順等の確認 | ○必要に応じて顧客へ提出するために、施工現場の条件を盛り込んだ施工要領書を作成している
○顧客や他職種と協議しながら作業手順を決定し、現場を責任を持って統括している
○作業を効率的に進めるために、作業班の役割分担を決め、作業手順を説明している
②現場状況の確認 | ○前工程の施工状態、含水率等から下地の状態を判断し、作業に取りかかれるか否かを確認している
○防水が適切に納まるかどうかを判断して施工に取りかからせている
○下請の場合、全員に新規入場者教育を受けさせ、作業環境を理解させている
○改修工事の場合、営業からの相談に応じて、構法・工法のアドバイスをしている
○改修工事の場合、顧客対応を含めて適切な状況判断により現場を責任を持って統括している
○改修工事の場合、下地の状況を総合的に判断し、下地調整を指示、確認している
○改修工事の場合、顧客に現場条件（トイレ、通路、電気、駐車方法等）を確認し、作業者に周知している
③材料、器具、工具の確認 | ○器具、工具の不備が発生しないようにポイントを押さえたチェックをし、不備なものは交換している
○作業の節目で、不足材料、余った材料の確認をし、作業に支障がでないように準備させている
④作業前の準備 | ○施工場所に関係者以外の立ち入り禁止措置を指示し確認している
○現場の状況を把握し、養生の必要な箇所を特定し、指示し確認している
必要な知識
１．安全衛生に関連する知識 ・工事で使用する器具、工具の取扱い ・安全保護具、防護具の性能及び取扱い ・ゼネコンの安全衛生計画の理解 ２．作業段取りに関連する知識 ・防水作業の段取りを作業班への指導方法 ・作業現場に乗り込み時に収集すべき情報 （揚重方法、仮設足場、作業場所、養生等） ・ゼネコンの工程計画、施工図 ・施工要領書（施工計画書）の内容 ・施工要領書（施工計画書）の作成 ・建設工事の基礎 ・仮設足場、揚重機等の取り扱い |  |  |  | ３．防水作業に関連する知識 ・防水構法、工法の特性 ・下地の状況と防水性能の関係 ・防水の納まりの適切性の判断方法 ・含水率の測定（水分計の取り扱い） ・防水材料、器具、工具 ・防水作業標準についての知識 ・墨出し及び割付 ・養生の方法
共通
施工管理
施工技能
営業