## 11S037L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11Ｓ037Ｌ33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 作業しながら作業班全体の作業の適切性を管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○作業中に欠陥が発生しやすいポイントを指導し確認をしている
○風雨を予測し作業継続の可否を適切に判断している
○屋上スラブ等で防水施工を長期間中断する場合に、適切な処置を指示し確認をしている
○セメント系防水では気温５度以下の場合には施工を中止するか、または暖房設備により室温を確保するように指示し、確認している
○会社やゼネコンから作業日報の提出が定められている場合には、出面、施工範囲、使用材料等について提出している
②工程管理 | ○完了までの全体工程から1日の工程を判断し、作業班に手順を説明している
○工程どおり施工ができるように進捗状況を確認し、必要な対処をしている。応援が必要な場合には施工管理職に依頼している
○他職種の工程に影響がある場合には、ゼネコンの管理者と協議し方針を決定している
③安全管理 | ○ゼネコンのＫＹ活動に全員参加させ、作業者が積極的に発言するようにリードしている
○改修工事の場合、当日の作業から危険について予知し、対策を作業者に指示し確認をしている
○法規に基づいてゴンドラ作業がなされているかを確認している
○作業者の健康状態を確認し、具合が悪い者には作業をさせないようにしている
○電動工具等の安全な使用のために、始業前点検の指示し確認をしている
○火気及び有機溶剤を使用する場合は消火設備を確認している
○資格が必要な作業を認識し、該当する資格を持つ作業者を配置している
○他職種の作業環境を含めて安全に気を配り、安全通路の確保や火気への注意連絡等、常に安全な環境を維持している
○作業者の不安全行動や安全確認の状況を確認し指導している
○現場の不安全箇所が改善されるように、ゼネコンにヒヤリ・ハットの発生状況等を報告している
○事故が発生した場合には適切な処置をとり顧客及び施工管理職に報告している
○事故の再発防止のためゼネコンと共に原因調査を行っている
○硬化剤を混合したFRP防水樹脂の容器及び硬化剤の空容器は水を張っておくように指示し確認している
④環境管理 | ○環境保全に協力し、必要な改善提案をしている
○有機溶剤やアスファルト、ＦＲＰ防水材などの洗浄廃材について、廃棄処分の方法を確認し指導している
⑤材料、器具、工具の管理 | ○完成までに必要な材料、器具、工具がすべてそろっていることを確認し、作業手順と効率を考えて、段取りよく配置している
○材料、器具、工具の損傷を防ぐ管理をしている
○材料のロスが少ない段取り・手順を考えている
○材料、器具、工具を揚重するための揚重機使用について、使用時間の調整を顧客と行っている
必要な知識
１．安全衛生に関連する知識 ・工事で使用する器具、工具の取扱い ・安全保護具、防護具の性能及び取扱い ・ゼネコンの安全衛生計画の理解 ２．作業段取りに関連する知識 ・防水作業の段取りを作業班への指導方法 ・作業現場に乗り込み時に収集すべき情報 （揚重方法、仮設足場、作業場所、養生等） ・ゼネコンの工程計画、施工図 ・施工要領書（施工計画書）の内容 ・施工要領書（施工計画書）の作成(L4) |  |  |  | ・建設工事の基礎 ・仮設足場、楊重機等の取り扱い ３．防水作業に関連する知識 ・防水構法、工法の特性(L4) ・下地の状況と防水性能の関係 ・防水の納まりの適切性の判断方法 ・含水率の測定（水分計の取り扱い） ・防水材料、器具、工具 ・防水作業標準についての知識 ・墨出し及び割付 ・養生の方法
共通
施工管理
施工技能
営業

## 11S038L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11Ｓ038Ｌ44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業管理
| 概 要 |  | 作業しながら作業班全体の作業の適切性を管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○規定された管理基準値を満たせるように工程内検査を計画し実施している
○社内検査の検査書類を作成し、記録に残している
○風雨を予測し作業継続の可否を適切に判断している
○屋上スラブ等で防水施工を長期間中断する場合に、適切な処置を指示し確認をしている
○セメント系防水では気温５度以下の場合には施工を中止するか、または暖房設備により室温を確保するように指示し、確認している
○会社やゼネコンから作業日報の提出が定められている場合には、出面、施工範囲、使用材料等について提出している
②工程管理 | ○突発的な状況も想定した段取りをすることにより、工程を常に遵守している
○工事に必要な労務計画を立案し、会社に連絡している
○顧客及び他職種と工程打合せをし、現場の工程の進捗状況を責任を持って統括している
○コストを考慮した工程管理を行っている
③安全管理 | ○必要な場合には、労働者名簿などの安全書類を作成し施工管理職に提出している
○ゼネコンのＫＹ活動に全員参加させ、作業者が積極的に発言するようにリードしている
○法規に基づいてゴンドラ作業がなされているかを確認している
○作業者がＫＹ活動をできるように教育を行っている
○改修工事の場合、当日の作業から危険について予知し対策を作業者に指示し確認をしている
○作業者の健康状態を確認し、具合が悪い者には作業をさせないようにしている
○電動工具等の始業前点検のチェックリストを付けて、施工管理職に提出している
○火気及び有機溶剤を使用する場合は消火設備を確認している
○作業者の資格保有状況を確認し、玉掛け担当者や有機溶剤取扱者を選任している
○他職種の作業環境を含めて安全に気を配り、安全通路の確保や火気への注意連絡等、常に安全な環境にあるようにしている
○事故が発生した場合には適切な処置をとり、顧客及び施工管理職に報告している
○事故の再発防止のためゼネコンと共に原因調査を行っている
○硬化剤を混合したFRP防水樹脂の容器及び硬化剤の空容器は水を張っておくように指示し確認している
④環境管理 | ○ゼネコンの環境マネジメント活動に参画し、作業班に運用基準を遵守するように指導し、確認をしている
○有機溶剤やアスファルト、ＦＲＰ防水材などの洗浄廃材について廃棄処分の方法を確認し指導している
⑤材料、器具、工具の管理 | ○材料、器具、工具の配置を適切に行い、コストダウン及び作業効率の向上に寄与している
○材料、器具、工具の損傷を防ぐ管理をしている
○材料の不足も余りもほとんど生じない材料管理をしている
○材料、器具、工具を揚重するための揚重機使用時間について調整を顧客と行っている
必要な知識
１．安全衛生に関連する知識 ・工事で使用する器具、工具の取扱い ・安全保護具、防護具の性能及び取扱い ・ゼネコンの安全衛生計画の理解 ２．作業段取りに関連する知識 ・防水作業の段取りを作業班への指導方法 ・作業現場に乗り込み時に収集すべき情報 （揚重方法、仮設足場、作業場所、養生等） ・ゼネコンの工程計画、施工図 ・施工要領書（施工計画書）の内容 |  |  |  | ・建設工事の基礎 ・仮設足場、揚重機等の取り扱い ３．防水作業に関連する知識 ・下地の状況と防水性能の関係 ・防水の納まりの適切性の判断方法 ・含水率の測定（水分計の取り扱い） ・防水材料、器具、工具 ・防水作業標準についての知識 ・墨出し及び割付 ・養生の方法
共通
施工管理
施工技能
営業