## 11S047L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11Ｓ047Ｌ33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 防水施工管理（セメント系防水）
| 概 要 |  | 接着剤の塗布やセメント系防水材の調合・混練りをはじめセメント系防水施工を指示し管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工前の確認 | ○下地の状態が施工可能かどうか目視、場合によりハンマーによるたたき等により確認して作業に取りかかる指示をしている
○酸欠事故を起こさないために、ピットに入る作業開始前には毎回酸素濃度測定機を使って作業環境の確認を指示し報告を受けている
○改修工事の場合は、必要に応じて毎回硫化水素濃度測定器を用いて作業環境の確認を指示し報告を受けている
○セメント系防水に関する問題解決や施工改善をゼネコンに提案している
②止水工事 | ○地下の透水、湧水に対して、止水範囲や方法を指示し、確認している
③防水補強処理 | ○打継ぎ、役物回り、ジャンカ、ひび割れ等のコンクリート不連続部分の防水補強の方法を判断し、指示し確認している
○出隅、入隅部に防水層の欠陥が生じないように、補強塗りを指示し確認している
④プライマーの塗布 | ○プライマーを均一に塗り残しがないように塗布方法を指導し、確認している
○セメント系防水材に急激な乾燥による固化不良現象（ドライアウト）が生じないように下地の状況を判断し、必要な場合には水湿しを指示し確認している
○プライマーの乾燥状態を予測し、効率的な作業ペースや段取りを指示し、確認している
⑤セメント系防水材の調合及び混練り | ○防水材が機能を発揮するように、使用材料の計量、混合、攪拌の指導をしている
○材料の施工箇所について、運搬経路や揚重方法を指示し確認している
○混練した材料が使用可能であるかどうか確認させている
○作業の進捗状況を判断してし、混練量を調節するように指導し、確認している
⑥セメント系防水の施工 | ○作業者にコテさばきや刷毛さばきの指導をし、出来映えを確認している
○作業者が基準通りの塗厚さで施工しているかどうか、材料の使用量を含め工程の途中で施工状況を確認している
○ドレイン回り、パイプ回り、出隅、入隅の施工を指導し、浮き等の施工不良がないことを確認している
⑦施工後の清掃及び養生 | ○施工後にモルタル等のこぼれの清掃し、後片付けを指示し確認している
○施工後に室温が5度以下になるおそれのある場合には、暖房設備により養生を行うように指示し確認している
○施工後に急激な乾燥による固化不良現象（ドライアウト）を起こすおそれのある場合には、乾燥状態になる前に散水養生を行うように指示し確認している
必要な知識
１．材料の混合に関連する知識 ・防水材料（セメント、砂、混和材等）の知識 ・材料の混合の知識 |  |  |  | ２．防水施工に関連する知識 ・防水関連材料の知識 ・止水の知識 ・接着剤塗りの方法の知識 ・材料量と塗り面積の知識 ・材料のコテさばきの知識 ・器具、工具の取扱いの知識
共通
施工管理
施工技能
営業

## 11S048L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
施工技能 |  | 施工技能 |  | 現場管理 | 施工技能 | 現場管理
ユニット番号 11Ｓ048Ｌ44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 防水施工管理（セメント系防水）
| 概 要 |  | 接着剤の塗布やセメント系防水材の調合・混練りをはじめセメント系防水施工を指示し管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施工前の確認 | ○下地の状態が施工可能かどうか目視、場合によりハンマーによるたたき等により確認して作業に取りかかる指示をしている
○酸欠事故を起こさないために、ピットに入る作業開始前には毎回酸素濃度測定機を使って作業環境の確認を指示し報告を受けている
○改修工事の場合は、必要に応じて毎回硫化水素濃度測定器を用いて作業環境の確認を指示し報告を受けている
○セメント系防水に関する問題解決や施工改善をゼネコンに提案している
②止水工事 | ○複雑な流水路が確認でき、地下の透水量、湧水量が多い箇所の止水を行っている
○地下の透水、湧水に対して、止水範囲や方法を指示し、確認している
③防水補強処理 | ○打継ぎ、役物回り、ジャンカ、ひび割れ等のコンクリート不連続部分の防水補強の方法を判断し、指示し確認している
○出隅、入隅部に防水層の欠陥が生じないように、補強塗りを指示し確認している
④プライマーの塗布 | ○プライマーを均一に塗り残しがないように塗布方法を指導し、確認している
○セメント系防水材に急激な乾燥による固化不良現象（ドライアウト）が生じないように下地の状況を判断し、必要な場合には水湿しを指示し確認している
○プライマーの乾燥状態を予測し、効率的な作業ペースや段取りを指示し、確認している
⑤セメント系防水材の調合及び混練り | ○防水材が機能を発揮するように、使用材料の計量、混合、攪拌の指導をしている
○材料の施工箇所について、運搬経路や揚重方法を指示し確認している
○混練した材料が使用可能であるかどうか確認させている
○作業の進捗状況を判断してし、混練量を調節するように指導し、確認している
⑥セメント系防水の施工 | ○作業者にコテさばきや刷毛さばきの指導をし、出来映えを確認している
○セメント系防水材を所定の面積に所定量を、むらなく均一に施工している
○作業者が基準通りの塗厚さで施工しているかどうか、材料の使用量を含め工程の途中で施工状況を確認している
○立ち上がり及び天井についてもコテむらがなく、不陸ができないように見栄え良く施工している
○ドレイン回り、パイプ回り、出隅、入隅の施工を指導し、浮き等の施工不良がないことを確認している
○総合的な段取りと技能により、効率がよい施工をしているより効率がよい施工をしている
⑦施工後の清掃及び養生 | ○施工後にモルタル等のこぼれの清掃し、後片付けを指示し確認している
○施工後に室温が5度以下になるおそれのある場合には、暖房設備により養生を行うように指示し確認している
○施工後に急激な乾燥による固化不良現象（ドライアウト）を起こすおそれのある場合には、乾燥状態になる前に散水養生を行うように指示し確認している
必要な知識
１．材料の混合に関連する知識 ・防水材料（セメント、砂、混和材等）の知識 ・材料の混合の知識 ２．防水施工に関連する知識 ・防水関連材料の知識 |  |  |  | ・止水の知識 ・接着剤塗りの方法の知識 ・材料量と塗り面積の知識 ・材料のコテさばきの知識 ・器具、工具の取扱いの知識
共通
施工管理
施工技能
営業