## 13S009L11
[5 empty] | ユニット番号 | 13S009L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクトの進捗把握
| 概 要 |  | マーケティング・リサーチに関する一連の業務を理解し、部分的に上司の指示・助言を受けつつプロジェクトの進捗把握と顧客への進捗報告及び調整を行う能力。
能力細目 | 職務遂行のための基準
①担当者との進捗確認 | ○ | プロジェクトの全体スケジュールと個別タスクのスケジュールを把握している。
| ○ | プロジェクトに参画する各担当者の役割と作業分担を把握している。
| ○ | 各担当者の作業進捗について適宜確認を行っている。
| ○ | 進捗に関して遅延等が生じた場合は、上司の指示・助言を受けつつ担当者に必要な指示を行っている。
②顧客への進捗報告 | ○ | 顧客に適宜進捗報告をしている。
| ○ | 顧客からスケジュール変更等の要望があった場合は、上司の指示・助言を受けつつ担当者と調整を行っている。
| ○ | 進捗に関して遅延等が生じた場合は、上司の指示・助言を受けつつ顧客に報告を行い調整を行っている。
●必要な知識
１．マーケティング・リサーチに関する動向 ・マーケティング・リサーチに関する事例 ・マーケティング・リサーチにおける新たな手法 ２．自社の商品・サービス ・商品・サービス ・価格 ・推進体制 ・優位点、劣っている点 |  |  |  | ３．顧客に関する知識 ・顧客企業の概要 ・顧客企業の事業内容 ・顧客企業の商品と特徴 ・顧客企業のビジネス環境 ・顧客企業の競合他社動向 ・顧客企業と自社の取引実績
レベル１
スタッフ
レベル２
シニア・スタッフ
レベル３
スペシャリスト マネージャー
レベル４
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ｼﾆｱ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
共通
クライアントサービス
調査実務
調査研究開発
ＩＴシステム

## 13S010L22
[5 empty] | ユニット番号 | 13S010L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクトの進捗把握
| 概 要 |  | マーケティング・リサーチに関する一連の業務を理解し、プロジェクトの進捗把握と顧客への進捗報告及び調整を行う能力。
能力細目 | 職務遂行のための基準
①担当者との進捗確認 | ○ | プロジェクトの全体スケジュールと個別タスクのスケジュールを把握している。
| ○ | プロジェクトに参画する各担当者の役割と作業分担を把握している。
| ○ | 各担当者の作業進捗について適宜確認を行っている。
| ○ | 進捗に関して遅延等が生じた場合は、作業分担の見直し等担当者に必要な指示を行っている。
②顧客への進捗報告 | ○ | 顧客に適宜進捗報告をしている。
| ○ | 顧客からスケジュール変更等の要望があった場合は、担当者と調整を行っている。
| ○ | 進捗に関して遅延等が生じた場合は、顧客に報告を行い調整を行っている。
●必要な知識
１．マーケティング・リサーチに関する動向 ・マーケティング・リサーチに関する事例 ・マーケティング・リサーチにおける新たな手法 ２．自社の商品・サービス ・商品・サービス ・価格 ・推進体制 ・優位点、劣っている点 |  |  |  | ３．顧客に関する知識 ・顧客企業の概要 ・顧客企業の事業内容 ・顧客企業の商品と特徴 ・顧客企業のビジネス環境 ・顧客企業の競合他社動向 ・顧客企業と自社の取引実績
レベル１
スタッフ
レベル２
シニア・スタッフ
レベル３
スペシャリスト マネージャー
レベル４
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ｼﾆｱ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
共通
クライアントサービス
調査実務
調査研究開発
ＩＴシステム

## 13S011L34
[5 empty] | ユニット番号 | 13S011L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | プロジェクトの進捗把握
| 概 要 |  | 部下が担当するプロジェクトの進捗を把握し、問題の回避と問題が生じた場合に解決をする能力。
能力細目 | 職務遂行のための基準
①担当者との進捗確認 | ○ | 部下が担当するプロジェクトの全体スケジュールと主要なタスクを把握している。
| ○ | 担当者と適宜コミュニケーションをとり、業務内容や進捗を確認している。
| ○ | 関連組織と適宜情報交換を行い、業務の進捗を円滑にしている。
②問題の回避及び解決 | ○ | プロジェクトに問題が生じるリスクを予見し、適切な事前処置を行うことによりリスク回避に努めている。
| ○ | 問題が生じた場合には、原因を明らかにしたうえで必要な対応を行っている。
| ○ | 生じた問題に対して、原因に対する対策を講じ、再発の防止に努めている。
●必要な知識
１．マーケティング・リサーチに関する動向 ・マーケティング・リサーチに関する事例 ・マーケティング・リサーチにおける新たな手法 ２．自社の商品・サービス ・商品・サービス ・価格 ・推進体制 ・優位点、劣っている点 |  |  |  | ３．顧客に関する知識 ・顧客企業の概要 ・顧客企業の事業内容 ・顧客企業の商品と特徴 ・顧客企業のビジネス環境 ・顧客企業の競合他社動向 ・顧客企業と自社の取引実績
レベル１
スタッフ
レベル２
シニア・スタッフ
レベル３
スペシャリスト マネージャー
レベル４
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ｼﾆｱ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
共通
クライアントサービス
調査実務
調査研究開発
ＩＴシステム