## 19S010L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０１０Ｌ１１
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工計画書等作成及び打合せ
| 概 要 |  | 建物の構造を把握し、顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求事項を明確にした上で、施工方法を計画、提案し、顧客（設計事務所、元請、発注者）及び作業班と調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計図書、 現場条件の 把握 | ○上司の指示の基に、設計図、仕様書、施工図の内容を確認し、わからないところを上 司に質問している
○施工の検討を行うために、顧客（設計事務所、元請、発注者）から遅滞なく施工図等 必要資料を入手している
○上司からの指示に基づいて工事現場の周辺環境に関する調査を実施し、顧客（設計 事務所、元請、発注者）からも情報を入手して状況等を報告している
○練り場、置き場の設置や揚重機の管理等について、上司の指導を受けながら勉強し、 顧客（設計事務所、元請、発注者）の仮設計画を把握しようとしている
○上司の指導の基に、一般的な形状や作業状況等に対応する作業方法や工法に関す る資料等を集めて勉強している
②施工要領、 作業手順書 等の作成 | ○パソコンを利用して、施工要領書、作業手順書等を標準フォーマットに則って、上司の 指導を受けながら作成している
③顧客 （設計事務所、 元請、発注者） との調整 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）との協議、打合せ等はすべて記録として保管し、 上司に報告している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの要望や打合せ事項等を、漏れなく上司の指 示どおりに作業班に伝達している
○上司の指示に基づいて、顧客（設計事務所、元請、発注者）に提出する安全書類等 （新規入場者名簿、有資格者写し、健康診断書等）、施工要領書、作業手順書他必 要書類の手配、作成をしている
●必要な知識
１．左官施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・材料の調合 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の理知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 |  |  |  | ・左官施工工法（下地、仕上げ、特殊）内容 ・自社保有技術の適用 ・仮設計画内容 ・練り場、置き場の配置と生産性 ・施工図作成方法 ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．左官施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用 したプレゼンテーション
施工管理
施工技能
共通

## 19S011L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０１１Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工計画書等作成及び打合せ
| 概 要 |  | 建物の構造を把握し、顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求事項を明確にした上で、施工方法を計画、提案し、顧客（設計事務所、元請、発注者）及び作業班と調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計図書、 現場条件の 把握 | ○左官工事の出来映えや工法、仕様、材料に不具合等が発生しないように、設計図、 仕様書、施工図等の内容を確認している
○自らの経験や社内情報等と職長との打合せに基づいて、施工順序に従った材料の 手配、運搬、保管、調合、作業者の配置等を上司の指導のもとに計画している
○材料調合が必要なものは使用日程を想定し、練り場、置き場への、材料入庫、調合、 現場搬入計画等を作成しており、上司のチェックを受けて、社内のすり合せに同席 し て、打合せ調整方法を体得しようとしている
②施工要領、 作業手順書 等の作成 | ○自らの経験や社内情報等に基づいて、施工要領書を作成し、上司のチェックを受けて いる
○施工図の不明点を質疑するとともに、不具合や手直し、手戻り等が発生しない方法を 上司の指導のもと立案して、顧客（設計事務所、元請、発注者）へ提出している
○経験や施工実績に基づいて、経済的､合理的、効率的な作業や工法、出来映え等の 改善提案を含めた施工要領書、作業手順書等を検討のうえ作成し、上司の承認を得 ている
③顧客 （設計事務所、 元請、発注者） との調整 | ○上司に同行して、施工計画書類（施工要領、作業手順、工程上の影響点、安全上の 留意点等）を顧客（設計事務所、元請、発注者）に提示、説明している
○施工上、他業者との調整、練り場、置き場など協議を要する事項について、その条件 の変更依頼を顧客（設計事務所、元請、発注者）に適切に伝えて記録に残し、上司に 報告している
④作業班 との調整 | ○顧客（設計事務所、元請、発注者）が作成した仮設計画に基づいて、自社作業に関連 する仮設項目（練り場、置き場の設置や揚重機の管理等）を職長の確認を受けて、作 業のための事前準備事項や不足事項を確認しており、指摘事項があれば上司に報告 している
○コンクリート打設時期等、他業者の作業進捗の説明を職長から受けるとともに、その 進捗状況から逆算して作業班の乗込み時期や材料手配時期の目安を打合せして、 上司に報告している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの要望や打合せ事項を文書にまとめて、上司 に報告し、内容の確認（場合によっては顧客折衝）をしてもらい、作業に関わる重要な 事項は職長、作業班に洩れのないように説明し社内引継をしている
○顧客（設計事務所、元請、発注者）から材料調合、下地、仕上げ施工において追加、 変更依頼がある場合は、上司の承認を受けてから職長に状況を説明し対応を要請 している
●必要な知識
１．左官施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・材料の調合 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の理知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・左官施工工法（下地、仕上げ、特殊）内容 ・自社保有技術の適用 |  |  |  | ・仮設計画内容 ・練り場、置き場の配置と生産性 ・施工図作成方法 ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．左官施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用 したプレゼンテーション
施工管理
施工技能
共通

## 19S012L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０１２Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工計画書等作成及び打合せ
| 概 要 |  | 建物の構造を把握し、顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求事項を明確にした上で、施工方法を計画、提案し、顧客（設計事務所、元請、発注者）及び作業班と調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計図書、 現場条件の 把握 | ○練り場、置き場の稼動状況、他現場の工程、材料入庫、現場搬入を把握し、職長にア ドバイスしている
○周辺の環境について現場調査方法や顧客からの情報入手方法を部下に指導している
○自ら施工要領書や作業手順書を作成するほか、施工実績や社内ノウハウを基に作業 効率向上を踏まえて、部下の作成した施工要領や作業手順等の作成指導をしている
②施工要領、 作業手順書 等の作成 | ○部下の作成した材料の手配、運搬、保管、調合、作業員の配置計画等について、 最も生産効率の上がるように施工実績や社内ノウハウに基づいて指導している
○部下又は顧客（設計事務所、元請、発注者）から施工技術的な相談がある場合は、 構築物特性を踏まえた施工方法等を上司と相談しながら具体的な回答をしている
○施工図の不明点等を相談された場合、不具合や手直し、手戻りが発生しないような 方法を自ら考え、上司に相談してその結果を確認している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの要請で、実績等を基に、経済的､合理的、効 率的な作業や工法、納まり等の改善提案等を検討、作成し上司の承認のもとに提案し ている
○誰にでもわかりやすい計画書や材料調合、下地、仕上げ施工工程表が作成できるよ うに、標準フォーマットを設定して徹底させている
○顧客（設計事務所、元請、発注者）との打合せに部下を同行して、書類内容の説明だ けでなく、信頼性を高める誠意ある対応をすることを学ばせている
③顧客 （設計事務所、 元請、発注者） との調整 | ○部下が顧客（設計事務所、元請、発注者）と打合せた記録に目をとおし、顧客満足優 先で対応を考えているかどうかを確認し、適切な指導を実施している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）と調整した施工計画書類（施工要領、作業手順、 工程上の影響点、安全上の注意点等）の不充分な箇所の改善指導をしている
○下地精度不良の場合、左官仕上げ後の品質、耐久性への影響を考慮して下地修正 方法を提案し、必要に応じてトラブル防止のための覚書を交わしている
○顧客（設計事務所、元請、発注者）が作成した仮設計画から自社作業に関連する仮 設項目を抽出し、職長、作業班と確認している
④作業班 との調整 | ○自社作業に関連する仮設（練り場・置き場の設置や揚重機の管理等）について他業種 との共有可能なものや不足事項等があれば、顧客（設計事務所、元請、発注者）等と 交渉や確認をした上で、作業班や職長に指示を出している
○部下から、作業班の乗込み時期や材料手配の報告を受け、全体工程表に基づき顧客 （設計事務所、元請、発注者）と詳細スケジュールの確認を行っている
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの要望や打合せ事項を文書にまとめ、合意し た作業に関する重要な事項は職長、作業班に漏れのないよう説明して社内引継をし ている
○顧客（設計事務所、元請、発注者）から材料調合、下地、仕上げ施工において追加、 変更依頼がある場合、工期、利益確保を加味しながら職長に状況を説明し対処して いる
○利益を考慮して経験や情報を基に効率的な材料調合、下地、仕上げ施工を検討して 適切な予算を組んでいる
●必要な知識
１．左官施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・材料の調合 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の理知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・左官施工工法（下地、仕上げ、特殊）内容 ・自社保有技術の適用 ・仮設計画内容 ・練り場、置き場の配置と生産性 |  |  | ・施工図作成方法 ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．左官施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用した プレゼンテーション
施工管理
施工技能
共通

## 19S013L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０１３Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工計画書等作成及び打合せ
| 概 要 |  | 建物の構造を把握し、顧客（設計事務所、元請、発注者）の要求事項を明確にした上で、施工方法を計画、提案し、顧客（設計事務所、元請、発注者）及び作業班と調整する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①設計図書、 現場条件の 把握 | ○自社の施工力を向上させるように、設計図、仕様書、施工図等のチェックポイントをま とめて、チェックできるように教育している
○練り場、置き場の稼動状況や各現場の工程、材料入庫、現場搬入状況を把握し、必 要に応じて顧客（設計事務所、元請、発注者）と職長との調整、全社と現場との調整 を図るなどしている
○周辺の環境について現場調査方法顧客（設計事務所、元請、発注者）からの情報入 手方法を部下に指導している
○自ら施工要領書や作業手順書を作成するほか、施工実績や社内ノウハウを基に作業 効率向上を踏まえて、部下の作成した施工要領や作業手順等の作成指導をしている
②施工要領、 作業手順書 等の作成 | ○部下の作成した材料の手配、運搬、保管、調合、作業員の配置計画等について、最も 生産効率の上がるように施工実績や社内ノウハウに基づいて指導している
○部下から技術的な相談がある場合には、施工実績や事例等を基に構築物特性を踏ま えた施工技術・作業方法等を指導して、その実施結果を確認している
○部下から施工図等の不明点等を相談された場合は、不具合、手直し等が発生しないよ うに作業ポイント・方法を具体的に指導して、その実施結果を確認している
○殆どの書式が標準化されるよう、パソコンを利用して様々な資料を作成することを全 社的に推進しており、社内技術管理と効率化とを積極的に進めている
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの要請で、実績等を基に、経済的､合理的、効 率的な作業や工法、納まり等の改善提案等を検討、作成し提案するよう指導している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）との打合せに部下を同行して、書類内容の説明だ けでなく、信頼性を高める誠意ある対応をすることを学ばせている
③顧客 （設計事務所、 元請、発注者） との調整 | ○部下が顧客（設計事務所、元請、発注者）と打合せた記録に目をとおし、顧客満足優 先で対応を考えているかどうかを確認し、適切な指導を実施している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）と調整した施工計画書類（施工要領、作業手順、工 程上の影響点、安全上の注意点等）の不充分な箇所の改善指導をしている
○＜野丁場＞事業主としての現場の安全と作業品質の点検、巡視を実施して、元請ゼ ネコンに報告している
○下地精度不良の場合、左官仕上げ後の品質、耐久性への影響を考慮して下地修正 方法を提案し、必要に応じてトラブル防止のための覚書を交わしている
○顧客（設計事務所、元請、発注者）と調整した施工計画書類（施工要領、作業手順、工 程上の影響点、安全上の注意点等）の不充分な箇所の改善指導をしている
④作業班 との調整 | ○各種データから各現場毎の工程確認を行っており、不足労務の現場には外注業者 に応援を依頼するなど、全社的な視点からの調達を実施している
○部下から作業班の乗込み時期や材料手配の報告を受け、全体工程表に基づき顧客 （設計事務所、元請、発注者）と詳細スケジュールの詰めを行っており、指導している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）からの要望や打合せ事項を文書にまとめ、合意し た作業に関する重要な事項は職長、作業班に漏れのないよう説明して社内引継を行 うよう指導している
○顧客（設計事務所、元請、発注者）から材料調合、下地、仕上げ施工において追加、 変更依頼がある場合、担当の部下が工期、利益確保を加味しているかどうかを最終 チェックしている
●必要な知識
１．左官施工計画の知識 ・施工順序 ・材料の手配 ・運搬及び保管 ・材料の調合 ・作業員適正人員配置 ・関連他工事との調整 ・工程計画の確認 ・施工上の問題点の絞込み ２．施工関連計画書作成の理知識 ・施工要領書、作業手順書の把握 ・左官施工工法（下地、仕上げ、特殊）内容 ・自社保有技術の適用 ・施工図作成方法 |  |  |  | ・練り場、置き場の配置と生産性 ・仮設計画内容 ３．文書、資料作成の知識 ・文書、記録等の管理 ・パソコンの取扱い ・ＣＡＤによる計画図作図 ４．左官施工計画の説明、折衝の知識 ・施工方法の図解説明 ・管理手法（特性要因図、ＡＢＣ分析等）を活用した プレゼンテーション
施工管理
施工技能
共通