## 19S022L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０２２Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 顧客（設計事務所、元請、発注者）又は施工管理職から指示された条件を基に、作業班の事前準備を考え、作業者に指示し確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①入場前準備 | ○計画された体制と要求される工程から施工の進め方や役割分担等を計画し、作業者 に乗込み日等を指示して必要な準備をさせている
○作業者が行った材料の手配（大手は材料支給、地元では左官が手配）、段取り等を確 認して不足事項を再指示している
○乗込み前に顧客（設計事務所、元請、発注者）と打合せを行い、要求工程と自社施工 体制の整合性を図るとともに、作業の全体把握のための施工計画書を確認している
○乗込み前現場打合せで作業計画等を入手し、作業者に作業指示するとともに、送出し 教育の指導をしている
○新しい施工方法等に現場で取組む場合には実作業前に勉強会を開催したり講習会に 参加できるように会社に要請している
○工程表、作業手順書等を基に左官作業の流れ等を想定し、作業者に役割分担と作業 手順の説明を行っている
②作業手順等の 確認 | ○作業班の編成の際に、作業員名簿に基づき、役割、責任、分担の確認と作業内容を 基に指示をして いる
○他職種業者との取合い部分の工程を把握し打合せで円滑な作業ができるように依頼 をしている
○工程表、作業手順書等を基に前工程、後工程を確認し、工程遅れが生じる場合の打 合せを他職種業者としている
○＜町場＞顧客（設計事務所、元請、発注者）から施工上の不具合や健康志向、アレ ルギー対策等を相談された場合、自工程で出来る方法を検討し顧客（設計事務所、 元請、発注者）の承認を得て作業者に指示をしている
③現場状況の 確認 | ○＜町場＞作業者に現場作業に必要な準備事項を抽出させて現場で確認し、不備な部 分がある場合は顧客（設計事務所、元請、発注者）に対応依頼するとともに改善策を 検討している
○周辺環境や養生等に留意し、作業者の視点と顧客（設計事務所、元請、発注者）の指 示事項に従って事前対策を立てて、作業日誌等に残している
○他職種とのあいばん作業における問題点を顧客（設計事務所、元請、発注者）と解決 策を協議して、承認を得たあと作業者に指示を出している
○想定外の作業遅延要件が発生した場合は顧客（設計事務所、元請、発注者）と協 議し、議事録や日報等で明確にして施工管理職に報告している
④材料、器具・ 工具の確認 | ○作業者が管理している器工具類の破損、磨耗等の使用状況を適宜点検し、良好な状 態で使用するよう指示している
○作業者から提出された作業に必要な器工具類の申請書を確認し、代替が必要な場合 は作業に支障が出ないように手配等を指示している
○＜町場＞ミキサー、マゼラー等作業に必要な現場持込み機械類について、作業場所 ・環境の確保のため、事前に顧客（設計事務所、元請、発注者）の承認をもらっている
⑤作業前の準備 | ○精度確保が必要な作業等には作業に適した者とともに、必要材料や適切な器工具の 正確な使用を指示している
○前工程、後工程の出会い丁場等の場合には他職種業者と調整をし作業環境の整備 にあたっている
●必要な知識
１．安全衛生の知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（送出し教育用テキストとして） ・安全作業の周知徹底 ・労働安全衛生法による義務としての職長教育 ２．作業段取りの知識 ・作業現場乗込み前に収集すべき情報（足場や仮置 ヤードの大きさ等） |  |  |  | ・工程表や作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項（使用工具や材料等の数量 確認） ・左官作業手順（段取り等） ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．左官作業の実務知識 ・現場と設計の食い違いの解決 ４．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
施工管理
施工技能
共通

## 19S023L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 １９Ｓ０２３Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 顧客（設計事務所、元請、発注者）又は施工管理職から指示された条件を基に、作業班の事前準備を考え、作業者に指示し確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①入場前準備 | ○計画された体制と要求される工程から施工の進め方や役割分担等を計画し、作業者に乗 り込み日等を指示して必要な準備をさせている
○複数現場分の材料の手配、段取り等の報告を受け、調整が必要な場合は的確な指示を 出している
○乗込み前に顧客（設計事務所、元請、発注者）と打合せを行い、要求工程と自社施工体 制の整合性を図っており、作業の全体把握のための施工計画書を確認し、他現場との 調整作業を行っている
○乗込み前現場打合せで作業計画等を入手し、作業者に作業指示するとともに、送出し教 育の指導をしている
○新しい施工方法等に現場で取組む場合は事前の勉強会や講習会に会社としての判断で 参加させている
○打合せ時に工法や作業改善について顧客（設計事務所、元請、発注者）から要請された 場合には、施工管理職と相談し施工検討案を提出している
②作業手順等の 確認 | ○職長から提出した作業員名簿を基に作業班の編成、作業員の役割、責任、分担の確認 報告を受け、必要であれば適任者の配備調整をしている
○職長から他職種業者との取合い部分の相談を受けた場合、会社としての立場で調整を 行っている
○工程表、作業手順書等を基に前工程、後工程を確認し、工程遅れが生じる場合の打合せ を他職種業者としている
○＜町場＞顧客（設計事務所、元請、発注者）から施工上の不具合や健康志向・アレルギ ー対策等を相談された場合、自工程で出来る方法を検討し顧客（設計事務所、元請、発 注者）の承認を得て作業者に指示をしている
③現場状況の 確認 | ○＜町場＞作業者に現場作業に必要な準備事項を抽出させて現場で確認し、不備な部分 がある場合は顧客（設計事務所、元請、発注者）に対応依頼するとともに改善策を検討し ている
○周辺環境や養生等に留意し、作業者の視点と顧客（設計事務所、元請、発注者）の指示 事項に従って事前対策を立てて、作業日誌等に残している
○他職種とのあいばん作業における問題点等を顧客（設計事務所、元請、発注者）と協議 して、解決策の承認を得たあと職長に指示を出している
○想定外の作業遅延要件が発生した場合は顧客（設計事務所、元請、発注者）と協議し、 議事録や日報等で明確にして施工管理職に報告後、再発しないように対策等を全社的 に周知している
④材料、器具・ 工具の確認 | ○作業者が管理している器工具類の破損、磨耗等の使用状況を適宜点検し、良好な状態 で使用するよう指示している
○職長から提出された作業に必要な器工具類の申請書を確認し、代替が必要な場合は早 めに承認し、準備指示をしている
○＜町場＞ミキサー、マゼラー等作業に必要な現場持込み機械類について、作業場所や作 業環境の確保のため、事前に顧客（設計事務所、元請、発注者）の承認をもらっている
⑤作業前の準備 | ○精度確保が必要な作業等には作業に適した者とともに、必要材料や適切な器工具の正 確な使用を指示している
○前工程、後工程の出会い丁場等の場合には他職種業者と調整をし作業環境の整備に あたっている
●必要な知識
１．安全衛生の知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（送出し教育用テキストとして） ・安全作業の周知徹底 ・労働安全衛生法による義務としての職長教育 ２．作業段取りの知識 ・作業現場乗込み前に収集すべき情報（足場や仮置 ヤードの大きさ等） |  |  |  | ・工程表や作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項（使用工具や材料等 の数量確認） ・左官作業手順（段取り等） ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．左官作業の実務知識 ・現場と設計の食い違いの解決 ４．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
施工管理
施工技能
共通