## 20S050L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０５０Ｌ２２
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 施工計画を確認し工事全体について円滑な施工を実施するための段取りをする能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業手順等の確認 | ○上司の指示に従い、作業者に作業手順を指示している
○上司の指示に従い、作業手順の調整を行い、作業状況を上司に報告している
○上司の指示に従い、決定された作業班の役割分担を施工技能者に伝えている
②現場状況の確認 | ○関連工事との取り合い、調整、竣工時期の確認、進入路の確認をしている
○上司の指示に従い、周辺への騒音対策、安全対策の必要性などを確認している
○樹木等の移植前の事前調査を実施している
③材料、器具、工具の確認 | ○上司が決定した作業に必要な材料、器具、工具を作業者に準備させている
○作業の節目で、不足材料、余った材料の確認をし、不具合があった場合は、上司に報告し指示を仰いでいる
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・足場の安全チェックの方法 ・器具、工具の取扱い方法 ・安全保護具、防護具の性能及び取扱い方法 ２．作業段取りに関する知識 ・工程表 ・資材の手配・運搬・保管方法 ３．作業員の配置 ・稼働率の管理方法 ・作業効率の管理方法 |  |  |  | ４．施工手順 ５．関連他工事との連携
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S051L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０５１Ｌ３３
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 施工計画を確認し工事全体について円滑な施工を実施するための段取りをする能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業手順等の確認 | ○施工要領書等を確認し、作業手順の変更の必要性を判断し、作業者に作業手順を指示し確認している
○前工程・後工程を確認し、必要に応じて作業手順の調整を行い、作業者に臨機応変な指示をし作業状況を確認している
○作業を効率的に進めるために、作業班の役割分担を決め、作業手順を説明している
②現場状況の確認 | ○関連工事との取り合い、調整、竣工時期の確認、進入路の確認をさせている
○植栽地の土壌条件、残土の有無、植栽地内の他工事の進捗状況を把握している
○涌き水、地下水位、給排水施設の有無、植穴の水張り試験結果から施工方法などを検討している
○周辺への騒音対策、安全対策の必要性などを確認している
○樹木等の移植前の事前調査を実施させている
③材料、器具、工具の確認 | ○作業に必要な材料、器具、工具を、効率を考えながら作業者に準備させている
○作業の節目で、不足材料、余った材料の確認をしている
④作業前の準備 | ○品質を保持するために、作業者の技量に合わせて必要に応じた割付けを行っている
○現場の状況を把握し、養生の必要な箇所を特定している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・足場の安全チェックの方法 ・器具、工具の取扱い方法 ・安全保護具、防護具の性能及び取扱い方法 ２．作業段取りに関する知識 ・工程表 ・資材の手配・運搬・保管方法 ３．作業員の配置 ・稼働率の管理方法 ・作業効率の管理方法 |  |  |  | ４．施工手順 ５．関連他工事との連携
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理

## 20S052L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 ２０Ｓ０５２Ｌ４４
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 段取り
| 概 要 |  | 施工計画を確認し工事全体について円滑な施工を実施するための段取りをする能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業手順等の確認 | ○必要に応じて顧客へ提出するために、施工現場の条件を盛り込んだ施工要領書を作成している
○顧客や他職種と協議しながら作業手順を決定し、現場を責任を持って統括している
○作業を効率的に進めるために、作業班の役割分担を決め、作業手順を説明している
②現場状況の確認 | ○関連工事との取り合い、調整、竣工時期の確認、進入路の確認をし、適切な処置を講じている
○植栽地の土壌条件、残土の有無、植栽地内の他工事の進捗状況を把握し、適切な処置を講じている
○涌き水、地下水位、給排水施設の有無、植穴の水張り試験結果から施工方法などを検討し、適切な処置を講じている
○周辺への騒音対策、安全対策の必要性などを確認し、適切な処置を講じている
○樹木等の移植前の事前調査を実施させ、適切な処置を講じている
③材料、器具、工具の確認 | ○器具、工具の不備が発生しないようにポイントを押さえたチェックをし、不備なものは交換させている
○作業の節目で、不足材料、余った材料の確認をし、作業に支障がでないように準備させている
④作業前の準備 | ○品質を保持するために、作業者の技量に合わせて必要に応じた割付けを指示している
○現場の状況を把握し、養生の必要な箇所を特定し、指示し確認している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・足場の安全チェックの方法 ・器具、工具の取扱い方法 ・安全保護具、防護具の性能及び取扱い方法 ２．作業段取りに関する知識 ・工程表 ・資材の手配・運搬・保管方法 ３．作業員の配置 ・稼働率の管理方法 ・作業効率の管理方法 |  |  |  | ４．施工手順 ５．関連他工事との連携
©厚生労働省
共通
造園企画
施工管理
施工技能
維持管理