## 21S002L23
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 21S002L23
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 業態・店舗開発のプロジェクトマネジメント
| 概 要 |  | 業態・店舗開発のプロジェクトマネジャーとして、社内外関係者と調整・折衝しながら物件探索から店舗立ち上げまでの一通りの業務をマネジメントする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクトの準備と市場調査・マーケティング | ○ | 業態・店舗開発の個別案件のプロジェクトの目的、業務プロセス全体及び内在するリスクを把握している。
| ○ | 出店予定地域の競合店舗を調査し、どのような業態の店舗をどのエリアにどのようなコンセプトで出店するかの検討を行っている。
| ○ | 市場調査によりエリア区分ごとに市場･商圏を分析し、マーケティングの観点からデータに基づき顧客ニーズを把握・検討している。
| ○ | 今後高まると思われる顧客ニーズや地域性等を踏まえて、当店の「売り」は何かを検討している。
| ○ | 店舗スペックに基づき、男女比や年齢比を考慮したマシン設備のレイアウトを検討している。
②業態・店舗開発プロジェクトの推進 | ○ | 社内外のプロジェクト関係者と連絡をとりながら、様々な部門を調整してプロジェクトを取り進めている。
| ○ | 定期的に顧客や関係者と打合せや進捗報告を行いながら、工程管理及び進捗管理を適切に実施している。
| ○ | 予めリストアップした主要な管理要素を随時チェックし、ボトルネックの早期発見・解決を行っている。
| ○ | 条件や外部環境が変化した場合は、プロジェクトの採算性を再検討している。
| ○ | 案件の成功に向けて、プロジェクト関係者の認識を共有・統一すべく「報・連・相」をこまめに実施している。
③プロジェクトの評価・検証 | ○ | プロジェクトの節目節目に進捗管理の状況報告を部門責任者及び関係者に報告している。
| ○ | 顧客や社内外関係者からトラブルの相談があった場合は、重要度に応じて部門責任者と連絡をとりながら、速やかに問題解決及び関係者への連絡を行っている。
| ○ | 天災や事故など、契約内容の変更が余儀なくされる場合は、契約の規定に沿いながら、当事者間の協議により両者にとって有効な解決案を提案している。
●必要な知識
1. 店舗開発業務に関する全般的知識 ・出店戦略、マクロ的マーケット動向、物件調査の進め方、クライアントとの折衝の進め方、店舗工事の進め方等 2. 会社の経営戦略に関する知識 3. フィットネス産業の現状と内容把握（最新の競合動向、市場動向、消費者動向等） 4. 計画策定に要する知識（目標の明確化、日程計画の作成（WBS、ガント・チャート、PERT等）、契約関係の知識） 5. リスクマネジメントの知識 6. 予算策定・管理の知識（予算積算法の知識（ボトムアップ方式、トップダウン方式等）、プロジェクト管理用ソフトウェアの活用ノウハウ等） 7. 契約関連法令に関する知識 |  |  |  | 8. 財務会計・管理会計の知識 ・FP(ファイナンシャルプランニング） ・PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、損益分岐点分析等） 9. プロジェクトマネジメントの基礎知識
共
通
営業・店舗開発
店舗運営
インストラクション