## 23S063L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S063L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 予算コントロール
| 概 要 |  | 個別の作業所に要求される状況や要素等を考慮したうえで、適切な業績目標を設定し、その達成度を確認しながら予算的な観点から業績を確保・向上させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①予算審議･承認 | ○上司の指示を受けて、予算の審議に必要な情報について収集している
○上司の指示を受け、施工検討会の開催準備を行っている
②進捗･中間業績確認 | ○作業所の管理月報の提出を受け、予算と実績の対比を行い差異を上司に報告している
③修正目標発行 | ○作業所におけるコストダウンや施工工夫の情報を収集している
④進捗･最終業績確認 | ○現場の最終原価・利益データを収集している
●必要な知識
１．生産管理にかかわる会計 ・建設会計の概要 ・原価目標の設定方法 ・原価管理に関する手法等 ２．原価管理の考え方 ・直接費・間接費 ・固定費・変動費 ・直接工事原価・工事経費等の構成要素 ３．原価に関する管理制度 ・管理会計の制度 ・標準・計画・実際原価の計算 ・個別原価計算に関する手法 ・建設原価に関わる市場の動向 ・個別現場における損益管理の制度 ・部門損益管理の制度 ・購買調達の制度等 |  |  |  | ４．原価に関するデータ ・標準単価データ ・実績単価データ等の単価データとその活用法 ５．工事に関するデータ ・標準歩掛に関する情報 ・実績施工データ ・標準化された施工データとその活用法
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S064L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S064L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 予算コントロール
| 概 要 |  | 個別の作業所に要求される状況や要素等を考慮したうえで、適切な業績目標を設定し、その達成度を確認しながら予算的な観点から業績を確保・向上させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①利益目標の設定 | ○期中の完成工事や仕掛り物件の利益達成状況を調査して報告している
○営業からの受注見込みなどの、利益目標に関係する情報を収集・チェックし報告している
②予算審議･承認 | ○実行予算審査に必要な情報を収集・整理し、実行予算検討会議に提出している
○施工検討会開催にあたり、過去の類似現場や関連する施工技術の情報をピックアップしている
○実行予算検討会議や施工検討会議の日程調整を行っている
③進捗･中間業績確認 | ○作業所からの管理月報を確認し、予算と実績の差異などに対し指示や指導が必要と思われる事項を上司に進言している
○部門全体の利益状況が把握できるように、管理月報を集計している
④修正目標発行 | ○作業所におけるコストダウンや施工工夫の情報を収集している
⑤進捗･最終業績確認 | ○予算目標と実績原価の対比データを作成している
○コストダウン活動計画の実行度とその成果のデータを作成している
○作業所の精算データに不備がないかを確認している
●必要な知識
１．生産管理にかかわる会計 ・建設会計の概要 ・原価目標の設定方法 ・原価管理に関する手法等 ２．原価管理の考え方 直接費・間接費 ・固定費・変動費 ・直接工事原価・工事経費等の構成要素 ３．原価に関する管理制度 ・管理会計の制度 ・標準・計画・実際原価の計算 ・個別原価計算に関する手法 ・建設原価に関わる市場の動向 ・個別現場における損益管理の制度 ・部門損益管理の制度 ・購買調達の制度等 |  |  |  | ４．原価に関するデータ ・標準単価データ ・実績単価データ等の単価データとその活用法 ５．工事に関するデータ ・標準歩掛に関する情報 ・実績施工データ ・標準化された施工データとその活用法
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S065L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S065L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 予算コントロール
| 概 要 |  | 個別の作業所に要求される状況や要素等を考慮したうえで、適切な業績目標を設定し、その達成度を確認しながら予算的な観点から業績を確保・向上させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①利益目標の設定 | ○現場の個々の状況や部門の利益状況などの要素を把握し、利益目標を設定している
○営業から物件や顧客との折衝経緯の情報を受け、利益目標の設定に活かしている
②予算審議･承認 | ○実行予算審査に必要な情報の収集・整理を部下に指示し、過不足や内容の適切さを確認している
○物件の特性に応じて、類似物件の経験者などの出席者を検討し、出席を依頼している
○予算の審議において重点的に検討が必要な項目を抽出・整理し、施工検討会前に関係者に連絡し、検討準備を依頼している
③進捗･中間業績確認 | ○作業所からの管理月報内容を確認し、目標への進捗を判断し、施工方法や工程などの計画の見直しを指示・指導している
○作業所からの管理月報内容を確認し、他現場での施工事例などから生産性向上に寄与する情報を伝えている
○管理月報の集計結果をもとに部門の目標達成見込みについて上司に報告している
④修正目標発行 | ○各作業所の状況を踏まえ、予算見直しの具体的目標を検討し、指示している
○全作業所からのコストダウンや施工工夫の報告をもとに、各作業所に対してコストダウン情報を通達し、コストダウンを指導している
⑤進捗･最終業績確認 | ○原価・利益実績データをもとにして、部門の原価管理進捗データを作成している
○コストダウンや施工工夫の情報を共有できるように整理している
●必要な知識
１．生産管理にかかわる会計 ・建設会計の詳細 ・財務会計の制度 ・経営分析に関する手法 ・財務分析に関する手法 ・原価目標の設定方法 ・原価管理に関する手法等 ２．原価管理の考え方 ・直接費・間接費 ・固定費・変動費 ・直接工事原価・工事経費等の構成要素 ３．原価に関する管理制度 ・管理会計の制度 ・標準・計画・実際原価の計算 ・個別原価計算に関する手法 ・建設原価に関わる市場の動向 ・個別現場における損益管理の制度 ・部門損益管理の制度 ・購買調達の制度等 |  |  |  | ４．原価に関するデータ ・標準単価データ ・実績単価データ等の単価データとその活用法 ５．工事に関するデータ ・標準歩掛に関する情報 ・実績施工データ ・標準化された施工データとその活用法
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S066L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S066L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 予算コントロール
| 概 要 |  | 個別の作業所に要求される状況や要素等を考慮したうえで、適切な業績目標を設定し、その達成度を確認しながら予算的な観点から業績を確保・向上させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①利益目標の設定 | ○全社や部門の業績を把握し、利益目標の適切さを判断し、承認している
○全社や部門の業績状況や原価傾向により、利益目標の前提となる部門の目標粗利益率を見直している
②予算審議･承認 | ○実行予算検討会議を主催し、担当者が作成した実行予算案の実現可能性や指示予算との比較から審査し、承認している
○当該現場に関する技術情報や事例を提示するなど、より高い目標に挑戦できる環境を整え、部下の動機付けをしている
③進捗･中間業績確認 | ○作業所からの管理月報内容と目標への進捗を検証し、必要に応じ施工方法や工程などの計画の見直しがなされていることを確認している
○管理月報の集計結果をもとに部門の目標達成見込みについて報告を受け、対策の必要性などを判断している
④修正目標発行 | ○全社や部門の業績状況により、各作業所の見直し指示を出し、見直し結果を総体的に確認し、再度の見直しの必要性などを判断している
⑤進捗･最終業績確認 | ○部門の利益管理データを確認し、以降の原価指示、コストダウン目標に反映させている
○竣工会議や精算会議を主催し、コストダウンや施工工夫の効果を確認し、以降の原価低減情報として公開している
●必要な知識
１．生産管理にかかわる会計 ・建設会計の詳細 ・財務会計の制度 ・経営分析に関する手法 ・財務分析に関する手法 ・原価目標の設定方法 ・原価管理に関する手法等 ２．原価管理の考え方 ・直接費・間接費 ・固定費・変動費 ・直接工事原価・工事経費等の構成要素 ３．原価に関する管理制度 ・管理会計の制度 ・標準・計画・実際原価の計算 ・個別原価計算に関する手法 ・建設原価に関わる市場の動向 ・個別現場における損益管理の制度 ・部門損益管理の制度 ・購買調達の制度等 |  |  |  | ４．原価に関するデータ ・標準単価データ ・実績単価データ等の単価データとその活用法 ５．工事に関するデータ ・標準歩掛に関する情報 ・実績施工データ ・標準化された施工データとその活用法
共通
建設営業
建設生産管理