## 23S075L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S075L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | リフォーム及びアフターサービス
| 概 要 |  | 自社施工物件を中心として竣工後の点検やメンテナンスを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リフォーム及びアフターサービス体制の確立 | ○リフォーム及びアフターサービスにかかわる現状の業務遂行量と今後発生する見込み量を対比しスケジュール化できない部分を上位者に報告している
○提案書や見積を作成するためのデータ・資料が具備されているかを確認している
○営業支援業務の同行を指示された場合は、対応可能とすべく自分のスケジュールを調整している
②リフォーム及びアフターサービスの計画 | ○上司の指示により現場調査を実行し、原価算出･工事実施に関連する現地情報を記録・報告している
○施工内容・数量算出作業における質問事項を抽出・調査し、実行計画を立てている
③リフォーム及びアフターサービスの実施 | ○上司の指示により、見積資料を作成し上位者に確認のため提出している
○部門の共通単価情報を参考にして、役割範囲の原価計算書を作成している
○施工改善を実現する方策を検討し実行案を作成し上司に提案している
○上司の指示により、顧客に対する施工提案を実行している
○自社の規定する手順や管理標準に従い工事に着手している
○上司の指示により、管理項目に従い計画に従い工事施工現場での立会いを行っている
○上司の指示により、顧客確認を受け施工物件の引渡しを行っている
④施工データ 収集 | ○工事実績及び発生データを収集し資料として作成している
○全社的施工情報システムに各種データを蓄積している
⑤顧客維持 | ○計画に従い過去担当物件のアフターメンテナンス･フォローサービスを指示を受けて実行し記録している
○上司の指示により、自社過去施工物件の調査をし、改修等の提案をしている
●必要な知識
１．組織運営に関する体制の知識 ・自社において規定された職務基準 ・施工条件・難易度の理解 ・顧客・近隣対応作業方針 ・専門工事業者の対応力等の適正 ・社内品質保証制度関連 ・契約締結、竣工引渡し関連 ・顧客満足度調査 ２．業務実行に関する知識 ・定期点検、瑕疵検査、現地調査の方法 ・構造物概要など元施工情報の入手 |  |  |  | ・建設瑕疵担保責任の関連 ・自社アフターサービス基準 ・顧客・近隣への連絡調整 ・部位別耐用年数、施工に関する材料等の性能 ・施工条件に適合した施工方法と顧客への提案 ・不具合箇所の修理・修繕の技法 ３．業務に関する法令等の知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規 ・産業廃棄物、個人情報保護関連など社会性に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S076L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S076L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | リフォーム及びアフターサービス
| 概 要 |  | 自社施工物件を中心として竣工後の点検やメンテナンスを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リフォーム及びアフターサービス体制の確立 | ○規定されたリフォーム及びアフターサービス業務内容(業務規定等)を確認し、関連部門と整合をとって業務を実行している
○リフォーム及びアフターサービスにかかわる部門全体の現状の業務遂行量と今後発生する見込み量を対比し、スケジュール化できない部分を上位者に報告している
○部門外に依頼する仕事と自部門で実行するリフォーム及びアフターサービス業務を調整し、案件ごとの振り分けを確認し確立している
○精度・競争性を向上させた提案書や見積書を作成するために、最新の見積データ・資料の提供を確認している
○指示された業務を確認し、顧客打合せなどの対応を可能とすべく自分の業務スケジュールを調整している
②リフォーム及びアフターサービスの計画 | ○必要な場合は予測原価･工事計画の精度を向上させるために、現場の調査を行って資料を作成している
○施工の不明・不整合や現場調査からの対応事項を抽出し、顧客などの関係者と打ち合わせの上、工事計画に織り込んでいる
③リフォーム及びアフターサービスの実施 | ○必要に応じ算出された施工数量を用いて見積書を作成し、工事利益を設定している
○最新の積算単価や業者見積を参考にして担当者ベースでの原価計算書を作成している
○物件ごとに原価縮減となるＶＥ・ＣＤ案を抽出している
○各種条件を提示し、顧客との間に工事実行に対する合意形成を行う
○自社の規定する手順や管理標準を確認し、遵守を確認したうえで工事に着手している
○重要度に応じ管理項目を設定し、計画に従い工事施工実行を指示し工事管理をしている
○社内ルールに則り顧客の確認を受けながら施工物件の引渡しを実行し清算している
④施工データ 収集 | ○収集された工事実績及び発生データを分析し、担当工事及び本工事に反映できるデータを抽出している
○全社的施工情報システムに各種データを蓄積している
⑤顧客維持 | ○過去担当物件のアフターメンテナンス･フォローサービスを実行し記録したうえで顧客に報告し満足を得ている
○特に自身が担当した物件を中心に、自社の過去施工物件の調査をし、改修等の提案をしている
●必要な知識
１．組織運営に関する体制の知識 ・自社において規定された職務基準 ・施工条件・難易度の理解 ・顧客・近隣対応作業方針 ・専門工事業者の対応力等の適正 ・社内品質保証制度関連 ・契約締結、竣工引渡し関連 ・顧客満足度調査 ２．業務実行に関する知識 ・定期点検、瑕疵検査、現地調査の方法 ・構造物概要など元施工情報の入手 |  |  |  | ・建設瑕疵担保責任の関連 ・自社アフターサービス基準 ・顧客・近隣への連絡調整 ・部位別耐用年数、施工に関する材料等の性能 ・施工条件に適合した施工方法と顧客への提案 ・不具合箇所の修理・修繕の技法 ３．業務に関する法令等の知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規 ・産業廃棄物、個人情報保護関連など社会性に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S077L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S077L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | リフォーム及びアフターサービス
| 概 要 |  | 自社施工物件を中心として竣工後の点検やメンテナンスを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リフォーム及びアフターサービス体制の確立 | ○関連部門との調整を行い、リフォーム及びアフターサービスの領域を確認したうえで、整合された業務となるよう体制づくりを指導している
○リフォーム及びアフターサービスに関して、今後スケジュール化できない部分の解決策を検討し部内外への業務量の振り分けを行っている
○部門外に依頼する仕事と自部門で実行するリフォーム及びアフターサービス業務を調整し案件ごとの振り分けを行っている
○最新の見積データを確認し、アフターサービス担当者へ業務資料として指示している
○指示された営業ツールとして活用できるように業務について、関係者（本工事実行者等）と打合せを行い、部門内担当者を決定し、指示している
②リフォーム及びアフターサービスの計画 | ○必要に応じ報告された現場調査資料に基づいて施工の概略計画を検討している
○原価低減によるコストロス防止を実現するための仕様の変更や設定に関する質問事項を抽出し、計画に反映している
③リフォーム及びアフターサービスの実施 | ○作成された見積書の内容を確認し金額や提出の適否を判断確認している
○採用単価の適正等をチェックするとともに、工種別原価構成比率等によって原価計算書の適正度を確認している
○物件ごとに顧客満足獲得に貢献する抽出されたＶＥ・ＣＤ案について検証している
○条件提示の適切性と取極の適否を確認し請負契約の締結を承認している
○自社の規定する手順や管理標準を確認し、遵守した工事着手を指示している
○工事実行に当たり重要管理点を明示し、問題発生前に予防処置活動を実行している
○顧客の満足を得ながら社内ルールに則った施工物件引渡し及び精算業務が行われていることを確認している
④施工データ 収集 | ○収集された工事実績及び発生データを分析し、担当工事及び本工事に反映できるデータを抽出している
○全社的施工情報システムに各種データを蓄積している
⑤顧客維持 | ○過去担当物件のアフターメンテナンス･フォローサービスを実行し記録したうえで顧客に報告し満足を得ている
○特に自身が担当した物件を中心に、自社の過去施工物件の調査をし、改修等の提案をしている
●必要な知識
１．組織運営に関する体制の知識 ・自社において規定された職務基準 ・施工条件・難易度の理解 ・顧客・近隣対応作業方針 ・専門工事業者の対応力等の適正 ・社内品質保証制度関連 ・契約締結、竣工引渡し関連 ・顧客満足度調査 ２．業務実行に関する知識 ・定期点検、瑕疵検査、現地調査の方法 ・構造物概要など元施工情報の入手 |  |  |  | ・建設瑕疵担保責任の関連 ・自社アフターサービス基準 ・顧客・近隣への連絡調整 ・部位別耐用年数、施工に関する材料等の性能 ・施工条件に適合した施工方法と顧客への提案 ・不具合箇所の修理・修繕の技法 ３．業務に関する法令等の知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規 ・産業廃棄物、個人情報保護関連など社会性に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S078L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S078L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | リフォーム及びアフターサービス
| 概 要 |  | 自社施工物件を中心として竣工後の点検やメンテナンスを適切に行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①リフォーム及びアフターサービス体制の確立 | ○リフォーム及びアフターサービス業務の実行状況を検証し、不具合がある場合は部門内並びに他部門への指導を行っている
○リフォーム及びアフターサービスに関する役割分担・スケジュールを確認し、必要によって部門内及び他部署へ業務応援の依頼をしている
○最新の見積データを部門内共有するとともに、それを他物件に適用することの適切さを確認している
○リフォーム及びアフターサービスの対象内容によって業務の役割分担を打合せ、部門内へ対応計画作成の指示をしている
②リフォーム及びアフターサービスの実施 | ○資料によりリフォーム及びアフターサービス業務における役割や責任の所在を確認し業務の適切遂行を確実なものにしている
○実施工の状態が本工事並みのレベルで管理され実行されていることを確認し維持している
○工事の完成報告を受け、すべての工事実行過程の適切性を確認している
③施工データ 収集 | ○収集された工事実績及び発生データを分析し、担当工事及び本工事に反映できるデータを抽出している
○共有化すべき工事実績及び発生データが確実に蓄積されていることを確認している
④顧客維持 | ○アフターメンテナンス･フォローサービスが顧客の満足を得ていることを確認している
○自社の過去施工物件の調査により改修等の提案がなされていることを確認し、営業との連携を図っている
●必要な知識
１．組織運営に関する体制の知識 ・自社において規定された職務基準 ・施工条件・難易度の理解 ・顧客・近隣対応作業方針 ・専門工事業者の対応力等の適正 ・社内品質保証制度関連 ・契約締結、竣工引渡し関連 ・顧客満足度調査 ２．業務実行に関する知識 ・定期点検、瑕疵検査、現地調査の方法 ・構造物概要など元施工情報の入手 |  |  |  | ・建設瑕疵担保責任の関連 ・自社アフターサービス基準 ・顧客・近隣への連絡調整 ・部位別耐用年数、施工に関する材料等の性能 ・施工条件に適合した施工方法と顧客への提案 ・不具合箇所の修理・修繕の技法 ３．業務に関する法令等の知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規 ・産業廃棄物、個人情報保護関連など社会性に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理