## 23S079L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S079L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業所業務の支援
| 概 要 |  | 作業所組織及び構成員の能力を判断したうえで、定められた業務水準を達成できるように支援ニーズを把握し、必要な支援を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務支援計画作成 | ○作業所に対する支援業務と自身の役割を理解したうえで、上司の指示に従い支援ニーズの確認を補助的に行っている
○作業所に対する支援計画作成における自身の担当内容を理解し、その範囲で計画作成のための情報を収集・整理するなどの計画作成を補助的に行っている
②業務支援実施 | ○組織的な作業所支援を行うために、上司の指示に従い、各作業所への支援業務を行っている
③業務支援計画見直し | ○各作業所への支援とその効果について、結果を月次単位で調査・集計し、上司に報告している
○上司の指示に従い、作業所に対する業務支援計画の見直しを行うが、自らも気付いたところがあれば、積極的に見直し案を提案している
○組織的な支援を行うために、上司の指示に従い、各作業所への支援業務に承認を得て従事している
●必要な知識
１．建設現場の運営 ・現場のＱＣＤＳＥ管理に関する管理の手法 ・現場組織の構成 ・技術社員職務の基準 ・労務・労務管理の制度 ・顧客への対応 ・近隣への対応 ・プロジェクト運営のマネジメント他 ２．現状確認と課題設定 ・方針管理・目標管理に関する現場展開手法 ・設定されたマネジメントのシステム(ＩＳＯ等) ・生産管理分析の手法 ・現場会計業務システムの制度 ・施工情報システムの内容等 |  |  |  | ３．直接的な支援活動 ・安全パトロールの制度 ・内部監査の制度 ・コミュニケーション関連の規定 ・各種検査(中間検査･竣工検査等)の制度 ・生産管理の技法OJT（現場内の教育）
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S080L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S080L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業所業務の支援
| 概 要 |  | 作業所組織及び構成員の能力を判断したうえで、定められた業務水準を達成できるように支援ニーズを把握し、必要な支援を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務遂行状況及び能力確認 | ○人事考課結果や安全パトロールの報告書、内部監査の報告書など作業所組織の構成員の業務遂行実績に関する情報を上司の指示を受けて収集し、報告している
○作業所への支援業務のスケジュールを対象組織に通知し、了解を得ている
○上司の指示に基づき、作業所業務の実態把握を行い、対応する支援ニーズ確認を行っている
○作業所支援業務を実施する過程で是正すべき事項を指摘し、是正方法や時期などについて合意形成をしている
②業務支援計画作成 | ○上司の指示に基づき、自身及び部下の役割分担を明確にし、部下に役割分担の指示をしている
○自身及び部下の役割分担に従い業務支援計画を作成するとともに、部下の役割範囲に対して適切な指導を行っている
○作業所業務支援計画に基づいて、自身の業務における支援計画を作成しいる
③業務支援実施 | ○計画に基づく支援業務に対応し、作業所での月次進捗を上司に報告し、承認を得ている
○作業所と情報交流(交換･コミュニケーション)を図り、支援内容、手法を周知徹底させている
○現場業務の進捗における業務支援計画に基づいた支援業務を実行している
④業務支援計画見直し | ○月次単位で、データ化された情報に基づき、業務支援状況の評価を行い、問題点及びその原因について、上司に報告している
○現場業務の進捗における業務支援計画の実行度を調査し報告している
○会議などの部門の打ち合わせにおける業務支援状況に対する評価に対し、最大限の効果が発揮できる仕組みを提案し、計画見直しに参画している
○計画に基づく支援業務に対応し、作業所での月次進捗を上司に報告し承認を受けている
●必要な知識
１．建設現場の運営 ・現場のＱＣＤＳＥ管理に関する管理の手法 ・現場組織の構成 ・技術社員職務の基準 ・労務・労務管理の制度 ・顧客への対応 ・近隣への対応 ・プロジェクト運営のマネジメント他 ２．現状確認と課題設定 ・方針管理・目標管理に関する現場展開手法 ・設定されたマネジメントのシステム(ＩＳＯ等) ・生産管理分析の手法 ・現場会計業務システムの制度 ・施工情報システムの内容等 |  |  |  | ３．直接的な支援活動 ・安全パトロールの制度 ・内部監査の制度 ・コミュニケーション関連の規定 ・各種検査(中間検査･竣工検査等)の制度 ・生産管理の技法OJT（現場内の教育）
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S081L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S081L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業所業務の支援
| 概 要 |  | 作業所組織及び構成員の能力を判断した上で、定められた業務水準を達成できるように支援ニーズを把握し、必要な支援を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務遂行状況及び能力確認 | ○人事考課結果や安全パトロール、内部監査などの過去の管理活動結果から、業務遂行状況や部門全体の業務実態を確認し、新たな実態把握のための業務管理活動の必要性や方法を検討し、上司に進言している
○上司の指示を受け、作業所に対する支援業務のスケジュールを立案している
○上位目標から設定される項目について理解し、作業所組織も含む部内の業務遂行の実態を確認するように部下に指示している
○業務管理活動を通じ、是正すべき事項と教育などの作業所を支援すべき事項を検討し、上司に進言している。
○担当者の経歴などを考慮して、目標達成に対する業務遂行能力を予測し、個別の作業所に対する支援体制を上司に進言している
②業務支援計画作成 | ○内勤と現場の役割分担を明確にし、業務支援計画を部門会議で報告し、承認を得ている
○指示された現場支援方針に基づいて、支援の役割分担など計画を策定している
③業務支援実施 | ○部下の報告を受け、作業所への支援が目標達成に貢献するよう指導している
○現場業務の進捗における業務支援計画に基づいた支援業務が実行されていることを確認している
④業務支援計画見直し | ○計画し実施された業務支援が目標達成に貢献しているかを評価している
○現場支援計画の実行による現場成果獲得状況を報告データから分析・評価している
○部門会議での決定に基づき、業務支援計画が再構築され、業務を推進している
●必要な知識
１．建設現場の運営 ・現場のＱＣＤＳＥ管理に関する管理の手法 ・現場組織の構成 ・技術社員職務の基準 ・労務・労務管理の制度 ・顧客への対応 ・近隣への対応 ・プロジェクト運営のマネジメント他 ２．現状確認と課題設定 ・方針管理・目標管理に関する現場展開手法 ・設定されたマネジメントのシステム(ＩＳＯ等) ・生産管理分析の手法 ・現場会計業務システムの制度 ・施工情報システムの内容等 |  |  |  | ３．直接的な支援活動 ・安全パトロールの制度 ・内部監査の制度 ・コミュニケーション関連の規定 ・各種検査(中間検査･竣工検査等)の制度 ・生産管理の技法OJT（現場内の教育）
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S082L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S082L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業所業務の支援
| 概 要 |  | 作業所組織及び構成員の能力を判断したうえで、定められた業務水準を達成できるように支援ニーズを把握し、必要な支援を実施する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務遂行状況及び能力確認 | ○経営方針・目標・計画の遂行・達成から業務支援に関するものを明確にして提示し、上位目標達成という観点から実態把握ポイントと関係項目を明確にしている
○業務管理方針をもとに部下に作業所支援業務の計画立案を指示し、確認している
○作業所支援業務の報告を受け、業務支援方針を検討し、支援体制の整備や方法の準備などを指示している
②業務支援計画作成 | ○部下が作成した業務支援計画が体系的な実態調査に基づいているか、調べられた業務遂行状況に関する情報を反映しているかを確認し、必要に応じて業務支援計画の見直しを指示している
○設定された現場運営体制において、最大限の効果が発揮できるように、部門間との連携を取って支援計画の方針を策定・指示している
○提案された業務支援計画が部門方針目標の達成に効果的であるかを判断し、部門間調整を行い、必要に応じて修正の指示をしている
③業務支援実施 | ○部門会議で報告を受け、最大限の支援が出来る組織・体制を維持している
④業務支援計画見直し | ○施工会議、精算会議で作業所支援業務の現状を報告し、改善計画実施の承認を得ている
○経営方針に戻り、計画達成のために支援体制の合理化と教育指導を加えた業務支援計画を立案するよう指示している
○計画承認後、業務支援見直し業務が、体系的に推進出来るように組織・体制を維持している
●必要な知識
１．建設現場の運営 ・現場のＱＣＤＳＥ管理に関する管理の手法 ・現場組織の構成 ・技術社員職務の基準 ・労務・労務管理の制度 ・顧客への対応 ・近隣への対応 ・プロジェクト運営のマネジメント他 ２．現状確認と課題設定 ・方針管理・目標管理に関する現場展開手法 ・設定されたマネジメントのシステム(ＩＳＯ等) ・生産管理分析の手法 ・現場会計業務システムの制度 ・施工情報システムの内容等 |  |  |  | ３．直接的な支援活動 ・安全パトロールの制度 ・内部監査の制度 ・コミュニケーション関連の規定 ・各種検査(中間検査･竣工検査等)の制度 ・生産管理の技法OJT（現場内の教育）
共通
建設営業
建設生産管理