## 23S083L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S083L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | ＪＶ運営
| 概 要 |  | ＪＶの運営形態を理解し、着工準備から竣工・引渡・精算までを運営する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①JV委員会進捗管理 | ○自社がJVスポンサーの場合、月次の出来高確認、取下げ金、出資金、支払い、予算管理、賃金台帳、還付金、工程について上司に報告し是非の判断を仰いでいる
○自社がJVスポンサーの場合、その責任において企業体の調整を図るために上司の指示に従い職務を遂行して報告をしている
○自社がJVスポンサーの場合、解散時の精算実務内容を上司に報告をし是非の判断を仰ぎ、修正の指示があった場合には改めて内容を確認し上司に報告している
○自社がJVサブの場合、スポンサーから提出される出来高確認、取下げ金、出資金、支払い、予算管理、賃金台帳、還付金、工程について上司に報告し是非の判断を仰いでいる
●必要な知識
１．共同企業体の運営 ・運営管理の形式（JV運営） ・運営委員会の構成 ・専門委員会の構成 ・工事事務所の開設等 ２．共同企業体の経費計算 ・資金管理の形式（ＪＶ会計） ・協定給与の算定 ・協定の基づく原価管理 |  |  |  | ３．共同企業体の協定書 ・運営委員会の規則 ・施工委員会の規則 ・経理取扱の規則 ・工事事務所運営の規則 ・就業に関する規則 ・購買管理に関する規則 ・共同企業体解散後の覚書等
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S084L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S084L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | ＪＶ運営
| 概 要 |  | ＪＶの運営形態を理解し、着工準備から竣工・引渡・精算までを運営する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①JV運営計画書作成 | ○自社がJVスポンサーの場合、運営委員会の日程調整及び取り下げ条件、支払条件、ＪＶ出資金などの計画書を作成している
②JV運営 | ○自社がJVスポンサーの場合、上司にＪＶ委員会の立上げ、日常運営、解散の報告をしている
○自社がJVサブの場合、上司に日常のJV運営状況、解散の報告をしている
③JV委員会進捗管理 | ○ＪＶ工事の進行状況について月次の報告を部門会議で行い、是非の判断を仰いでいる
○自社がJVスポンサーの場合、その責任において企業体の調整を図るために部下とともにJV委員会の運営などの職務を遂行して報告をしている
○自社がJVスポンサーの場合、ＪＶ解散時の精算実務を行い、精算内容について他の構成員から異議が出た場合は、上司の指示を仰ぎ速やかに構成員同士で協議し問題を解決している
○自社がJVスポンサーの場合、ＪＶ精算の結果を経理部に報告し、決算報告書の作成依頼などを行い、報告書を受領している
○自社がJVサブの場合、ＪＶ解散時の精算実務の内容を上司に報告をし是非の判断を仰いでいる
●必要な知識
１．共同企業体の運営 ・運営管理の形式（JV運営） ・運営委員会の構成 ・専門委員会の構成 ・工事事務所の開設等 ２．共同企業体の経費計算 ・資金管理の形式（ＪＶ会計） ・協定給与の算定 ・協定の基づく原価管理 |  |  |  | ３．共同企業体の協定書 ・運営委員会の規則 ・施工委員会の規則 ・経理取扱の規則 ・工事事務所運営の規則 ・就業に関する規則 ・購買管理に関する規則 ・共同企業体解散後の覚書等
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S085L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S085L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | ＪＶ運営
| 概 要 |  | ＪＶの運営形態を理解し、着工準備から竣工・引渡・精算までを運営する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約形態確認 | ○JV工事の契約内容の確認の指示及び報告と運営委員会、施工委員会の開催日程の調整を行っている
②JV運営計画書作成 | ○自社がJVスポンサーの場合、運営計画書作成の指示をし、作成された計画書内容の是非を判断している
○ＪＶ工事において、JV運営委員会に参加をしている
③JV運営 | ○自社がJVスポンサーの場合、運営委員会の立上げと運営委員会、施工委員会への参加、日常運営、解散について実務に参加し、内容を部門会議で報告をしている
○自社がJVサブの場合、施工委員会への参加、日常運営、解散について実務に参加し、内容を部門会議で報告をしている
④JV委員会進捗管理 | ○ＪＶ工事において、JV運営状況やJV委員会での検討事項を自社の部門会議などで報告・検討をするとともに、その結果をJV委員会やJVの運営に反映させている
○自社がJVスポンサーの場合、その責任において企業体の調整を図るために部下とともに職務を遂行して報告をしている
○JV工事において、ＪＶ解散に伴い、部門会議、施工部会で承認を得て、JV企業と解散に伴う精算を行っている
●必要な知識
１．共同企業体の分類 ・経常ＪＶ・特定ＪＶ等の区分 ・共同施工・分割施工の方式 ・準備委員会の構成等 ２．共同企業体の運営 ・運営管理の形式（JV運営） ・運営委員会の構成 ・専門委員会の構成 ・工事事務所の開設等 |  |  |  | ３．共同企業体の経費計算 ・資金管理の形式（ＪＶ会計） ・協定給与の算定 ・協定の基づく原価管理 ４．共同企業体の協定書 ・運営委員会の規則 ・施工委員会の規則 ・経理取扱の規則 ・工事事務所運営の規則 ・就業に関する規則 ・購買管理に関する規則 ・共同企業体解散後の覚書等
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S086L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S086L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | ＪＶ運営
| 概 要 |  | ＪＶの運営形態を理解し、着工準備から竣工・引渡・精算までを運営する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①契約形態確認 | ○ＪＶ工事の受注情報に基づき、契約の準備に入るよう指示を出している
②JV運営計画書作成 | ○ＪＶ運営計画書作成の指示をし、作成された計画内容と自社の利益、JV運営の効率性と適合しているかどうかを判断し、必要に応じて見直しの指示をしている
○ＪＶ工事において、JV運営委員会に参加をしている
③JV運営 | ○JV工事において、部下が参加しているJV運営状況の報告を受けて、支援が必要な事項を確認し関係部署との調整を図り社内の合意を形成している
④JV委員会進捗管理 | ○ＪＶ工事において、部門会議、施工部会議での月次報告に基づき運営委員会で協議を行っている
○自社がJVスポンサーの場合、その責任において企業体の調整を図ることを指示し報告を受けて、適切な調整な運営が行われていることを確認している
○ＪＶ工事において、部門会議、施工部会議でJV精算内容についての是非を判断して、関係部署と調整を図り社内の合意を形成している
○自社がJVスポンサーの場合、JVの解散に伴う精算会議に参加し、各企業から合意を得ている
○自社がJVサブの場合、JVの解散に伴う精算会議に参加し、スポンサー企業から提出された精算内容について、社内の決裁内容に基づき合意している
●必要な知識
１．共同企業体の分類 ・経常ＪＶ・特定ＪＶ等の区分 ・共同施工・分割施工の方式 ・準備委員会の構成等 ２．共同企業体の運営 ・運営管理の形式（JV運営） ・運営委員会の構成 ・専門委員会の構成 ・工事事務所の開設等 |  |  |  | ３．共同企業体の経費計算 ・資金管理の形式（ＪＶ会計） ・協定給与の算定 ・協定の基づく原価管理 ４．共同企業体の協定書 ・運営委員会の規則 ・施工委員会の規則 ・経理取扱の規則 ・工事事務所運営の規則 ・就業に関する規則 ・購買管理に関する規則 ・共同企業体解散後の覚書等
共通
建設営業
建設生産管理