## 23S095L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S095L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 監理
| 概 要 |  | 設計施工物件において、設計計画に基づいた設計の妥当性を確認するとともに、顧客要求を実現するための適切な施工を実行させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①監理体制確立 | ○監理業務規程(業務規定)の内容を知り、業務の実際を理解している
○工事担当者と自部門で実行する業務の振り分けを理解している
○自らの監理業務に対する経験･能力を把握している
○自らの業務スケジュールを把握し報告している
○顧客要求を実現するため、最新の監理データ・資料の提供を受けている
②監理業務計画作成 | ○業務期間・打合せ会議日程・提出日等をスケジュール化している
○監理業務に対する委託契約の約款を理解し、締結された場合は個別の内容を把握している
○顧客に直接実行してもらう検査等の有無を確認し、計画への反映を確認している
③監理業務実施 | ○事業計画における費用等の制約事項に適合する仕様の設定を行い、指示により顧客打合せを実行し記録し報告している
○設計図書を精査して、仕様・性能・形状についての確認を行っている
○現場施工において施工会社として蓄積された各種データを元に顧客要求を具現化するための代替的提案、原価低減提案を実行している
○現場施工中に、顧客要求実現のための各種打合せを行い、顧客の回答・決定事項を記録し、または記録させている
○現場施工中に各種法的規制や環境条件への適合を計画し、設定された各種申請業務を実行し、許可または受容を受けている
○工事請負契約(場合により監理委託契約を含む)に基づく施工の実施を確認している
○工事完了に対する各種検査の実施手順を定め、監理者としての検査を実行し、竣工を確認している
④監理業務検証 | ○監理計画書に基づき行われている監理業務を確認し、指示により適切な変更や品質維持活動を行っている
○指示により監理業務に反映し監理仕様との適合を図っている
○工事完成時に施工者における最終検査と完成検査の内容を確認したうえで、設計仕様との適合性を検査している
⑤監理データ収集運用 | ○当該物件において知りえた監理情報を文書化し報告している
○監理者の立場で自社の施工能力を総合的に評価・判断し、上位者に報告している
●必要な知識
１．監理業務の本質 ・社会的責任の認識と倫理観 ・監理者としての実務 ２．各種構造物の申請･許認可制度 ・構造物に対する監理の業務範囲 ・構造基準や標準の仕様 ・各種監理の指針 ・申請及び許認可の制度等 ３．要求品質と提供品質の知識 ・設計の仕様 ・契約の変更 ・建築基準法と関連の法規 ・建築士法・有資格業務（申請・報告等）の制約等 |  |  |  | ４．規制対象となる法規 ・道路交通法、個人情報保護関連など社会性に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規 ５．各種設計・監理の指針 ・建築基準法施行例 ・共通仕様書 ・国土交通省告示集 ・規格及び工業標準化(ＪＩＳ・ＪＡＳ・ＩＳＯ)等の関連基準 ６．自社設計監理業務規定と技術情報 ・管理業務の計画書（ISO9000） ・品質保証体系と品質の保証 ・自社施工実績と施工関連の情報等
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S096L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S096L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 監理
| 概 要 |  | 設計施工物件において、設計計画に基づいた設計の妥当性を確認するとともに、顧客要求を実現するための適切な施工を実行させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①監理体制確立 | ○監理業務規程(業務規定)を確認し、関連部門と整合をとって業務の実行を可能な状態にしている
○工事担当者と自部門で実行する業務の振り分けを明確にし、お互いの合意形成を行っている
○部門員の監理業務に対する経験･能力を把握している
○部門員のスケジュールを把握し今後の工数予測を実施している
○顧客要求を実現するため、最新の監理データ・資料の具備を確認している
②監理業務計画作成 | ○監理業務依頼により、業務期間・打合せ会議日程・提出日等を設定し、スケジュール化している
○監理業務に対する委託契約締結の可否を検討し、必要であれば営業担当者とともに活動している
○物件情報とともに顧客情報等関連情報を入手し、顧客に実行してもらう検査等があるかを検討し、計画に盛り込んでいる
③監理業務実施 | ○現場施工における費用等の制約事項に適合する仕様や工法の設定を確認し、顧客打合せを実行し決定をしている
○設計図書を精査して、仕様・性能・形状についての確認を行っている
○現場施工において施工会社として蓄積された各種データを元に顧客要求を具現化するための代替的提案、原価低減提案を実行している
○指示により現場施工中に、顧客要求実現のための各種打合せを行い顧客の回答・決定事項を記録している
○現場施工中に各種法的規制や環境条件に最大限適合させ、設定された各種申請業務を実行し、または実行させながら許可または受容を受けている
○工事請負契約(場合により監理委託契約を含む)にも基づく施工の実施を確認している
○工事完了に対する各種検査の実施手順を定め、監理者としての検査を実行し、竣工を確認している
④監理業務検証 | ○監理計画書に基づき行われている監理業務を確認し、または確認させ、適切な変更や、品質維持活動を行っている
○工事中間時に必要に応じ、監理業務に反映された仕様との適合を図り、または図らせている
○工事完成時に施工者における最終検査と完成検査の内容を確認したうえで、設計仕様との適合性を確認、評価している
⑤監理データ収集運用 | ○当該物件において知りえた監理情報を文書化し、または文書化させたうえで共有化を実現している
○監理者の立場で自社の施工能力を総合的に評価・判断し、工事部門に対し報告、改善を促している
●必要な知識
１．監理業務の本質 ・社会的責任の認識と倫理観 ・監理者としての実務 ２．各種構造物の申請･許認可制度 ・構造物に対する監理の業務範囲 ・構造基準や標準の仕様 ・各種監理の指針 ・申請及び許認可の制度等 ３．要求品質と提供品質の知識 ・設計の仕様 ・契約の変更 ・建築基準法と関連の法規 ・建築士法・有資格業務（申請・報告等）の制約等 |  |  |  | ４．規制対象となる法規 ・道路交通法、個人情報保護関連など社会性に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規 ５．各種設計・監理の指針 ・建築基準法施行例 ・共通仕様書 ・国土交通省告示集 ・規格及び工業標準化(ＪＩＳ・ＪＡＳ・ＩＳＯ)等の関連基準 ６．自社設計監理業務規定と技術情報 ・管理業務の計画書（ISO9000） ・品質保証体系と品質の保証 ・自社施工実績と施工関連の情報等
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S097L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S097L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 監理
| 概 要 |  | 設計施工物件において、設計計画に基づいた設計の妥当性を確認するとともに、顧客要求を実現するための適切な施工を実行させる能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①監理体制確立 | ○監理業務規程(業務規定)を具備し、必要があれば関連部門と整合をし改定している
○工事担当者と自部門で実行する業務の振り分けの適切性を管理・監督している
○部門員の監理業務に対する経験･能力と担当業務の適格性を管理・監督している
○部門員のスケジュールと今後の工数予測を管理・監督している
○顧客要求を実現するため、最新の監理データ・資料の具備を指導している
②監理業務計画作成 | ○監理業務依頼による業務期間・打合せ会議日程・提出日等のスケジュールを管理・監督している
○監理業務に対する委託契約締結の可否を検討し、必要であれば営業担当者とともに活動している
○監理方針が入手された物件情報及び顧客情報等関連情報を反映していることを確認し承認している
③監理業務実施 | ○事業計画における費用等の制約事項に適合する仕様や工法の設定がなされ、それに基づいた顧客打合せを指導している
○設計図書に基づく、仕様・性能・形状についての打合せと決定を確認させている
○各種データを元に顧客要求を具現化するための代替的提案、原価低減提案の積極的な提供を促している
○現場施工中に、顧客要求実現のための各種打合せを顧客の回答・決定事項の記録により確認し、または確認させている
○現場施工中の各種法的規制や環境条件との適合を確認し、設定された各種申請の許可または受用を受けていることを確認し、または確認させている
○工事請負契約、監理委託契約に従う業務が確実に実行されていることを確認し、または確認させている
○工事完了に対する各種検査の実施手順に従った、監理者としての検査の実行を確認し、引渡しを承認している
④監理業務検証 | ○監理計画書に基づき行われている監理業務を確認し、または確認させ、適切な変更や品質維持活動を行っている
○工事中間時に必要に応じ、監理業務に反映された仕様との適合が図られていることを管理・監督している
○工事完成時に施工者における最終検査と完成検査の内容を確認したうえで、設計仕様との適合性を確認、評価している
⑤監理データ収集運用 | ○当該物件において知りえた監理情報を文書化し、または文書化させたうえで共有化を実現している
○監理者の立場で自社の施工能力を総合的に評価・判断し、工事部門に対し報告・改善を促している
●必要な知識
１．監理業務の本質 ・社会的責任の認識と倫理観 ・監理者としての実務 ２．各種構造物の申請･許認可制度 ・構造物に対する監理の業務範囲 ・構造基準や標準の仕様 ・各種監理の指針 ・申請及び許認可の制度等 ３．要求品質と提供品質の知識 ・設計の仕様 ・契約の変更 ・建築基準法と関連の法規 ・建築士法・有資格業務（申請・報告等）の制約等 |  |  |  | ４．規制対象となる法規 ・道路交通法、個人情報保護関連など社会性に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規 ５．各種設計・監理の指針 ・建築基準法施行例 ・共通仕様書 ・国土交通省告示集 ・規格及び工業標準化(ＪＩＳ・ＪＡＳ・ＩＳＯ)等の関連基準 ６．自社設計監理業務規定と技術情報 ・管理業務の計画書（ISO9000） ・品質保証体系と品質の保証 ・自社施工実績と施工関連の情報等
共通
建設営業
建設生産管理