## 23S101L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S101L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業所運営
| 概 要 |  | 作業所の組織を確立したうえ、工事全体のＱＣＤＳＥについての計画を立案し、それを実現する組織運営がなされているかを確認し、状況に応じて計画を見直しながら業務に係わる協議・指示を行い、生産性や精度を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業所運営条件の確認 | ○作業所業務における職務基準を理解している
○担当工事の工事規模、施工の難易度等を理解している
○営業からの顧客要求事項等の引継ぎ内容を資料化し内容を把握している
○顧客･監理者等の事業への直接関与者の情報を得ている
○近隣者･作業所周辺環境等の情報を得ている
○公官庁･公的機関への届け出書類の内容を理解している
②作業所運営の目標作成 | ○部門目標と作業所運営目標の関係を把握している
○作業所運営目標における原価目標、品質目標、工程目標、安全衛生目標、環境保全等の対象を抽出している
○作業所運営目標における原価･品質･工程･安全・環境管理の管理体制を理解し、自分の役割分担を理解している
③作業所運営の計画作成 | ○上位者の指示により不足する計画立案に必要な基礎情報を収集している
○各種の計画立案に必要となる基礎情報・資料が整備されているかを確認し不足情報を収集している
○施工計画立案のため必要となる各種施工データ、最新版の外部文書を準備している
○作業所内の各種会議・行事、起工･竣工式を含む対外的行事等の各種開催手順を理解している
○引継ぎ会議、施工検討会議等の開催予定、施工計画策定手順、予算作成工程等の日程計画案を作成している
○作業所運営上の作業所方針を理解し、役割分担(職務編成)を確認している
○作業所における就労規則･勤務形態を理解している
○作業所運営体制を理解し各種組織表として作成し提供している
○作業所内･外における緊急時を含めた連絡体制を理解し確立している
○作業所経費にかかわる資料を指示により作成している
○業務上の目標を、設定された制度の中で上位者と交流のうえ自ら設定している
④作業所運営 | ○作業所運営計画に基づき日常的な業務遂行を実行している
○日常的な業務遂行を各種帳票(勤務表･業務日報･日誌･業務報告書等)に記録している
○作業所経費の内訳を理解し計画内での予算執行を実現している
○必要に応じ顧客･監理者等の事業への直接関与者への対応を方針に従い実行し記録している
○近隣者･周辺事業者等工事影響者への対応を方針に従い実行し記録している
○公官庁･公的機関への届け出書類をリストに従い作成し、承認を受けたうえで提出している
○専門工事業者に対し仕事の目標･目的や達成手段を理解させながら、実行すべき仕事を具体的に示しつつそれぞれの会社の目指すべき姿の実現を支援している
○建設業法における請負契約の意味を理解し、元請・下請の連絡体制を認識し実行している
○作業所運営に下請け専門業者を参画させるとともに常に企業間の関連を維持する連絡体制を構築している
○設定された業務上の目標を、制度の中で実行計画を策定し進捗を報告している
⑤作業所運営の目標及び計画見直し | ○作業所運営計画と実際に行われた業務を対比し相違点があれば上位者に報告している
○作業所経費の予算と実績の金額を対比し相違点を抽出している
○設定された業務上の目標を、制度の中で達成度確認のうえ次の目標設定に活かしている
●必要な知識
１．作業所運営の体制の知識 ・自社において規定された職務基準 ・施工条件等による工事難易度の理解 ・工事全体の運営の流れ（各種会議、対外的行事等） ・現地調査の方法 ・近隣に対する現状把握と対応方法 ・現場経費の内訳及び予算化 ２．作業所運営の書類の知識 ・届出書類（諸官庁、顧客等）の種類及び内容 |  |  |  | ・運営に必要な各種帳票（勤務表、業務日報、日誌等）の種類及び内容 ・施工計画に必要なデータ（施工事例、報告書等）の種類及び内容 ・工事請負契約約款の内容 ３．関連する法令等の知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・公共工事入札関連、商法関連など営業関連の法規 ・労働安全関連、環境保全関連など現場運営に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S102L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S102L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業所運営
| 概 要 |  | 作業所の組織を確立したうえ、工事全体のＱＣＤＳＥについての計画を立案し、それを実現する組織運営がなされているかを確認し、状況に応じて計画を見直しながら業務に係わる協議・指示を行い、生産性や精度を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業所運営条件の確認 | ○作業所業務における職務基準を確認し明確化している
○担当工事の工事規模、施工の難易度等に対し作業所員能力を対比している
○資料化された顧客要求事項等の引継ぎ内容を理解している
○顧客･監理者等の事業への直接関与者の情報を収集し周知を図っている
○近隣者･作業所周辺環境等の情報を収集し周知を図っている
○必要となる公官庁･公的機関への届け出書類をピックアップしリストを作成している
②作業所運営の目標作成 | ○部門目標に対する部門実行施策を理解し、作業所運営目標の策定に参画し整合性を図っている
○作業所運営目標における原価目標、品質目標、工程目標、安全衛生目標、環境保全等の適切性を判断し設定している
○作業所運営目標における原価･品質･工程･安全・環境管理の管理体制を理解し、自分の役割分担を理解している
③作業所運営の計画作成 | ○各種の計画立案に必要となる基礎情報を明確にし、部下に整備するように指示している
○各種の計画立案に対して不足している情報を確認し、必要に応じ収集するための対応をしている
○施工計画立案のための各種施工データを収集し、必要となる最新版の外部文書を確実に準備している
○作業所内の各種会議・行事、起工･竣工式を含む対外的行事等の開催計画を定めている
○引継ぎ会議、施工検討会議等の開催予定、施工計画策定手順、予算作成工程等の日程計画案の適切性を確認し、計画書として確立している
○作業所運営上の作業所方針を作成し、職務・役割分担(職務編成)を明示している
○作業所における就労規則･勤務形態を理解している
○作業所運営体制を構築し各種組織表として明示している
○作業所内･外における緊急時を含めた連絡体制を明確化し構築･周知している
○予算作成に先行する作業所経費の試算書を作成している
○業務上の目標を、設定された制度の中で上位者と交流のうえ自ら設定するとともに、部下にも設定させている
④作業所運営 | ○作業所運営計画に基づき日常的な業務遂行を実行し、実行させている
○日常的な業務遂行を各種帳票(勤務表･業務日報･日誌･業務報告書等)に記録している
○作業所経費の内訳を理解し計画内での予算執行を実現している
○顧客･監理者等の事業への直接関与者への対応を方針に従い実行し記録している
○近隣者･周辺事業者等工事影響者への対応を部下への代行を含め確実に実行し記録している
○公官庁･公的機関への届け出書類をリストの適切性を確認しながら作成し、承認を受けたうえで提出している
○専門工事業者に対し仕事の目標･目的や達成手段を理解させながら、実行すべき仕事を具体的に示しつつそれぞれの会社の目指すべき姿の実現を支援している
○専門工事業者との建設業法における請負契約の意味を理解し、また理解を確認したうえで、元請・下請の役割分担に基づく連絡体制を構築している
○作業所運営に下請け専門業者を参画させるとともに常に企業間の関連を維持する連絡体制を構築している
○設定された業務上の目標を、制度の中で実行計画を策定し進捗を報告するとともに部下の進捗を確認している
⑤作業所運営の目標及び計画見直し | ○作業所運営計画と実際に行われた業務を対比し必要に応じ計画を修正している
○作業所経費の予算と実績の金額を対比し相違点を抽出し内容における適否を検討している
○設定された業務上の目標を、制度の中で達成度確認のうえ次の目標設定に活かしている
●必要な知識
１．作業所運営の体制の知識 ・自社において規定された職務基準 ・施工条件等による工事難易度の理解 ・工事全体の運営の流れ（各種会議、対外的行事等） ・現地調査の方法 ・近隣に対する現状把握と対応方法 ・現場経費の内訳及び予算化 ２．作業所運営の書類の知識 ・届出書類（諸官庁、顧客等）の種類及び内容 |  |  |  | ・運営に必要な各種帳票（勤務表、業務日報、日誌等）の種類及び内容 ・施工計画に必要なデータ（施工事例、報告書等）の種類及び内容 ・工事請負契約約款の内容 ３．関連する法令等の知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・公共工事入札関連、商法関連など営業関連の法規 ・労働安全関連、環境保全関連など現場運営に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S103L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S103L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業所運営
| 概 要 |  | 作業所の組織を確立したうえ、工事全体のＱＣＤＳＥについての計画を立案し、それを実現する組織運営がなされているかを確認し、状況に応じて計画を見直しながら業務に係わる協議・指示を行い、生産性や精度を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業所運営条件の確認 | ○作業所業務における職務基準を確認し、整備・明確化している
○工事規模、施工の難易度等と作業所員能力の比較対比内容の妥当性等を検証している
○顧客要求事項等の引継ぎ内容についての部下の理解度を確認・検証している
○顧客･監理者等の事業への直接関与者の情報を収集し周知を指示している
○近隣者･作業所周辺環境等の情報を収集し周知を確認している
○必要となる公官庁･公的機関への届け出書類が適切にリスト化されていることを検証している
②作業所運営の目標作成 | ○部門目標に対する部門実行施策を理解し、整合性を図りながら作業所運営目標を設定している
○作業所運営目標における原価目標、品質目標、工程目標、安全衛生目標、環境保全等の適切性を検証し確立している
○作業所運営目標における原価･品質･工程･安全・環境管理の管理体制を確立し、作業所運営目標を部下に説明し、理解を検証している
③作業所運営の計画作成 | ○各種の計画立案に対して収集しきれない施工データを自部門内、全社的、その他情報源から収集し提供している
○施工計画立案のための各種施工データを収集し、必要となる最新版の外部文書を確実に準備している
○起工･竣工式を含む対外的行事等の各種開催計画を確認し、顧客及び部門の承認を受けている
○着工時の会議開催・業務実施予定を見極め適合性を検証し承認している
○作業所運営上の作業所方針の適切性を確認し、職務･役割分担(職務編成)を確実にしている
○作業所における就労規則を確立し、必要に応じ労働基準監督署への届け出を行っている
○作業所運営体制の適切性を検証し、確実な運営となるように行動している
○作業所内･外における緊急時を含めた連絡体制が適切に構築・周知されていることを検証している
○予算作成に先行する作業所経費計画書を作成している
○業務上の目標を、設定された制度の中で自ら設定するとともに、部下にも設定させて検証している
④作業所運営 | ○作業所運営計画に基づき日常的な業務遂行を実行し、実行させている
○日常的な業務遂行を各種帳票(勤務表･業務日報･日誌･業務報告書等)に記録し、所員の記録内容の妥当性を検証している
○作業所経費の内訳を理解し目標内での予算執行を実現している
○顧客･監理者等の事業への直接関与者への対応を部下への代行を含め確実に実行し記録している
○近隣者･周辺事業者等工事影響者への対応を部下への代行を含め確実に実行し記録している
○公官庁･公的機関への届け出書類をリストの適切性を確認しながら作成・承認し、または承認を受けたうえで提出している
○会社ルールの中で作業所として専門工事業者に対し仕事の目標・目的や達成手段を理解させながら、実行すべき仕事を具体的に指示することを実現している
○専門工事業者に対して建設業法における請負契約の意味を理解させたうえで、元請・下請の役割分担を設定し連絡体制の構築を指示・確認している
○作業所運営に下請け専門業者を参画させる仕組みを作り、企業間の連絡体制を維持している
○設定された業務上の目標を、制度の中で実行計画を策定し進捗を検証するとともに部下の進捗状況を把握している
⑤作業所運営の目標及び計画見直し | ○作業所運営計画における問題点を抽出し修正計画に盛り込まれることを確実にしている
○作業所経費の予算と実績の金額を対比し相違点を抽出し適否を確認したうえでデータ化している
○自己の設定された業務上の目標を、制度の中で達成度確認のうえ次の目標設定に活かし、部下の目標に対しては達成度に応じ助言を与えている
●必要な知識
１．作業所運営の体制の知識 ・自社において規定された職務基準 ・施工条件等による工事難易度の理解 ・工事全体の運営の流れ（各種会議、対外的行事等） ・現地調査の方法 ・近隣に対する現状把握と対応方法 ・現場経費の内訳及び予算化 ２．作業所運営の書類の知識 ・届出書類（諸官庁、顧客等）の種類及び内容 |  |  |  | ・運営に必要な各種帳票（勤務表、業務日報、日誌等）の種類及び内容 ・施工計画に必要なデータ（施工事例、報告書等）の種類及び内容 ・工事請負契約約款の内容 ３．関連する法令等の知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・公共工事入札関連、商法関連など営業関連の法規 ・労働安全関連、環境保全関連など現場運営に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理