## 23S104L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S104L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 施工計画を立案し、施工計画に基づいた施工がなされているかを確認し、状況に応じて計画を見直しながら、業務に係わる協議・指示を行い、生産性や精度を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①総合的施工計画作成 | ○作業所において原価管理、品質管理、工程管理、安全衛生管理、環境管理を含めた総合的施工計画作成の自身の役割を理解している
○原価管理、品質管理、工程管理、安全衛生管理、環境管理の各管理体系の整合性を確認している
○作業所開設に関する手順を定め、現場事務所・工事施設等の工事施工のための間接的な仮設案を計画している
○前提となる工事条件を確認し、工程上仕事のやり方に影響する工種を設定し、使用する重機や重仮設等の計画案を策定している
○前提となる工事条件を確認し、工法・使用機械機材等に適合した総合的仮設・指定仮設・特定仮設等の計画案を策定している
○専門工事業者から徴収すべき施工計画書を選定、徴収のうえ上内容の適否を検証・確認している
○自社内外にある標準施工要領書、標準手順書及び施工基準データ等を収集し資料化している
○上司の指導を受けながら、意匠図、設備図の整合性を確認するために総合図作成の補助をしている
②工種別施工計画作成 | ○指示された工種における施工計画案を立案し、専門工事業者との調整を行っている
○指示された工種において、施工計画立案のための資料・データを収集し上位者に報告し、指示により施工計画立案の補助作業を行っている
○指示により、作成する日時等の基準や条件に従い各種施工図を作成している
○作成可能な施工図を、仕様・目標品質に適合した出来形が施工可能なレベルで作成している
○工事施工に対する作業所体制を組織し随時追加・変更しながら、施工体制台帳及び各種組織図・組織表を作成し、適宜修正している
③日常施工管理 | ○作業工程の推移経過を、関係者と共有しながら、確認・記録している
○職長会等の専門工事業者を含む施工に関連する各種組織を理解し、適切な活動を促進している
○協力業者からの改善提案や維持促進策などの意見具申をうながし、徴収している
○作業所内で発生する工程引継ぎや、作業間連絡調整等の必要事項を事前に抽出し常時必要に応じ作業間調整を行っている
○防火、防犯等の災害予防の日常活動を定例化し、協力業者とともに実行を検証しながら活動を促進し記録している
○第三者に対する災害発生予防や交通事故防止等工事場所以外の災害防止に関する情報収集や指導を行っている
○協力業者(店社)に対する工程提示、労働者名簿・日報の受領等により、必要に応じ有資格者作業・適正人員配置等の指導を行っている
○協力業者への購買条件を理解し、適確性を判断しながら請負契約に従った工事を実行をさせている
○支持された日常的な施工管理に対する管理書類、記録を作成している
○工事進捗確認、施工の適確性確認、記録性の保持等を目的とした工事写真撮影を行い、整理検証のうえ活用・保存している
○協力業者から提出されるべき書類、記録、帳票等を事前に判断し、確実に受領したうえで検証のうえ適切性を保っている
○職人の体調維持・作業促進のため作業条件や内容・季節等の環境条件に適応した休憩・時間管理等をガイドラインに従って設定・実行している
○収集すべき生産性データ(歩掛・歩留・性能偏差等）を適切に収集し、資料化している
④施工計画実績対比 | ○協力業者からの改善提案や維持促進策などで採用された対象が実行されていることを確認している
○生産性データが収集され、歩掛・歩留・性能偏差等の適切性を評価し、次の工事の基礎情報としている
○防火、防犯等の罹災予防の日常活動を定例化し、協力業者とともに実行を検証しながら活動を促進し記録している
○協力業者(店社)に対する指示が実現していることを確認し改善する対象があれば適切に対応している
○協力業者への購買条件が実務上適切であるかを確認しながら問題点があれば修正点を上申している
○工事進捗確認、施工の適確性確認、記録性の保持等を目的とした工事写真撮影を行い、整理検証のうえ活用・保存している
○必要な書類、記録、帳票等が確実に作成されているかを確認しながら、不足帳票がある場合は作成している
○作業所の業務管理状態及び環境的要因への対応が十分であるかを確認し、改善点に対し実務的に対応している
⑤施工改善 | ○作業所管理サイクルの記録を検証し問題点があれば対応・改善している
○必要となる帳票がすべて収集されているとともに、その帳票の内容をチェックし必要となる基準を満たしているか確認している
○VE・コストダウン・ISO等の改善記録を収集し、確実にデータとして登録しながらその結果を現場内に展開している
○収集された歩掛・歩留・性能偏差等の生産性データを評価しながら資料化している
○各種施工に使用する帳票類を改善し、チェックリスト等も必要に応じ更新している
●必要な知識
１．要求品質に対する施工管理の知識 ・工事現場の諸条件の把握 ・工法･仮設(施設・足場・重仮説等)等の工事への適合化 ・管理帳票や報告書等の社内管理ルール ・専門工事業者提出書類の検証 ・工種別の施工計画書作成・検証 ・施工図全般の作成・検証 ・設計図、仕様書などの理解 ・出来映えを確認する出来型の検証 |  |  |  | ２．各種管理基準に関する知識 ・各種仕様書などによる施工管理基準 ・工種別専門工事業者の施工範囲基準 ・工種別の生産性基準 ３．施工データ報告に関する知識 ・出来高進捗の確認 ・生産性データ（歩掛、歩留、性能偏差等） ・VE、コストダウン、ISO等の管理書類 ・施工記録等の社内記録票の適正使用 ・計画書・図面の電子データ化 ・工事写真等の適正な工事記録
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S105L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S105L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 施工計画を立案し、施工計画に基づいた施工がなされているかを確認し、状況に応じて計画を見直しながら、業務に係わる協議・指示を行い、生産性や精度を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①総合的施工計画作成 | ○作業所において原価管理、品質管理、工程管理、安全衛生管理、環境管理を含めた総合的施工計画を作成している
○原価管理、品質管理、工程管理、安全衛生管理、環境管理の各管理体系の整合性を確認している
○現場事務所・工事施設等の工事施工のための間接的な仮設を実行する計画を策定し確立している
○前提となる工事条件を確認し、工程上仕事のやり方に影響する工種を設定し、使用する重機や重仮設等の計画案を確認し計画書として確立している
○前提となる工事条件を確認し、工法・使用機械機材等に適合した総合的仮設・指定仮設・特定仮設等の計画を確立している
○徴収すべき専門工事業者の施工計画書を明確化し、徴収された計画書の内容が適切であるように指導・助言している
○工種別施工計画立案のための標準施工要領書、標準手順書及び施工基準データ等を確実に準備している
○部下の技術力や専門性を判断し、能力に応じ作成を指示した施工計画書を検証・確認し確立している
○意匠図、設備図の整合性を確認するために、総合図を作成している
②工種別施工計画作成 | ○指示された工種における施工計画案を立案し、専門工事業者との調整のうえ工種別施工計画書を作成している
○指示された工種における施工計画案を立案し、専門工事業者との調整を行っている
○必要となる各種施工図をリストアップし、作成工程に基づき作図のうえ承認を受けている
○作成された施工図により、仕様・目標品質に適合した出来形が施工可能であることを確認・承認している
○工事施工に対する作業所体制を確立し、施工体制台帳及び各種組織図・組織表を適正に作成している
③日常施工管理 | ○作業工程の推移経過を、関係者と共有しながら、確認・記録している
○職長会等の専門工事業者を含む施工に関連する各種組織を理解し、適切な活動を促進している
○協力業者からの改善提案や維持促進策などの意見具申受付が確実に行われているかを確認し、内容を整理し、記録している
○作業所内で発生する日常的な工程引継ぎや、作業間連絡調整がすべての関係者に対して確実に行われているかを確認し、内容を整理し、記録している
○防火、防犯等の災害予防の日常活動が定例化したうえで、確実に行われているかを確認し、記録している
○第三者に対する災害発生予防や交通事故防止等工事場所以外の災害防止活動が確実に行われているかを確認し、記録している
○協力業者(店社)に対し、作業所が要望する有資格者作業・適正人員配置等が確実に行われているかを確認し、記録している
○協力業者への購買条件を明確化し、請負契約に従った工事が確実に行われているかを確認し、記録している
○日常的な施工管理に対する管理書類、記録を作成し確認している
○工事進捗確認、施工の適確性確認、記録性の保持等を目的とした工事写真撮影が行われているかを確認し、記録している
○協力業者から提出されるべき書類、記録、帳票等が確実に受領され確実に行われているかを確認し、実体化している
○作業条件や内容・季節等の環境条件に適応した休憩・時間管理等確実に行われているかを確認し、記録している
○対象を定め、収集すべき生産性データ(歩掛・歩留・性能偏差等）を適切に把握しながら実務に活用し、社内外情報として提供している
④施工計画実績対比 | ○協力業者からの改善提案や維持促進策などがどの程度の効果があったかを確認し、実施状況を良好に保っている
○設定した生産性データが収集され、歩掛・歩留・性能偏差等の適切性が評価されたものを実務に活用し、情報化している
○防火、防犯等の罹災予防の日常活動が定例化したうえで、確実に行われているかを検証している
○協力業者(店社)に対する指示が確実に伝わっているかを確認するとともに、不十分であれば適切に指示している
○協力業者への購買条件が実務上適切であるかを検証し、修正すべき点があれば改善している
○工事進捗確認、施工の適確性確認、記録性の保持等を目的とした工事写真撮影が行われているかを確認し、もれなく確実に実行されている
○必要な書類、記録、帳票等が確実に作成されているかを確認しながら、不足する帳票は確実に作成させ情報化している
○作業所の業務管理状態及び環境的要因への対応を継続的に実行し、必要であれば計画変更している
⑤施工改善 | ○作業所管理サイクルの日常的な改善を行い、実施状況を良好に保っている
○必要となる帳票がすべて収集されているとともに、その帳票に日常的な改善を行い、実施状況を良好に保っている
○VE・コストダウン・ISO等の改善記録をその効果確認とともに要求されるすべてのデータを記録・資料化し共有化している
○収集された歩掛・歩留・性能偏差等の生産性データを評価しながら資料化し共有化している
○各種施工に使用する帳票類が改善され、チェックリスト等も必要な更新がなされていることを検証している
必要な知識
１．要求品質に対する施工管理の知識 ・工事現場の諸条件の把握 ・工法・仮設(施設・足場・重仮説等)等の工事への適合化 ・管理帳票や報告書等の社内管理ルール ・専門工事業者提出書類の検証 ・工種別の施工計画書作成・検証 ・施工図全般の作成・検証 ・設計図、仕様書などの理解 ・出来映えを確認する出来型の検証 |  |  |  | ２．各種管理基準に関する知識 ・各種仕様書などによる施工管理基準 ・工種別専門工事業者の施工範囲基準 ・工種別の生産性基準 ３．施工データ報告に関する知識 ・出来高進捗の確認 ・生産性データ（歩掛、歩留、性能偏差等） ・VE、コストダウン、ISO等の管理書類 ・施工記録等の社内記録票の適正使用 ・計画書・図面の電子データ化 ・工事写真等の適正な工事記録
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S106L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S106L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 施工管理
| 概 要 |  | 施工計画を立案し、施工計画に基づいた施工がなされているかを確認し、状況に応じて計画を見直しながら、業務に係わる協議・指示を行い、生産性や精度を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①総合的施工計画作成 | ○作業所において原価管理、品質管理、工程管理、安全衛生管理、環境管理を含めた総合的施工計画内容を検証・承認している
○原価管理、品質管理、工程管理、安全衛生管理、環境管理の各管理体系の整合性を検証している
○計画された現場事務所・工事施設等の工事施工のための間接的な仮設を検証し社内外における承認を受けている
○計画された特定の工種計画を検証・承認のうえ、必要に応じ社内外における承認を受けている
○計画された各種仮設計画に対し検証・承認のうえ、必要に応じ社内外における承認を受けている
○徴収すべき専門工事業者の施工計画書を明確化し、徴収された計画書の内容が適切であることを検証している
○工種別施工計画立案のための標準施工要領書、標準手順書及び施工基準データ等を確実に準備している
○部下の技術力や専門性を判断し、能力に応じ作成を指示した施工計画書を検証・確認し確立している
○作成された総合図の内容を確認し、問題が生じやすい部位について指示・指導をしている
②工種別施工計画作成 | ○部下の技術力や専門性を判断し、作成を指示した好種別施工計画書を検証・確認し承認している
○自ら行うべき専門性の高い、もしくは施工経験を必要とする工種における施工計画案を立案し、専門工事業者との調整のうえ工種別施工計画書を作成している
○必要となる施工図の作成を確認し内容検証のうえ、各種承認を受けている
○作成された施工図により、仕様・目標品質に適合した出来形が施工可能であることを確認したうえで、顧客の承認を受けている
○確立した工事施工に対する作業所体制を構成し、施工体制台帳及び各種組織図・組織表として顧客に提出・承認を得ている
③日常施工管理 | ○作業工程の推移経過を確認し、必要がある場合は適切な指示を行っている
○職長会等の専門工事業者を含む施工に関連する各種の組織化が適切になされていることを検証している
○工事実行における協力業者からの改善提案や維持促進策などの意見具申受付が実体化していることを確認している
○作業所内で発生する日常的な工程引継ぎや、作業間連絡調整がすべての関係者に対して確実に行われ実体化していることを検証している
○防火、防犯等の災害予防の日常活動が定例化され実体化していることを検証している
○第三者に対する災害発生予防や交通事故防止等工事場所以外の災害防止活動が実体化していることを検証している
○協力業者(店社)に対し、作業所が要望する有資格者作業・適正人員配置等が実体化していることを検証している
○協力業者への購買条件を明確化し、請負契約に従った工事が確実に実体化していることを検証している
○日常的な施工管理に対する管理書類、記録の作成を確認し、適切に区分、保管されていることを検証している
○工事進捗確認、施工の適確性確認、記録性の保持等を目的とした工事写真撮影が実体化していることを検証している
○協力業者から提出されるべき書類、記録、帳票等が確実に受領され確実に行われているかを検証している
○作業条件や内容・季節等の環境条件に適応した休憩・時間管理等がとられていることを検証している
○収集すべき生産性データ(歩掛・歩留・性能偏差等）を適切に把握しながら実務に活用していることを確認し、共有データとして蓄積している
④施工計画実績対比 | ○採用された協力業者からの改善提案や維持促進策などがどの程度の効果があったかを確認し、実施状況を良好に保っている
○設定した生産性データが収集され、歩掛・歩留・性能偏差等の適切性が評価されたものを実務に活用し、情報化している
○防火、防犯等の災害予防の日常活動が定例化され実体化していることを確認し、記録している
○協力業者(店社)に対する指示が確実に伝わっているかを確認するとともに、不十分であれば適切に指示している
○協力業者への購買条件が実務上適切であるかを検証し、修正すべき点があれば改善している
○工事進捗確認、施工の適確性確認、記録性の保持等を目的とした工事写真撮影が実体化していることを検証している
○必要な書類、記録、帳票等が確実に作成されているかを確認しながら、不足する帳票は確実に作成させ情報化している
○作業所の業務管理状態及び環境的要因への対応を継続的に実行し、必要であれば計画変更を指示している
⑤施工改善 | ○作業所管理サイクルの日常的な改善を行い、実施状況を良好に保っている
○必要となる帳票がすべて収集されているとともに、その帳票に日常的な改善を行い、実施状況を良好に保っている
○VE・コストダウン・ISO等の改善記録をその効果確認とともに要求されるすべてのデータを記録・資料化し共有化している
○収集された歩掛・歩留・性能偏差等の生産性データを改善的に評価しながら資料化し共有化している
○各種施工に使用する帳票類が改善され、チェックリスト等も必要な更新がなされていることを検証し社内外情報として提供している
●必要な知識
１．要求品質に対する施工管理の知識 ・工事現場の諸条件の把握 ・工法・仮設(施設・足場・重仮説等)等の工事への適合化 ・管理帳票や報告書等の社内管理ルール ・専門工事業者提出書類の検証 ・工種別の施工計画書作成・検証 ・施工図全般の作成・検証 ・設計図、仕様書などの理解 ・出来映えを確認する出来型の検証 |  |  |  | ２．各種管理基準に関する知識 ・各種仕様書などによる施工管理基準 ・工種別専門工事業者の施工範囲基準 ・工種別の生産性基準 ３．施工データ報告に関する知識 ・出来高進捗の確認 ・生産性データ（歩掛、歩留、性能偏差等） ・VE、コストダウン、ISO等の管理書類 ・施工記録等の社内記録票の適正使用 ・計画書・図面の電子データ化 ・工事写真等の適正な工事記録
共通
建設営業
建設生産管理