## 23S107L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S107L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 原価管理
| 概 要 |  | 原価目標の達成方法を計画し、予算実績管理や実績原価を分析することにより実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直し目標原価を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①実行予算作成 | ○実行予算作成における指示に基づいて施工数量・使用等を確認し資料を作成している
○予算作成に関する会社のルールを知り指示を受けながら資料を作成している
○原価低減施工等を検討し、実行予算作成の補助をしている
○施工検討会等での改善策を具体的な施工の計画として検討し、実行の可能性を検討している
②予算実績管理 | ○予算内容と発注内容の確認を行って、施工実績のデータを集積し報告している
○予算作成時の施工原価計画を理解して、実績値を集計して報告している
○残予算の予測のために、施工の計画と実績を対比し今後の所要量見込みを計上している
○現場において出来形進捗の確認を行い、出来高請求に対する査定を行って、整合性を持った結果を報告している
○発注書の内容を確認し、施工計画や施工実績と対比し、未発注工事を報告している
○施工計画と実際の施工進捗の対比を行い、予算計画外の工事の発生を確認し報告している
○利益獲得に関係する計画に対する実施工結果の報告や、変更が必要となる帳票等を早急に報告している
③実績原価分析 | ○発注内容に対する実施工での発生原価データを集計し報告している
○生産性管理対象となる工種の歩掛調査の指示を受け、出来型進捗に対応した係り高の調査を行っている
○利益目標の達成に影響する実作業における追加工事の要素等を集計し早急に報告している
○原価低減計画の実施工への実効度をデータ化して作成し報告している
○予算対応となる施工実績(精算)からの原価データを作成し報告している
④原価計画見直し | ○指示された残予算に対する原価目標に対応した施工計画の見直しを行っている
○出来高中間管理による生産性改善目標に対応した具体的な施工計画の見直しを行っている
○利益回復に向けて原価縮減計画に基づいた活動目標の実行計画を作成報告している
○原価低減案の実行・達成度から、今後のＶＥ提案活動等の実行資料を作成している
●必要な知識
１．原価管理の考え方 ・工事原価の管理 ２．原価に関する管理制度 ・予算管理の会計制度 ・個別原価計算に関する手法 ３．自社における予算管理制度 ・実行予算の制度と管理 ・施工検討会（実行予算検討会）の制度 ・VE手法、原価低減策の事例 ・原価の動向、標準の単価・歩掛 ・発注実績と実際単価 |  |  |  | ・予算管理帳票と作成の精度 ４．標準化された原価計算及びデータ ・原価目標の設定と達成管理手法 ・実績単価データ、実績施工データ ・標準単価データ、標準施工データ等 ５．原価の低減 ・外注費の原価低減 ・直接管理工事原価の低減 ・現場経費の低減
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S108L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S108L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 原価管理
| 概 要 |  | 原価目標の達成方法を計画し、予算実績管理や実績原価を分析することにより実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直し目標原価を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価目標確認 | ○現場の原価達成目標を認識し達成の必要性と重要度を理解している
○予測原価と受注時の顧客合意条件の説明を受け、施工管理・現場運営の目標を意識している
○現場確認から施工方法の検討を行い実行予算案の作成を支援し、目標原価へのチャレンジ目標を確認している
○施工検討会等での検討事項を理解し、施工計画策定への目標として認識している
○現場における原価管理業務の役割を確認し、ムダを発生させないことを目標としている
②実行予算作成 | ○実行予算作成における指示に基づいて業務を実行し、実行予算書作成の補助をしている
○予算作成に関する会社のルールに基づいたスケジュールの指示を理解し、実行予算作成の補助をしている
○原価低減施工等を検討し、実行予算作成の補助をしている
○施工検討会等での改善策を具体的な施工の計画として検討し、実行予算作成の根拠としている
③予算実績管理 | ○予算内容と発注内容の確認を行って、施工実績のデータを集積し報告している
○予算作成時の施工原価計画を理解して、実績値を集計して報告している
○予算根拠となる施工の計画と対比する施工の実績を調査し、今後の所要量見込みを計上している
○現場において出来形進捗の確認を行い、出来高請求に対する査定を行って、整合性を持った結果を報告している
○発注書の内容を確認し、施工計画や施工実績と対比し、未発注工事を報告している
○施工計画と実際の施工進捗の対比を行い、予算計画外の工事の発生を確認し報告している
○利益獲得に関係する計画に対する実施工結果の報告や、変更が必要となる帳票等を早急に報告している
④実績原価分析 | ○発注内容に対する実施工での発生原価データを集計し報告している
○発注根拠となる生産性データに対応する歩掛等の実施工データを集計し報告している
○利益目標の達成に影響する実作業における追加工事の要素等を集計し早急に報告している
○原価低減計画の実施工への実効度をデータ化して作成し報告している
○予算対応となる施工実績(精算)からの原価データを作成し報告している
⑤原価計画見直し | ○指示された残予算に対する原価目標に対応した施工計画の見直しを行っている
○出来高中間管理による生産性改善目標に対応した具体的な施工計画の見直しを行っている
○利益回復に向けて原価縮減計画に基づいた活動目標の実行計画を作成・報告している
○原価低減案の実行・達成度から、今後のＶＥ提案活動等の実行資料を作成している
●必要な知識
１．原価管理の考え方 ・建設コストのマネジメント ・工事原価の管理 ２．原価に関する管理制度 ・予算管理の会計制度 ・個別原価計算に関する手法 ３．自社における予算管理制度 ・実行予算の制度と管理 ・施工検討会（実行予算検討会）の制度 ・VE手法、原価低減策の事例 ・原価の動向、標準の単価・歩掛 |  |  |  | ・発注実績と実際単価 ・予算実績の分析手法 ・予算管理帳票と作成の精度 ４．標準化された原価計算及びデータ ・原価目標の設定と達成管理手法 ・実績単価データ、実績施工データ ・標準単価データ、標準施工データ等 ５．原価の低減 ・外注費の原価低減 ・直接管理工事原価の低減 ・現場経費の低減
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S109L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S109L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 原価管理
| 概 要 |  | 原価目標の達成方法を計画し、予算実績管理や実績原価を分析することにより実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直し目標原価を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①原価目標確認 | ○引継会等で部門目標を分掌する現場達成原価目標の指示を受け、部下への共有化を行っている
○受注時の予測原価と顧客合意条件を確認のうえ、部下への説明・指示を適切に行っている
○引継ぎを受けた資料・条件や現場確認等によって実行予算案を作成し、目標原価とのギャップを確認している
○施工検討会等で施工改善の計画やＶＥ案等の原価縮減策を検討し、現場の取組み目標として確認している
○会社の原価管理に関する業務の規定と担当現場における役割を確認し、現場内での役割分担を明確にしている
②実行予算作成 | ○実行予算作成における現場内や関連部門での役割分担・体制を計画し、業務指示・依頼を行っている
○予算審議会等会社のルールに基づいたスケジュールに従って予算書を作成している
○受注時の顧客合意条件に基づいて、現場利益獲得に貢献する施工方法等を策定し実行予算に反映させている
○部門の求める原価目標とのギャップを施工検討会等により抽出された改善案を具体的に現場施工と整合させて予算計画を行っている
○部門支援によって先行的に発注済となっている予算項目・金額・発注内容を確認し、実行予算書を作成している
③予算実績管理 | ○原価管理台帳によって、既発注・未発注の実績を把握して予算計画との対比を行っている
○予算作成時の施工原価計画(係り人工・材料数量等)と実績値を対比している
○予算根拠となる施工の計画と施工の実績を対比して、出来高の進捗・利益の獲得を予測している
○月次の出来形と出来高の整合を確認した請求処理を行っている
○施工実績から下請の契約外工事を早急に発見し、予算目標を確認して発注をしている
○施工の状況から予算外の工事を判断し、早急に予算化している
○利益の獲得状況や予算における変更事項等を月報により部門へ報告している
④実績原価分析 | ○予算枠に対する購買成果と実績の仕掛かり原価を対比し、予算計画の問題点・改善性を分析している
○予算目標として計画された生産性データ(歩掛等)の実績の記録と計画の対比により問題点の分析を行っている
○目標利益計画と実績を対比して、利益獲得に関する問題点を抽出している
○原価低減案計画の実行データを確認、対比することによって達成度の評価と達成への課題を分析している
○予算目標・購買実績からの原価データ(単価等)と施工実績による現場実算(精算)からの原価データを対比し、差異分析を行っている
⑤原価計画見直し | ○予算実績の対比による原価の進捗・利益の予測から残予算における原価目標の変更等の見直しを行っている
○出来形と出来高の差異を確認し、工事原価を維持させるために、生産性の向上・改善策により計画の見直しを行っている
○利益の獲得予測から、利益回復となる具体的な活動目標を原価計画見直しとして策定している
○原価低減案の実行・達成度から、今後のＶＥ提案活動等の原価計画の見直しを行っている
●必要な知識
１．原価管理の考え方 ・建設コストのマネジメント ・工事原価の管理 ２．原価に関する管理制度 ・予算管理の会計制度 ・個別原価計算に関する手法 ３．自社における予算管理制度 ・実行予算の制度と管理 ・施工検討会（実行予算検討会）の制度 ・VE手法、原価低減策の事例 ・原価の動向、標準の単価・歩掛 |  |  |  | ・発注実績と実際単価 ・予算実績の分析手法 ・予算管理帳票と作成の精度 ４．標準化された原価計算及びデータ ・原価目標の設定と達成管理手法 ・実績単価データ、実績施工データ ・標準単価データ、標準施工データ等 ５．原価の低減 ・外注費の原価低減 ・直接管理工事原価の低減 ・現場経費の低減
共通
建設営業
建設生産管理