## 23S110L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S110L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質管理
| 概 要 |  | 品質目標の達成方法を計画し、出来形管理や品質検査等により実施状況及び結果を検証して、目標・計画を見直し目標品質を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質目標確認 | ○部門目標と作業所目標の関係と自分の役割を確認している
○自分が担当する工種の仕様書、図面を把握し、品質基準を確認している
②品質計画作成 | ○品質に関する目標の達成計画における自分の役割を確認している
○上司から品質計画について説明を受け、内容や自分の役割を確認している
○上司の指導を受けながら工種別施工計画書を作成している
○顧客満足のために、コストがかからずに使い勝手や機能が向上する提案を具申している
③品質計画の実施 | ○現場にて協力業者に品質基準について指示、指導し、確認している
○協力業者の入場時に、施工要領書の提出、有資格者の配置などを確認し上司へ報告している
○手戻りにならないように、工程の節目に現場の品質基準を確認し、次工程へ進めている
○検査記録などの品質記録を作成し、上司へ提出している
④品質検査・検証 | ○品質基準を守るために、現場にて検査・検証を行い上司に報告している
○竣工自主検査の進め方を確認し、自分の役割を遂行している
○検査の不適合について手直しを行い、処理方法が難しいものについては、上司に相談している
○現場にて気づいた品質上の問題点を上司に報告している
○完成した構造物の適格性を確認し、発生した問題点を解決する方法を提案し指示を受け実行している
○顧客の指摘やクレームを聞いた場合には、上司へ報告している
⑤品質計画見直し | ○現場の状況を報告し、品質計画の見直しを行い、必要に応じて変更を具申している
●必要な知識
１．品質基準に関する知識 ・設計図書（設計図、仕様書） ・質疑応答書 ・顧客ニーズ、使用者ニーズ ・標準仕様書、示方書、JASSなどの基準 ・社内標準、社内マニュアル ・検査基準、検査方法 ・顧客検査、写真撮影 ・品質管理に関する提出書類 ・電子納品 ２．品質マネジメントに関する知識 ・会社の品質方針・品質目標、部門の品質目標 ・現場における品質目標及び計画 ・品質管理上の重要なポイント |  |  |  | ・現場における品質管理体制 ・実行予算と品質との関係 ・施工計画書、施工要領書、施工図 ・品質マネジメントシステム（ISO9001） ・品質に関する教育活動 ・定例会議（顧客打合せ）、工程会議 ・品質パトロール、社内検査 ・製品の識別、不適合品の識別 ・不適合発生時の手順 ・原因究明方法、統計的手法 ・品質管理書類 ３．品質に関係する法令関連の知識 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S111L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S111L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質管理
| 概 要 |  | 品質目標の達成方法を計画し、出来形管理や品質検査等により実施状況及び結果を検証して、目標・計画を見直し目標品質を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質目標確認 | ○自社の基準に基づいた品質に関する目標に対して、作業所目標の設定に参画している
○顧客が要求する工種別の品質基準を作業所目標として設定し、承認を受けている
②品質計画作成 | ○品質に関する目標の達成計画を作成し、上司の承認を受けている
○検査の計画を含めて、品質計画を作成し、上司の承認を受けている
○工種別施工計画書を作成し、上司の承認を受けている
○顧客満足のために、コストがかからずに使い勝手や機能が向上する提案を具申している
③品質計画の実施 | ○協力業者に品質基準について指示、指導し確認するとともに、部下の指導も行い確認している
○協力業者の入場時に、施工要領書の提出、有資格者の配置などを確認している
○工程の適切なタイミングで現場の品質基準が達成していることを確認している
○コンクリートの配合計画書、ミルシート、検査記録などの品質記録を管理している
④品質検査・検証 | ○品質基準を守るために検査・検証を行い、上司に報告することになっているものについては、報告し承認を受けている
○竣工自主検査を計画し、上司の確認のうえ実施している
○検査の不適合について協力業者と協議して、手直しを行い確認している
○現場の品質上の問題点を協力業者とともに解決している
○完成した構造物の適格性を確認し、発生した問題点を解決する方法を検討したうえその実行を実現している
○顧客の指摘やクレームに対して、対処方法を検討し対応し、上司へ報告している
⑤品質計画見直し | ○品質計画を見直し、必要に応じて変更し上司の承認を得ている
○検査の結果や品質上の問題点から改善を提案している
●必要な知識
１．品質基準に関する知識 ・設計図書（設計図、仕様書） ・質疑応答書 ・顧客ニーズ、使用者ニーズ ・標準仕様書、示方書、JASSなどの基準 ・社内標準、社内マニュアル ・検査基準、検査方法 ・顧客検査、写真撮影 ・品質管理に関する提出書類 ・電子納品 ２．品質マネジメントに関する知識 ・会社の品質方針・品質目標、部門の品質目標 ・現場における品質目標及び計画 ・品質管理上の重要なポイント |  |  |  | ・現場における品質管理体制 ・実行予算と品質との関係 ・施工計画書、施工要領書、施工図 ・品質マネジメントシステム（ISO9001） ・品質に関する教育活動 ・定例会議（顧客打合せ）、工程会議 ・品質パトロール、社内検査 ・製品の識別、不適合品の識別 ・不適合発生時の手順 ・原因究明方法、統計的手法 ・品質管理書類 ３．品質に関係する法令関連の知識 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S112L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S112L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質管理
| 概 要 |  | 品質目標の達成方法を計画し、出来形管理や品質検査等により実施状況及び結果を検証して、目標・計画を見直し目標品質を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①品質目標確認 | ○自社の基準に基づいた品質に関する目標に従って、作業所目標を設定している
○顧客が要求する品質基準でコスト等との整合性を確保するために特に重点管理すべきことを、作業所目標として設定している
②品質計画作成 | ○品質に関する目標の達成計画の作成を指導し、部下の作成した計画内容を検証・承認している
○品質計画の内容を検証・承認している
○どの工種別施工計画書が必要であるか計画して部下に指示し、部下が行う工種別施工計画作成を指導し、検証・承認している
○顧客満足のために、コストがかからずに使い勝手や機能が向上する提案を検討している
③品質計画の実施 | ○工程会議等で協力業者及び社員に品質上の管理ポイントを指導している
○協力業者との契約条件で、施工要領書の提出、有資格者の配置などを確認し、承認している
○現場の品質管理の状況について報告を受けて検証・指導している
○コンクリートの配合計画書、ミルシート、検査記録などの品質記録が管理されていることを検証している
④品質検査・検証 | ○品質基準が守られているかどうか、部下が行った検査を検証・承認している
○竣工自主検査に参画し、品質基準や出来映えについて自ら検証している
○検査の不適合について部下から報告を受けて、処理方法が難しいものについて方向性を決定している
○協力業者間の調整が必要な品質上の問題点や予算が必要な場合の問題点について自ら解決するとともに、必要な場合は関係部署と相談をしている
○完成した構造物の適格性を確認したうえ、問題点を解決し顧客の確認を受けている
○顧客の指摘やクレームに対して、部下からの相談を含め対処方法を決定している
⑤品質計画見直し | ○品質計画を見直し、必要に応じて変更の承認をしている
○検査の結果や品質上の問題点から改善を指導している
●必要な知識
１．品質基準に関する知識 ・設計図書（設計図、仕様書） ・質疑応答書 ・顧客ニーズ、使用者ニーズ ・標準仕様書、示方書、JASSなどの基準 ・社内標準、社内マニュアル ・検査基準、検査方法 ・顧客検査、写真撮影 ・品質管理に関する提出書類 ・電子納品 ２．品質マネジメントに関する知識 ・会社の品質方針・品質目標、部門の品質目標 ・現場における品質目標及び計画 ・品質管理上の重要なポイント |  |  |  | ・現場における品質管理体制 ・実行予算と品質との関係 ・施工計画書、施工要領書、施工図 ・品質マネジメントシステム（ISO9001） ・品質に関する教育活動 ・定例会議（顧客打合せ）、工程会議 ・品質パトロール、社内検査 ・製品の識別、不適合品の識別 ・不適合発生時の手順 ・原因究明方法、統計的手法 ・品質管理書類 ３．品質に関係する法令関連の知識 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理