## 23S113L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S113L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工程管理
| 概 要 |  | 工程目標の達成方法を計画し、適正工法を選定して、進捗管理や工程実績等の分析により実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直し目標工程を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程目標確認 | ○作業所の工程目標を理解している
②工程計画作成 | ○上司から全体工程表の説明を受け、自身の担当工種の工程を確認している
○工期の短縮のための提案を具申している
○月間工程表で自身の担当工種の工程が可能かどうか常に確認している
○自身の担当工種の週間工程を作成している
○入場前に協力業者と打合せをして、工程計画の確認をしている
③工程進捗管理 | ○現場にて協力業者に工程の進捗状況について連絡し、これからの日程等を確認している
○資材の適正な納入時期を判断し、納入業者に連絡している
○外注請負の適正な発注時期を判断し、発注期限を明確化している
○これから入場する協力業者へ、連絡を密にとって工程を守るように協議している
○工程管理のために、延べ人工数や出来形のデータを報告している
④工程実績分析 | ○協力業者と打合せをして、計画通りであるかどうかを確認している
○現場にて工程が遅延する場合の発生要因を抽出・分析し、上司に報告している
○工程の遅れに対して協力業者に改善を要請し、上司の支援が必要な場合には依頼をしている
⑤工程計画見直し | ○現場の状況を報告し、工程の変更について具申している
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りをデータ化し報告している
●必要な知識
１．工程の設定に関する知識 ・請負契約書（竣工検査日、引渡日、支払条件、工程遅れの違約金など） ・設計図書、設計仕様書 ・施工計画書、施工図 ・協力業者の稼動状況 ・標準工程と標準歩掛 ・仮設計画、重機計画 ・製作物の納期 ・作業の難易度 |  |  |  | ２．工程管理に関する知識 ・工程表（ネットワーク工程表、バーチャート工程表） ・マスター工程表、短期工程表 ・クリティカルパスと工程調整 ・実行予算と工程との関係 ・工程会議、協力業者の協力要請 ・協力業者の作業工数と作業歩掛 ・材料の納品のタイミング ・天候による影響
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S114L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S114L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工程管理
| 概 要 |  | 工程目標の達成方法を計画し、適正工法を選定して、進捗管理や工程実績等の分析により実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直し目標工程を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程目標確認 | ○経済的な工期を理解して契約工期に基づいた工程目標の設定に参画している
○顧客品質及び生産性の向上となる工期短縮目標の設定に参画している
②工程計画作成 | ○竣工までの作業工程の検討に参画し、工程上の問題点を具申し解決している
○工期の短縮のために作業方法や段取りの改善等の提案を具申している
○全体工程を守るために、自身の担当工種を含めて、月間工程表の検討に参画している
○部下の担当工種との調整を含めて、週間工程表を作成し管理している
○工程計画通りに進められるように、事前に部下及び協力業者と打合せをし、工程計画の確認をしている
③工程進捗管理 | ○現場にて協力業者に工程の進捗状況について連絡し、これからの日程等を確認している
○資材の納期を守るために、図面承認、業者取極めが遅れないように管理している
○外注請負の適正な発注時期を判断し、発注の活動を実行し手続き上の資料を作成している
○今後入場する協力業者へ連絡をとり工程の遵守をはかり、部下についても指導している
○工程管理のために、延べ人工数や出来形の実績データを収集している
④工程実績分析 | ○協力業者と打合せをして、計画通りであるかどうかを確認している
○工程上の問題点を協力業者及び作業所職員とともに要因追求し、解決している
○工程の遅れに対して工程を取り戻すように、協力業者に応援等の改善策について打合せている
⑤工程計画見直し | ○工程表を見直し、必要に応じて変更している
○工程の短縮のための提案をしている
○工程計画や予算管理に活用できるように歩掛りをデータ化し報告している
●必要な知識
１．工程の設定に関する知識 ・請負契約書（竣工検査日、引渡日、支払条件、工程遅れの違約金等） ・設計図書、設計仕様書 ・施工計画書、施工図 ・協力業者の稼動状況 ・標準工程と標準歩掛 ・仮設計画、重機計画 ・製作物の納期 ・作業の難易度 |  |  |  | ２．工程管理に関する知識 ・工程表（ネットワーク工程表、バーチャート工程表） ・マスター工程表、短期工程表 ・クリティカルパスと工程調整 ・実行予算と工程との関係 ・工程会議、協力業者の協力要請 ・協力業者の作業工数と作業歩掛 ・材料の納品のタイミング ・天候による影響
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S115L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S115L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 工程管理
| 概 要 |  | 工程目標の達成方法を計画し、適正工法を選定して、進捗管理や工程実績等の分析により実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直し目標工程を達成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①工程目標確認 | ○契約工期や経済性、顧客品質や生産性向上につながる短縮目標などに配慮して作業所の工程目標を設定している
②工程計画作成 | ○竣工までの作業工程を検討し、実施可能な全体工程表を作成している
○工期の短縮のために、プロセスの変更、仮設計画等を検討している
○全体工程表を考慮しながら、実施可能な月間工程表を部下に確認して作成している
○部下が行う週間工程表作成を指導し、内容を検証・確認している
○協力業者との取極めで、工程について確認している
③工程進捗管理 | ○工程計画通りに進められるように、工程会議等で協力業者及び社員に工程上の段取り、人数等を確認している
○資材の納期を守るために、図面承認、業者取極めが遅れないよう、工程会議などで部下を指導している
○外注請負の適正な発注時期を遵守し、発注の活動を実行し手続きを確実に実現している
○工程通りに進められるよう、これからの施工予定に対して、協力業者の状況を把握している
○収集したデータから歩掛りを算出し、今後の工程進捗の判断をしている
④工程実績分析 | ○協力業者及び部下からの報告を受けて、工程計画と進捗状況を比較分析している
○工程上で協力業者間の調整が必要な問題点を解決している
○深刻な工程の遅れに対し、協力業者の応援が必要な場合には、協力業者の経営者や役員に応援の要請をしている
⑤工程計画見直し | ○工程表を見直し、必要に応じて変更し承認している
○工程の短縮について、段取りや手順の変更を指導している
○今後の工程計画や予算管理に活用できるように、歩掛りを集計・分析している
●必要な知識
１．工程の設定に関する知識 ・請負契約書（竣工検査日、引渡日、支払条件、工程遅れの違約金など） ・設計図書、設計仕様書 ・施工計画書、施工図 ・協力業者の稼動状況 ・標準工程と標準歩掛 ・仮設計画、重機計画 ・製作物の納期 ・作業の難易度 |  |  |  | ２．工程管理に関する知識 ・工程表（ネットワーク工程表、バーチャート工程表） ・マスター工程表、短期工程表 ・クリティカルパスと工程調整 ・実行予算と工程との関係 ・工程会議、協力業者の協力要請 ・協力業者の作業工数と作業歩掛 ・材料の納品のタイミング ・天候による影響
共通
建設営業
建設生産管理