## 23S116L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S116L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全管理
| 概 要 |  | 安全衛生目標の達成方法を計画し、安全衛生点検等により実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直して良質な施工環境を確保し施工する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全衛生目標確認 | ○安全衛生に関する部門目標と作業所目標の関係を確認している
○安全衛生目標とその背景にあるリスクを確認し、その中で自分の役割を確認している
②安全衛生計画作成 | ○安全衛生目標の達成計画における自分の役割を確認している
○上司の指導を受けながら工種別施工計画書において安全衛生計画を作成している
○安全衛生管理体制の自分の役割を自覚し実施している
○上司から指示された安全衛生法規制の届出書類を作成している
○事故が生じた場合の手順を確認し、上司の指示に従って救急病院の調査、緊急体制表の作成等の体制作りをしている
③安全衛生計画の実施 | ○現場にて協力業者に安全衛生基準について指示・指導し、確認している
○協力業者の入場時に、安全関係書類の提出、有資格者の配置などを確認し上司へ報告している
○安全衛生管理を日々の活動に落とし込むために、安全施工サイクルを回し、現場にて協力業者を指導している
○危険を予知し不安全行動を防ぐために、現場で協力業者のＫＹ活動を指導している
○協力業者から聞いたヒヤリハットは、簡単なものについては対応し、自分で対処できないものは上司へ報告している
○上司の指示を受けて、点検書類、安全教育記録、届出書類、指示書などの安全衛生記録を作成している
④安全衛生点検及び実績分析 | ○現場で不安全状態、不安全行為を発見した場合には、是正をとったり上司へ報告をしたりしている
○上司から指示された法定点検をチェックリストによって行っている
○自分の担当工種について、該当する場合には、法定で定められた有資格者であることを確認し、上司へ報告している
○災害防止協議会に参席して、協力業者からの提案・意見を現場安全衛生活動に反映している
⑤安全衛生計画見直し | ○現場の状況を報告し、安全衛生計画の見直しを行い、必要に応じて変更を具申している
●必要な知識
１．労働安全衛生に関する知識 ・建設業界、自社の労働災害発生状況 ・顧客からの労働安全衛生に対する要求 ・安全工法、安全設備、安全防具 ・組織における安全衛生管理体制 ・安全衛生委員会、災害防止協議会 ２．労働安全衛生マネジメントの知識 ・会社の労働安全衛生方針、部門の労働安全衛生方針・目標 ・現場における労働安全衛生目標及び計画 ・現場における安全衛生管理体制 ・現場における労働安全衛生リスクアセスメント ・労働安全衛生マネジメントシステム（COHMOS、OHSAS18001など） |  |  |  | ・労働安全衛生に関する教育活動 ・安全施工サイクル ・安全パトロール、安全点検 ・KY活動、ヒヤリハット ・緊急事態における労働安全衛生活動 ・労働災害発生時の手順 ・労働安全衛生管理書類 ３．労働安全衛生に関係する法令の知識 ・労働安全関連、環境保全関連など現場運営に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S117L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S117L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全管理
| 概 要 |  | 安全衛生目標の達成方法を計画し、安全衛生点検等により実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直して良質な施工環境を確保し施工する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全衛生目標確認 | ○部門から示された安全衛生目標に対して、作業所目標の設定に参画している
○現場のリスク及び特性に応じた重点管理すべき安全衛生目標の設定に参画している
②安全衛生計画作成 | ○施工体制に基づいた安全衛生目標の達成の計画を作成し、上司の承認を受けている
○工種別施工計画書に安全衛生計画を盛り込み、上司の承認を受けている
○安全衛生管理体制の自分の役割を自覚し確認している
○安全衛生法規制の届出等の必要事項を特定し計画している
○事故が生じた場合に備えて、救急備品、救急病院の連絡先、緊急体制表等を整備している
③安全衛生計画の実施 | ○協力業者に安全衛生基準について指示、指導し確認するとともに、部下の指導も行い確認している
○協力業者の入場時に、安全関係書類の提出、有資格者の配置などを確認している
○安全衛生管理を日々の活動に落とし込むために、安全施工サイクルを回し、安全衛生計画を実施している
○危険を予知し不安全行動を防ぐために、ＫＹ活動を実行している
○協力業者から聞いたヒヤリハットで、すぐに対応できるものは対応し、上司へ報告している
○点検書類、安全教育記録、届出書類、指示書などの安全衛生記録を管理し、報告している
④安全衛生点検及び実績分析 | ○現場で不安全状態、不安全行為を発見した場合には、是正をとっている
○部下に法定点検を指示したり、自らチェックリストにより実行し確認している
○該当する場合には、法定で定められた有資格者が作業を行っていることを確認している
○災害防止協議会に参席して、協力業者からの提案・意見を現場安全衛生活動に反映している
⑤安全衛生計画見直し | ○安全衛生計画を見直し、必要に応じて変更している
○安全衛生上の問題点について改善を提案している
●必要な知識
１．労働安全衛生に関する知識 ・建設業界、自社の労働災害発生状況 ・顧客からの労働安全衛生に対する要求 ・安全工法、安全設備、安全防具 ・組織における安全衛生管理体制 ・安全衛生委員会、災害防止協議会 ２．労働安全衛生マネジメントの知識 ・会社の労働安全衛生方針、部門の労働安全衛生方針・目標 ・現場における労働安全衛生目標及び計画 ・現場における安全衛生管理体制 ・現場における労働安全衛生リスクアセスメント ・労働安全衛生マネジメントシステム（COHMOS、OHSAS18001など） |  |  |  | ・労働安全衛生に関する教育活動 ・安全施工サイクル ・安全パトロール、安全点検 ・KY活動、ヒヤリハット ・緊急事態における労働安全衛生活動 ・労働災害発生時の手順 ・労働安全衛生管理書類 ３．労働安全衛生に関係する法令の知識 ・労働安全関連、環境保全関連など現場運営に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S118L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S118L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全管理
| 概 要 |  | 安全衛生目標の達成方法を計画し、安全衛生点検等により実施状況及び結果を検証し、目標・計画を見直して良質な施工環境を確保し施工する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全衛生目標確認 | ○自社や部門から示された安全衛生目標や安全衛生関連法規に従って、作業所目標を設定している
○現場のリスク及び特性に応じた重点管理すべき安全衛生目標を設定している
②安全衛生計画作成 | ○施工体制に基づいた安全衛生目標の達成計画の作成を指導し、部下の作成した計画を検証・承認している
○部下が作成した工種別施工計画書の安全衛生計画を指導し承認している
○安全衛生管理体制を構築し、役割分担を説明し周知している
○安全衛生法規制の届出等の計画について、漏れがないことを確認している
○事故が生じた場合に備えて、緊急時における安全衛生管理体制を整備している
③安全衛生計画の実施 | ○工程会議等で協力業者及び社員に安全衛生上の管理ポイントを指導、確認している
○協力業者との取極めで、安全関係書類の提出、有資格者の配置などを検証している
○安全施工サイクルを回すように指導し、朝礼や工程会議等で指揮している
○危険を予知し不安全行動を防ぐために、ＫＹ活動の実行を確認し、有効に活動させている
○部下や協力業者から聞いたヒヤリハットについて対応を検討し、処置方法等をフィードバックしている
○点検書類、安全教育記録、届出書類、指示書などの安全衛生記録の点検報告を受け、適切性を確認・指導している
④安全衛生点検及び実績分析 | ○現場の安全衛生の保持のために、1日1回以上巡回し、安全衛生パトロールを行っている
○部下が行っている法定点検の実施状況を検証している
○部下からの報告などによって、法定で定められた有資格者が作業を行っていることを検証している
○災害防止協議会を構成し毎月1回開催して、協力業者からの意見を徴収し記録している
⑤安全衛生計画見直し | ○安全衛生計画を見直し、必要に応じて変更し承認している
○安全衛生上の問題点について改善を指導している
●必要な知識
１．労働安全衛生に関する知識 ・建設業界、自社の労働災害発生状況 ・顧客からの労働安全衛生に対する要求 ・安全工法、安全設備、安全防具 ・組織における安全衛生管理体制 ・安全衛生委員会、災害防止協議会 ２．労働安全衛生マネジメントの知識 ・会社の労働安全衛生方針、部門の労働安全衛生方針・目標 ・現場における労働安全衛生目標及び計画 ・現場における安全衛生管理体制 ・現場における労働安全衛生リスクアセスメント ・労働安全衛生マネジメントシステム（COHMOS、OHSAS18001など） |  |  |  | ・労働安全衛生に関する教育活動 ・安全施工サイクル ・安全パトロール、安全点検 ・KY活動、ヒヤリハット ・緊急事態における労働安全衛生活動 ・労働災害発生時の手順 ・労働安全衛生管理書類 ３．労働安全衛生に関係する法令の知識 ・労働安全関連、環境保全関連など現場運営に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理