## 23S122L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S122L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 購買管理
| 概 要 |  | 最適購買を実現する方法を計画し、トータルコストを低減しながら、購買先の実績を評価して問題点を発見し、生産システム全体を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①購買業務の実行 | ○指示を受けて、発注候補業者から徴収した見積内容を確認している
○必要に応じ指示を受けて、現場状況や施工方針を反映させた見積条件を理解している
○指示により見積書の見積条件の差異を検証し、対比表を作成し、報告している
○購買目標と見積対比表から検証された発注目標を理解している
○指示を受けて、発注候補業者と発注目標を達成するための工事条件の確認を行い、結果を報告している
●必要な知識
１．業務実行に関する知識 ・自社において規定された購買職務の基準 ・自社における部門(購買部門)と連携した購買ルール(業務規定) ・物件概要(規模・用途等)や受注の条件からの実行予算に整合する購買目標設定方法 ・工種別の取極め価格に関する発注実績データ ・標準的な発注条件 ・下請業者の評価基準 ・建設業法のうち工事を下請負に出すことに関連する条項 ・下請契約におけるリスク回避 ・下請負契約実行･手続きに関する社内関連部署との役割分担 |  |  |  | ２．購買に関する知識 ・市況物価調査 ・製品情報(制作期間･出荷量等) ・自社実績単価の集積と活用 ・発注先候補判断となる下請業者情報関連 ・発注先決定への対比方法 ・折衝関連と条件設定 ・工事におけるコスト低減要素の抽出 ・ＶＥ等原価低減案 ・顧客要求品質の具体策 ・工事条件による生産性歩掛
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S123L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S123L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 購買管理
| 概 要 |  | 最適購買を実現する方法を計画し、トータルコストを低減しながら、購買先の実績を評価して問題点を発見し、生産システム全体を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①購買目標確認 | ○購買ルールに基づいた購買業務指示を受けて業務実行のガイドラインとして理解している
○予算目標から導き出された購買目標の指示を受け、業務実行の目標として理解している
○発注候補業者等からコストダウン等に有効となる購買関連情報を入手し報告している
○個人の経験によるコストダウン情報や発注候補業者等の情報を報告している
○指定材料等に関する情報を入手して報告している
②購買計画作成 | ○購買に関する役割分担の指示を受け成果獲得のために活動計画を策定している
○実行予算利益目標が達成されるように購買目標を理解している
○利益・品質の向上が実現するための、発注候補業者の選定理由や業者の特徴を理解している
○利益・品質に成果が期待できる新規業者を報告し、採用候補の計画を理解している
○営業活動に関連している発注候補業者の計画を理解している
○工種別に納期情報等を基にして現場の工程計画と照らし合わせた購買スケジュールを理解している
○各種検討会等で確認されたコストダウン発注案を購買目標の具体的な条件として理解している
○指示を受けて、コストダウン発注を目指すために現場における施工改善を検討し報告している
③購買業務の実行 | ○指示を受けて、現場状況や施工方針を反映させた見積条件を理解し、説明して見積を徴収している
○発注候補業者から見積書を徴収して見積条件の差異を検証し対比表を作成し、報告している
○購買目標と見積対比表から検証された発注目標を理解している
○指示を受けて、発注候補業者と発注目標を達成するために価格折衝及び発注条件の確認を行い、結果を報告している
○発注候補業者との契約を依頼するための発注の伺い書への添付資料を作成している
○購買先の信用情報を日常的に収集している
④購買実績対比 | ○折衝結果による取極め金額の実績と予算を対比して、購買差益の獲得状況を確認している
○取極め金額を確認して、購買実績データ(単価等)として作成し予算対比結果を報告している
○発注条件や計画生産性等に対する実際の現場施工をデータを作成し、報告している
○購買結果について、共有化されている情報と対比し目標の達成度・コストダウン等に対する資料を作成している
○発注条件や計画生産性等の目標に対する協力業者の達成度を分析し、評価記録として報告している
⑤購買計画見直し | ○購買目標と購買実績の対比から、今後の購買目標の設定修正の指示を受け、その内容や効果を理解している
○購買実績による購買差益獲得状況から発注残工種の購買目標修正の指示を受け、その内容や効果を理解している
○現場施工実績から未発注(追加)工事の報告をし、購買目標・購買計画の修正指示を受け、その内容や効果を理解している
○協力業者や市場等購買に関する情報によって、購買計画の修正指示を受け、その内容や効果を理解している
○購買実績によるコストダウンデータや単価データを収集し資料を作成している
○協力業者への指導等による育成計画を実行し結果を資料化している
●必要な知識
１．業務実行に関する知識 ・自社において規定された購買職務の基準 ・自社における部門(購買部門)と連携した購買ルール(業務規定) ・物件概要(規模・用途等)や受注の条件からの実行予算に整合する購買目標設定方法 ・工種別の取極め価格に関する発注実績データ ・標準的な発注条件 ・下請業者の評価基準 ・建設業法のうち工事を下請負に出すことに関連する条項 ・下請契約におけるリスク回避 ・下請負契約実行･手続きに関する社内関連部署との役割分担 |  |  |  | ２．購買に関する知識 ・市況物価調査 ・製品情報(制作期間･出荷量等) ・自社実績単価の集積と活用 ・発注先候補判断となる下請業者情報関連 ・発注先決定への対比方法 ・折衝関連と条件設定 ・工事におけるコスト低減要素の抽出 ・ＶＥ等原価低減案 ・顧客要求品質の具体策 ・工事条件による生産性歩掛
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S124L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S124L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 購買管理
| 概 要 |  | 最適購買を実現する方法を計画し、トータルコストを低減しながら、購買先の実績を評価して問題点を発見し、生産システム全体を改善する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①購買目標確認 | ○現場における購買ルールを理解・確認しながら、購買業務における部下への指示・確認を行っている
○社内外会議等によって決定された予算目標に整合した購買目標を確認し、現場内で共有化している
○購買目標を修正するためのコストダウンに結びつく購買関連情報を入手・確認している
○購買目標を達成するために発注候補業者や発注実績等の社内外購買情報を確認・分析している
○紹介業者や指定材料等に対する購買情報を入手して、廉価購買となる目標を策定している
②購買計画作成 | ○社内外関連部署との購買に関する役割分担について打合せ・確認し、効果的な活動方法を明確にしている
○実行予算での達成利益目標を考慮して発注工種ごとに購買目標を計画している
○利益・品質の向上を観点とし、協力業者一覧表等の社内外情報を元に発注候補業者を選定している
○利益・品質に成果が期待できる新規業者を発注候補業者として選定・申請している
○営業活動に関係している紹介業者・メーカー・材料等を考慮した業者を発注候補業者として選定している
○工種別に納期情報等を基にして現場の工程計画と照らし合わせて、購買スケジュールを作成している
○各種検討会等で確認されたコストダウン発注案を購買目標の具体的な条件として計画している
○コストダウン発注を目指すために現場における施工改善を計画している
③購買業務の実行 | ○発注候補業者の計画に基づいて見積を徴収している
○現場状況や施工方針を反映させた見積条件を明確にして見積を徴収している
○発注候補業者から見積書を徴収して内容を検証し対比表を作成している
○購買目標と見積対比表を検証し発注目標を策定している
○発注候補業者と発注目標を達成するために価格折衝及び発注条件の確認を行っている
○発注金額の合意を行い協力業者との契約を依頼するために発注の伺い書を申請している
○協力業者の信用情報を日常的に収集し、内容確認のうえ部門に報告している
④購買実績対比 | ○折衝結果による取極め金額の実績と予算を対比して、購買差益の獲得状況を確認している
○取極め金額から細目の単価を算出し予算単価と対比を行い、コストダウン実績を確認している
○発注条件や計画生産性等と実際の現場施工を対比して、購買活動の適正度を確認している
○購買結果について、共有化されている情報と対比し目標の達成度・コストダウン等について評価をし、社内外へフィードバックしている
○発注条件や計画生産性等の目標に対する協力業者の達成度を評価・記録し、社内外へフィードバックしている
⑤購買計画見直し | ○購買目標と購買実績の対比から、今後の購買目標の設定の見直しを行っている
○購買実績による購買差益獲得状況から発注残工種の購買目標の見直しを行っている
○現場施工実績から未発注(追加)工事を確認し、購買目標を設定するとともに購買計画の見直しを行っている
○協力業者や市場等購買に関する情報によって、購買計画の見直しを行っている
○購買実績によるコストダウンデータや単価データを会社へフィードバックし、今後の購買計画(目標)の情報として共有化している
○協力業者の購買目標達成度評価データを会社へフィードバックし、今後の購買計画(目標)の情報として共有化している
○協力業者への指導等による育成結果を会社へフィードバックし、今後の購買計画の情報として共有化している
●必要な知識
１．業務実行に関する知識 ・自社において規定された購買職務の基準 ・自社における部門(購買部門)と連携した購買ルール(業務規定) ・物件概要(規模・用途等)や受注の条件からの実行予算に整合する購買目標設定方法 ・工種別の取極め価格に関する発注実績データ ・標準的な発注条件 ・下請業者の評価基準 ・建設業法のうち工事を下請負に出すことに関連する条項 ・下請契約におけるリスク回避 ・下請負契約実行･手続きに関する社内関連部署との役割分担 |  |  |  | ２．購買に関する知識 ・市況物価調査 ・製品情報(制作期間･出荷量等) ・自社実績単価の集積と活用 ・発注先候補判断となる下請業者情報関連 ・発注先決定への対比方法 ・折衝関連と条件設定 ・工事におけるコスト低減要素の抽出 ・ＶＥ等原価低減案 ・顧客要求品質の具体策 ・工事条件による生産性歩掛
共通
建設営業
建設生産管理