## 23S125L11
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S125L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 顧客対応
| 概 要 |  | 顧客要求事項を満足させるための計画を立案し、品質保証を顧客との間に確立したうえで、構造物引渡しまで継続的に顧客に対応していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①顧客対応要素の確認 | ○現場運営計画における顧客対応要素を抽出している
○打合せ記録・設計図書・仕様書・指示書等から顧客要求事項を抽出している
○顧客及び関連先への提出書類のリストを整理している
○自社の規定に基づく付帯サービス(アフターサービスを含む)基準を確認している
②顧客対応計画作成 | ○顧客・監理者との定例打合せ方法を理解し、議事録等の帳票を準備している
○社内組織や営業担当者との役割分担を認識し、連絡をとりながら連携し活動している
○顧客･監理者に立会い・検査を依頼すべき対象を抽出している
○リストに基づき顧客及び関連先への提出書類の作成計画を立てている
○施主に関係する各種式典(起工式･竣工式等を含む)の開催計画を立てている
○現場条件に従い付帯サービス(アフターサービスを含む)計画を策定している
③顧客対応 | ○顧客・監理者との定例打合せ用の資料作成を指示により行っている
○顧客・監理者との定例打合せに必要に応じ参席し打合せし、議事録作成を行っている
○指示により、手順に従い顧客・監理者に立会い・検査を依頼し、確認・指摘事項等を記録している
○指示により顧客及び関連先への提出書類を作成し上位者に提出している
○総合工事業としての専門性・技術力を発揮する提案を上位者に発案し、顧客への提案と施工改善に協力している
○指示により施主に関係する各種式典(起工式･竣工式等を含む)の開催を補助している
○顧客等からクレーム等のトラブルが発生した場合は、直ちに上司に報告している。
○指示により竣工引渡し業務を手順に従い実行している
○承認された付帯サービス(アフターサービスを含む)を実行している
④顧客対応計画検証見直し | ○顧客・監理者による各種指摘を記録により確認し改善点を抽出している
○社内外で設定されている顧客満足度調査基準(表)に基づき仕事の結果とやり方の評価を受けている
○品質維持活動及び定期点検等を実施し、発生事象を記録するとともに今後施工への反映を実行している
●必要な知識
１．顧客要求事項に対する知識 ・定性・定量的な内容での顧客対応内容 ・品質及び施工計画の内容 ・工事請負契約（約款含む）の内容 ２．顧客との確認事項に関する知識 ・スケジュール他、顧客からの承認に関する内容 ・付帯サービス（アフターサービス含む）に関する内容 ３．定例打ち合わせ内容に関する知識 ・工程計画に準拠した承認内容 ・検討事項、決定事項、保留事項に対応するための専門的な技術力 |  |  |  | ・追加変更工事に対する品質、施工計画及び価格提案力 ４．顧客対応の改善に関する知識 ・顧客対応の現状認識方法 ・現状の顧客対応の問題点に対する解決力 ５．基本動作に関する知識 ・ビジネスパーソンとして身につけていなくてはならないマナーの会得 ６．関係法令に関する知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・道路交通法、個人情報保護関連など社会性に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S126L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S126L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 顧客対応
| 概 要 |  | 顧客要求事項を満足させるための計画を立案し、品質保証を顧客との間に確立したうえで、構造物引渡しまで継続的に顧客に対応していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①顧客対応要素の確認 | ○現場運営計画における顧客対応要素を抽出している
○打合せ記録・設計図書・仕様書・指示書等から顧客要求事項を抽出している
○顧客及び関連先への提出書類のリストを整理している
○自社の規定に基づく付帯サービス(アフターサービスを含む)基準の適切性を確認している
②顧客対応計画作成 | ○顧客・監理者との定例打合せ方法を調整・確立し、議事録等の帳票を含め手順化している
○社内組織や営業担当者との役割分担を認識し、連絡をとりながら連携し活動している
○顧客・監理者に立会い・検査を依頼すべき対象を抽出し、適切な実行計画を作成している
○リストに基づき、期日・内容等を設定したうえで顧客及び関連先への提出書類の作成計画を立てている
○施主に関係する各種式典(起工式・竣工式等を含む)の開催手順を確認のうえ、適切な計画を立てて、営業担当と打ち合わせて役割分担を明確にしている
○現場条件に従い付帯サービス(アフターサービスを含む)計画を策定している
③顧客対応 | ○顧客・監理者との定例打合せの検討事項、決定事項、保留事項等を抽出・区分し、もれのない打合せを準備している
○顧客・監理者との定例打合せに参席し打合せし、議事録作成を行っている
○手順に従い顧客・監理者に立会い・検査を依頼し、確認・指摘事項等を記録し、対処方法を打合せている
○リストに基づき、期日・内容等を確認したうえで顧客及び関連先への提出書類の作成をしている
○総合工事業としての専門性・技術力を発揮するための改善的な提案を、必要に応じ迅速に実施し、実現している
○開催手順を確認のうえ、施主に関係する各種式典(起工式・竣工式等を含む)を形式を守り実行している
○顧客等からクレーム等のトラブルが発生した場合は、対応可能のものは適切な処理を行うとともに上司へ報告している
○調整・確認された工程・手順に従い、竣工引渡し業務を実行している
○承認された付帯サービス(アフターサービスを含む)を実行している
④顧客対応計画検証見直し | ○顧客・監理者による各種指摘を記録により確認し、内容分析評価のうえ具体的な改善策を実行し記録している
○社内外で設定されている顧客満足度調査基準(表)に基づき、仕事の結果とやり方の評価を受け、改善策を策定している
○基準に従い品質維持活動及び定期点検等を実施し、発生事象を記録するとともに元施工時の適切性を確認し、情報シートを作成している
●必要な知識
１．顧客要求事項に対する知識 ・定性・定量的な内容での顧客対応内容 ・品質及び施工計画の内容 ・工事請負契約（約款含む）の内容 ２．顧客との確認事項に関する知識 ・スケジュール他、顧客からの承認に関する内容 ・付帯サービス（アフターサービス含む）に関する内容 ３．定例打ち合わせ内容に関する知識 ・工程計画に準拠した承認内容 ・検討事項、決定事項、保留事項に対応するための専門的な技術力 |  |  |  | ・追加変更工事に対する品質、施工計画及び価格提案力 ４．顧客対応の改善に関する知識 ・顧客対応の現状認識方法 ・現状の顧客対応の問題点に対する解決力 ５．基本動作に関する知識 ・ビジネスパーソンとして身につけていなくてはならないマナーの会得 ６．関係法令に関する知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・道路交通法、個人情報保護関連など社会性に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理

## 23S127L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号23S127L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 顧客対応
| 概 要 |  | 顧客要求事項を満足させるための計画を立案し、品質保証を顧客との間に確立したうえで、構造物引渡しまで継続的に顧客に対応していく能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①顧客対応要素の確認 | ○抽出された顧客対応要素が十分であるか検証・確認している
○打合せ記録・設計図書・仕様書・指示書等から顧客要求事項が確実に抽出されていることを検証・確認している
○顧客及び関連先への提出書書類が適切にリスト化されていることを確認している
○自社の規定に基づく付帯サービス(アフターサービスを含む)基準の適切性を検証・確認している
②顧客対応計画作成 | ○設定された顧客・監理者との定例打合せ方法・手順を検証・確認のうえ、顧客の承認を受けている
○社内組織や営業担当者との役割分担を確認しながら、常に連携し、協調しながら活動している
○顧客・監理者に立会い・検査を依頼すべき対象が確実に選択されていることを検証・確認し、計画の顧客の承認を受けている
○顧客及び関連先への提出書類の作成計画を検証・確認のうえ、必要に応じ顧客の承認を受けている
○施主に関係する各種式典(起工式・竣工式等を含む)の開催計画を確認のうえ、顧客の承認を受けている
○付帯サービス(アフターサービスを含む)計画を検証・確認のうえ、顧客の承認を受けている
③顧客対応 | ○顧客・監理者との定例打合せの検討事項、決定事項、保留事項等が適切に抽出・区分されていることを検証・確認している
○顧客・監理者との定例打合せに必要に応じ参席し、打合せのうえ議事録の確認と承認を受けている
○手順に従い顧客・監理者に立会い・検査を依頼し、確認・指摘事項等を記録し、対処方法を打合せ承認を受けている
○顧客及び関連先への提出書類の内容を検証・確認のうえ、提出している
○必要な対象に対し、専門性・技術力を発揮するための改善的な提案を確実に実施し、実現していることを確認している
○開催手順を確認のうえ、施主に関係する各種式典(起工式・竣工式等を含む)を形式を守り実行している
○顧客等からのクレーム等のトラブル対応方法を整理しておくとともに、発生した場合は適切な処理を行い、必要に応じ関係部門等へ報告している
○引渡し工程・手順を調整・承認を受け、竣工引渡し業務を確実に実行している
○承認された付帯サービス(アフターサービスを含む)を実行している
④顧客対応計画検証見直し | ○顧客・監理者による各種指摘を記録により確認し、内容分析評価のうえ具体的な改善策を実行し記録している
○社内外で設定されている顧客満足度調査基準(表)に基づき、仕事の結果とやり方の評価を受け、改善策の適切性を確認し記録化している
○基準に従い品質維持活動及び定期点検等を実施し、発生事象を記録するとともに元施工時の適切性を確認し、情報シートを作成している
●必要な知識
１．顧客要求事項に対する知識 ・定性・定量的な内容での顧客対応内容 ・品質及び施工計画の内容 ・工事請負契約（約款含む）の内容 ２．顧客との確認事項に関する知識 ・スケジュール他、顧客からの承認に関する内容 ・付帯サービス（アフターサービス含む）に関する内容 ３．定例打ち合わせ内容に関する知識 ・工程計画に準拠した承認内容 ・検討事項、決定事項、保留事項に対応するための専門的な技術力 |  |  |  | ・追加変更工事に対する品質、施工計画及び価格提案力 ４．顧客対応の改善に関する知識 ・顧客対応の現状認識方法 ・現状の顧客対応の問題点に対する解決力 ５．基本動作に関する知識 ・ビジネスパーソンとして身につけていなくてはならないマナーの会得 ６．関係法令に関する知識 ・建設業法、独占禁止法などの建設企業に関わる法規 ・道路交通法、個人情報保護関連など社会性に関わる法規 ・建築基準法、建築士法など構築物に関わる法規
共通
建設営業
建設生産管理