## 26S015L22
レベル１ | レベル２ | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 26S015L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 業態・センター開発のプロジェクトマネジメント
| 概 要 | 業態・センター開発のプロジェクトマネジャーとして、社内外関係者と調整・折衝しながら物件探索からセンター立ち上げまでの一通りの業務をマネジメントする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクトの準備 | ○プロジェクトで管理する対象（範囲、時間、コスト、品質、組織、コミュニケーション、リスク、調達、統合）を理解している。
②業態・センター開発プロジェクトの推進 | ○センター開発プロジェクトの採算性を全社的な観点から判断している。
○プロジェクト関係者と連絡をとりながら、様々な部門を調整してプロジェクトを取り進めている。
○定期的にクライアントや関係者と打合せや進捗報告を行いながら、工程管理及び進捗管理を適切に実施している。
○予めリストアップした主要な管理要素を確認している。
○条件や外部環境が変化した場合は、プロジェクトの採算性を再検討している。
③プロジェクトの評価・検証 | ○プロジェクトの節目節目に進捗管理の状況報告を関係者に報告している。
○オーナーや社内外関係者からトラブルの相談があった場合は、速やかに問題解決及び関係者への連絡を行っている。
●必要な知識
1. センター開発業務に関する全般的知識・出店戦略、マクロ的 マーケット動向、物件調査の進め方、クライアントとの折衝 の進め方、センター工事の進め方等 2. 会社の経営戦略に関する知識 3. ボウリング場産業の現状と内容把握（最新の競合動向、市 場動向、消費者動向など） 4. 計画策定に要する知識（目標の明確化、日程計画の作成、 契約関係の知識） 5. リスクマネジメントの知識 6. 予算策定・管理の知識（予算積算法の知識（ボトムアップ 方式、トップダウン方式等） 7. 契約関連法令に関する知識 8. 財務会計・管理会計の知識 ・FP(ファイナンシャルプランニング） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、損益分岐点 分析等） |  |  | 9.プロジェクトマネジメントの基礎知識 PMBOK※の知識体系 ・スコープ（範囲） ・時間 ・コスト ・品質 ・組織 ・コミュニケーション ・リスク ・調達 ・統合 ※アメリカの非営利団体PMI(Project Management Institute)が策定した、モダンプロジェクトマネジメントの知識体系。世界標準として利用されている。

## 26S016L34
レベル１ | レベル２ | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 26S016L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 業態・センター開発のプロジェクトマネジメント
| 概 要 | 業態・センター開発のプロジェクトマネジャーとして、社内外関係者と調整・折衝しながら物件探索からセンター立ち上げまでの一通りの業務をマネジメントする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①プロジェクトの準備 | ○プロジェクトで管理する対象（範囲、時間、コスト、品質、組織、コミュニケーション、リスク、調達、統合）を理解している。
○プロジェクトの規模や要件に基づき、プロジェクト体制を整えている。
②業態・センター開発プロジェクトの推進 | ○センター開発プロジェクトの採算性を全社的な観点から判断している。
○プロジェクト関係者と連絡をとりながら、様々な部門を調整してプロジェクト（品質・納期・コスト）を取り進めている。
○定期的にクライアントや関係者と打合せや進捗報告を行いながら、工程管理及び進捗管理を実施している。
○問題の早期発見・解決のために、主な管理項目（コスト、作業スケジュールなど）を随時チェックしている。
○条件や外部環境が変化した場合は、プロジェクトの採算性を再検討している。
○「報・連・相」をこまめに実施し、プロジェクト関係者の認識を統一している。
○部下が解決し切れない重大な問題が発生した際には、自ら出向いて速やかに問題解決を図るとともに、再発防止に向けた対策を徹底している。
③プロジェクトの評価・検証 | ○プロジェクトの節目節目に進捗管理の状況報告を部門責任者及び関係者に報告している。
○トラブルが発生した場合には、すみやかに問題解決するとともに、関係者に連絡をしている。
○天災や事故など、契約内容の変更が余儀なくされる場合は、契約の規定に沿いながら、当事者間の協議により両者にとって有効な解決案を提案している。
●必要な知識
1. センター開発業務に関する全般的知識・出店戦略、マクロ的 マーケット動向、物件調査の進め方、クライアントとの折衝 の進め方、センター工事の進め方等 2. 会社の経営戦略に関する知識 3. ボウリング場産業の現状と内容把握（最新の競合動向、市 場動向、消費者動向など） 4. 計画策定に要する知識（目標の明確化、日程計画の作成、 契約関係の知識） 5. リスクマネジメントの知識 6. 予算策定・管理の知識（予算積算法の知識（ボトムアップ 方式、トップダウン方式等） 7. 契約関連法令に関する知識 8. 財務会計・管理会計の知識 ・FP(ファイナンシャルプランニング） ・管理会計の知識（ROI（投資利益率）の考え方、損益分岐点 分析等） |  |  | 9.プロジェクトマネジメントの基礎知識 PMBOK※の知識体系 ・スコープ（範囲） ・時間 ・コスト ・品質 ・組織 ・コミュニケーション ・リスク ・調達 ・統合 ※アメリカの非営利団体PMI(Project Management Institute)が策定した、モダンプロジェクトマネジメントの知識体系。世界標準として利用されている。