## 26S024L22
レベル１ | レベル２ | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 26S024L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 施工コスト管理
| 概 要 | 施工コストを算出、管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務の計画 | ○施工計画を作成するに当たり、計画策定の目的を共有している。
○施工業者や関係先との役割連携、プロジェクトの実施手順や事務的手続、社内決済ルート等を正しく理解し、関係者に必要な情報発信・提供を行っている。
②コスト管理の推進 | ○施工業者に対して自社の基準を説明して意思疎通を図り、施工コストを管理・指導している。
○経営企画やセンター部門など、各部門と相互調整を図りながら、コスト管理のモニタリングを適切に行っている。
○出来高法等に基づきコスト差異分析を正確に実施し、差額原因を的確に捉えている。
③業務の評価 | ○上位者からのアドバイスや意見を参考にしながら、今後のコスト管理に役立てている。
○担当業務に関する問題点や改善点を上司に相談したうえで、業務プロセスを見直している。
●必要な知識
1. 施設スペックに関する知識 ・建物構造 ・駐車場台数 ・アイテム構成 ・スタッフ数と会員数（予測） 2. コスト・コントロールに関する知識 ・コスト・モニタリング ・発生コスト集計システム ・コスト差異分析(出来高法等) ・コスト・トレンディング（ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ、緊急対応計画） |  |  | 3. 施設開発に関する知識 ・事業方式（リース建築、オーナー建築他） ・立地（最寄り駅と徒歩でかかる時間） ・開発関係者（設計、デザイン、施工者） ・初期投資とその内訳 ・敷地面積、延床面積、建物構造、駐車場数 ・アイテム構成 ・主要サプライヤー 4. コンストラクション・マネジメント

## 26S025L34
レベル１ | レベル２ | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 26S025L34
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 | 施工コスト管理
| 概 要 | 施工コストを算出、管理する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①業務の計画 | ○施工業務計画を作成するに当たり、計画策定の目的を明確化し、プロジェクト関係者と共有している。
○コスト管理に必要な手法・スキルを理解している。
○施工業者や関係先との役割連携、プロジェクトの実施手順や事務的手続、社内決済ルート等を正しく理解し、関係者に必要な情報発信・提供を行っている。
②コスト管理の推進 | ○施工業者に対して自社の基準を説明して意思疎通を図り、施工コストを管理・指導している。
○経営企画やセンター部門など、各部門と相互調整を図りながら、コスト管理のモニタリングを適切に行っている。
○プロジェクトの目標に対する設計、調達、輸送、建設の実行状況を常時把握・監視し、発生コストを集計している。
○出来高法等に基づきコスト差異分析を正確に実施し、差額原因を的確に捉えている。
○適切なコスト差異分析やトレンド分析に基づき、完成時のコスト予測を実施し、付随する問題点を摘出・分析している。
③業務の評価 | ○関係者や専門家からのアドバイスや意見を参考にしながら、今後のコスト管理に役立てている。
○コスト管理に関する報告書等を回覧し、関係者からのフィードバックを得ながら、今後の参考として役立てている。
○担当業務に関する問題点や改善点をまとめ、業務プロセスを見直し、定期的に業務の効率化を図っている。
●必要な知識
1. 施設スペックに関する知識 ・建物構造 ・駐車場台数 ・アイテム構成 ・スタッフ数と会員数（予測） 2. コスト・コントロールに関する知識 ・コスト・モニタリング ・発生コスト集計システム ・コスト差異分析(出来高法等) ・コスト・トレンディング（ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ、緊急対応計画） |  |  | 3. 施設開発に関する知識 ・事業方式（リース建築、オーナー建築他） ・立地（最寄り駅と徒歩でかかる時間） ・開発関係者（設計、デザイン、施工者） ・初期投資とその内訳 ・敷地面積、延床面積、建物構造、駐車場数 ・アイテム構成 ・主要サプライヤー 4. コンストラクション・マネジメント