## 37S047L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S047L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業段取り
| 概 要 |  | 施工計画を確認し、円滑な施工を実施するために作業の段取りをする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①着工前準備 | ○先輩職長から指導を受けながら、計画された体制と要求される工程から施工の進め方や役割分担等を計画し、作業者に乗込み日等を指示して必要な準備をさせている
○作業者が行った材料の手配、段取り等を確認して不足事項を再指示している
○乗込み前に施工管理者と打合せを行い、要求工程と自社施工体制の整合性を図るとともに、作業の全体把握のための施工計画書を確認している
○先輩職長に指導を受けながら、乗込み前現場打合せで作業計画等を入手し、作業者に作業指示するとともに、新規入場者教育の指導をしている
○新しい施工方法等に現場で取組む場合には、実作業前に勉強会を開催したり講習会に参加できるように施工管理者に要請している
○工程表、作業手順書等をもとに作業の流れ等を想定し、作業者に役割分担と作業手順の説明を行っている
②作業手順等の確認 | ○作業チームの編成の際には、先輩職長のアドバイスを受け、作業者名簿に基づき、役割、責任、分担の確認と作業内容をもとに指示をしている
○他職種業者との取合い部分の工程を把握し、打合せで円滑な作業ができるように依頼している
○工程表、作業手順書等をもとに前工程、後工程を確認し、工程遅れが生じる場合施工管理者にその旨報告し、施工管理者とともに、他職種業者と打合せをしている
○顧客から施工上の不具合や運用等を相談された場合、自工程で出来る方法を検討し、施工管理者に対処方法を含めて状況報告をしている
③現場状況の確認 | ○作業者に現場作業に必要な準備事項を抽出させて現場で確認し、不備な部分がある場合は施工管理者に報告している
○周辺環境や養生等に留意し、作業者の視点と顧客の指示事項に従って事前対策を立てて、作業日誌等に残している
○他職種とのあいばん作業における問題点等を施工管理者に報告し解決策を協議して、承認を得たあと作業者に指示を出している
○想定外の作業遅延要件が発生した場合は、議事録や日報等で明確にして施工管理職に報告している
④使用材料、器具、工具の確認 | ○作業者が管理している器工具類の破損、磨耗等の使用状況を適宜点検し、良好な状態で使用するよう指示している
○作業者から提出された作業に必要な器工具類の申請書を確認し、代替が必要な場合は作業に支障が出ないように手配等を指示している
○作業に必要な現場持込み機械類について、作業場所 ・環境の確保のため、事前に施工管理者に連絡をして、承認をもらっている
⑤作業前の準備 | ○精度確保が必要な作業等には作業に適した者とともに、必要材料や適切な器工具の正確な使用を指示している
○前工程、後工程の出会い丁場等の場合には他職種業者と調整をし作業環境の整備にあたっている
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S048L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S048L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業段取り
| 概 要 |  | 施工計画を確認し、円滑な施工を実施するために作業の段取りをする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①着工前準備 | ○計画された体制と要求される工程から施工の進め方や役割分担等を計画し、作業者に乗込み日等を指示して必要な準備をさせている
○材料の手配、段取り等の指示を出し、報告を受け、調整が必要な場合は的確な指示を出している
○乗込み前に施工管理者と打合せを行い、要求工程と自社施工体制の整合性を図るとともに、作業の全体把握のための施工計画書を確認している
○乗込み前現場打合せで作業計画等を入手し、作業者に作業指示するとともに、新規入場者教育の指導をしている
○新しい施工方法等に現場で取組む場合は事前の勉強会や講習会に班員全員が参加できるよう施工管理者に要請している
○打合せ時に工法や作業改善について顧客から要請された場合には、施工管理職と相談し施工検討案を提出している
②作業手順等の確認 | ○班長から提出された作業者名簿をもとに作業チームの編成、作業者の役割、責任、分担の確認報告を受け、必要であれば適任者の配備調整をしている
○班長から他職種業者との取合い部分の相談を受けた場合、施工管理者に相談し、調整を行っている
○工程表、作業手順書等をもとに前工程、後工程を確認し、工程遅れが生じる場合の打合せを他職種業者としている
○顧客から施工上の不具合や運用等を相談された場合、自工程で出来る方法を検討し、施工管理者に対処方法を含めて状況報告をして顧客の承認を得てから実施している
③現場状況の確認 | ○作業者に現場作業に必要な準備事項を抽出させて現場で確認し、不備な部分がある場合は施工管理者に報告するとともに班員と改善策を検討している
○周辺環境や養生等に留意し、作業者の視点と顧客の指示事項に従って事前対策を立てて、作業日誌等に残している
○他職種とのあいばん作業における問題点等を施工管理者に報告し、顧客と協議してもらい、解決策の承認を得たあと班長に指示を出している
○想定外の作業遅延要件が発生した場合は、議事録や日報等で明確にして施工管理職に報告後、再発しないように対策等を班員に周知している
④使用材料、器具、工具の確認 | ○作業者が管理している器工具類の破損、磨耗等の使用状況を適宜点検し、良好な状態で使用するよう指示している
○班長から、提出された作業に必要な器工具類の申請書を確認し、代替が必要な場合は早めに承認し、準備指示をしている
○作業に必要な現場持込み機械類について、作業場所や作業環境の確保のため、事前に施工管理者に連絡をして、承認をもらっている
⑤作業前の準備 | ○精度確保が必要な作業等には作業に適した者とともに、必要材料や適切な器工具の正確な使用を指示している
○前工程、後工程の出会い丁場等の場合には他職種業者と調整をし作業環境の整備にあたっている
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S049L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S049L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 作業段取り
| 概 要 |  | 施工計画を確認し、円滑な施工を実施するために作業の段取りをする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①着工前準備 | ○計画された体制と要求される工程から施工の進め方や役割分担等を計画し、職長に乗込み日等を指示して必要な準備をさせている
○班長や職長に対し、材料の手配、段取り等の指示を出し、報告を受け、調整が必要な場合は的確な指示を出している
○乗込み前に施工管理者と打合せを行い、要求工程と自社施工体制の整合性を図っており、作業の全体把握のための施工計画書を確認して必要に応じて他作業班との調整作業を行っている
○乗込み前現場打合せで作業計画等を入手し、班長や職長に作業指示するとともに、新規入場者教育の指導をしている
○新しい施工方法等に現場で取組む場合は事前の勉強会や講習会に参加させたり、講師を招いて開催するように会社に要請している
○打合せ時に工法や作業改善について顧客から要請された場合には、班長や職長を集め、最適な施工検討案を取りまとめ、施工管理職と相談し提出している
②作業手順等の確認 | ○班長や職長から提出された作業者名簿をもとに作業チームの編成、作業者の役割、責任、分担の確認報告を受け、職人の技量や工程を加味し、必要であれば適任者の配備調整を指示している
○班長や職長から他職種業者との取合い部分の相談を受けた場合、施工管理者とともに、会社として調整を行っている
○班長や職長から、工程遅れが生じる相談があった場合、工程表、作業手順書等をもとに前工程、後工程を確認し施工管理者とともに他職種業者と打合せをしている
○顧客から施工上の不具合や運用等を相談された場合、班長や職長に自工程で出来る方法を検討させ、施工管理者に対処方法を含めて状況報告をして顧客の承認を得てから班長・職長に指示を出している
③現場状況の確認 | ○班長や職長に現場作業に必要な計画をさせて確認し、不備な部分がある場合は指摘し、必要により施工管理者に報告するとともに班長・職長と改善策を検討している
○班長や職長から、他職種とのあいばん作業における問題点等を相談された場合、解決策を検討後、施工管理者に報告し、顧客と協議してもらい、承認を得たあと班長・職長に指示を出している
○想定外の作業遅延要件が発生した場合は、議事録や日報等で改善策を含めて明確にして施工管理職に報告後、再発しないように対策等を班長・職長を通じて作業班全員に周知している
④使用材料、器具、工具の確認 | ○班別に管理している器工具類の状況報告を受け、常に良好な状態で使用出来るように、必要であれば手配をするように班長や職長に指示を出している
⑤作業前の準備 | ○班長や職長から精度確保が必要な作業等の人選で相談があった場合には、職人リストから作業に適した者とともに、必要材料や適切な器工具のアドバイスをしている
○班長や職長から前工程、後工程の出会い丁場等で相談があった場合には、施工管理者立会いのもと、施工会議を招集し、他職種業者と調整をし作業環境の整備にあたっている
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能