## 37S056L22
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S056L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 光ケーブルの施工管理
| 概 要 |  | 光ケーブル配線施工について、顧客や施工管理職から指示された条件を基に、作業チームの事前準備を考え、作業者に指示し確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①光ケーブルの配線施工指示及び確認 | ○常に作業者の作業技能特性を把握しており、光ファイバケーブルの配線・成端の仕事には、その作業が出来るベテランと若手の組合せを意識して、作業指示を出している
○指示を出した光ファイバケーブルの配線・成端作業が完了した段階で、仕様・指示どおりに構築されているかどうか確認し、不備があれば指摘をしている
○若手や経験の浅い作業者には、配線作業時の潰れ・伸び・曲げ・キンク等に注意して光ファイバケーブル配線の作業指示を出している
○万が一配線障害等が発生した場合は、障害要因を指摘し、その障害を取り除く又は対処するように作業指示を出している
②光ケーブル施工時の測定試験指示及び確認 | ○測定機器の特性や仕組み、使用法をもとに、測定作業の安全対策を作業者に指示するとともに、測定試験終了時には適切な測定結果が得られたかどうかを確認している
○万が一必要測定結果が得られなかった場合は、測定結果をもとにどこで損失箇所が発生しているか確認している
○接続損失測定・導通試験等の測定試験原理や、反射減衰量・長さ・挿入損失・減衰量等の測定試験項目について指示を出し、測定試験が適切に行われているかどうか確認している
○光ファイバケーブル施工後の測定・試験のポイントを普段からチェックシート等で運用しており、そのまま作業者に指示を出し、終了後には成果を検証するための裏付け情報として活用されている
○現地調査時に施工上確認が必要な項目を予め指示しチェックしている
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S057L33
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S057L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 光ケーブルの施工管理
| 概 要 |  | 光ケーブル配線施工について、顧客や施工管理職から指示された条件を基に、作業チームの事前準備を考え、作業者に指示し確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①光ケーブルの配線施工指示及び確認 | ○社内作業者では賄いきれない場合や班長から応援依頼があった場合、状況を確認後光ファイバケーブルを得意としている協力業者の選定を施工管理職にお願いしている
○作業結果に基づいて客観的な技術・技能評価を行い、次回以降の作業選定時には社内・社外作業員問わず、適正な作業者を選定している
○光ファイバケーブルの特性（強み・弱み）を見極めて、光ファイバケーブルでの作業を決定し、班長に指示を出している
○万が一配線障害等が発生した場合は、豊かな経験を活かして障害要因を指摘するだけではなく、本当の障害原因を突き詰め再発防止の策を取っている
②光ケーブル施工時の測定試験指示及び確認 | ○測定機器の特性や仕組み、使用法をもとに、測定作業等の一般的な安全対策のほか、特殊作業や緊急事態等の場面を想定した対応を班長に指示するとともに、測定試験終了時には適切な測定結果が得られたかどうかを検証している
○万が一必要測定結果が得られなかった場合は、測定結果をもとにどこで損失箇所が発生しているか確認・手直し指示を出し、再試験及び検証をしている
○接続損失測定・導通試験等の測定試験原理や、反射減衰量・長さ・挿入損失・減衰量等の測定試験項目の他、追加変更時等への対策予測も想定しているかどうかについて指示・確認し、測定試験が適切に行われているかどうか検証している
○光ファイバケーブル施工後の測定・試験のポイントを普段どおり実施することを指示し安全への対応は確実かどうかだけ再度確認している
○現地調査時に施工上重要と思われる項目を優先的にチェックし、班長にチェックポイントを伝承している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能

## 37S058L44
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 37S058L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 光ケーブルの施工管理
| 概 要 |  | 光ケーブル配線施工について、顧客や施工管理職から指示された条件を基に、作業チームの事前準備を考え、作業者に指示し確認する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①光ケーブルの配線施工指示及び確認 | ○社内作業者では賄いきれない場合や班長・職長から応援依頼があった場合、状況を確認後同軸ケーブルやツイストペアケーブルを得意としている協力業者の選定を施工管理職にお願いしている
○作業結果に基づいて客観的な技術・技能評価を行い、次回以降の作業選定時には社内・社外作業者問わず、適正な作業者を選定できるようにデータ化している
②光ケーブル施工時の測定試験指示及び確認 | ○測定結果の最終検証を行い、要求事項に全て対応できているか確認している。検証データは、顧客が理解できるように取りまとめ、社内データベースとして一元管理している
●必要な知識
１．安全衛生に関する知識 ・安全装置や保護具の性能及び取扱い方法 ・作業後の片付けや整理整頓及び清潔の保持 ・作業手順書（新規入場者教育のテキストとして） ・作業安全管理（作業主任者制度や救急処置等） ２．作業段取りに関する知識 ・電気通信作業手順（段取り等） |  |  |  | ・作業現場に乗り込む前に収集すべき情報 （足場や仮置ヤードの大きさ等） ・工程表、作業手順書の読解 ・現場作業に必要な準備事項 ・現場近隣協定等の周知徹底事項 ３．作業関連知識 ・作業の不具合に関する事例 ・新工法や作業改善の事例
営業
施工管理
共通
施工技能