## 45S016L11
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 45S016L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  |  | 保全管理
| 概 要 |  |  | 保全業務について、顧客要望を踏まえた保全計画を策定し、工事及び予算を管理し、実績を検証する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①保全計画 | ○ | 上司の指導のもと工事内容をチェックし、最適な工事方法を検討している。
| ○ | 設備の停止時間が最短となるような補修工事計画の案を策定している。
②工事管理 | ○ | 上司の指導のもと、補修工事計画に沿った必要工数の算定と必要な技術や資格の有無に応じた人員を手配している。
| ○ | 上司の指導のもと、工事に必要な資機材を補修工事計画に沿って手配できている。
| ○ | 上司の指導のもと、工事施工のための最適な作業要領書を作成している。
| ○ | 上司の指導のもと、管理に必要な保全工事記録を取っている。
| ○ | 上司の指示に従って、工事完了後に顧客の仕様に合致した作業が行われているかを基準に基づき点検している。
③予算管理 | ○ | 上司の指導のもと、効果的なコストのかけ方で故障を減らし、停止損失を最小にする方法を学びながら、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 上司の指導のもと、顧客の要求及び仕様、予算に応じた保全業務の見積りを行う手伝いをしている。
| ○ | 上司の指示のもと、コスト低減のために、部品・材料の寿命延長や再生使用を図っている。
| ○ | 上司の指導のもと、定期整備の周期見直し方法を学びながら、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 上司の指示のもと、コスト低減のための保全作業改善を実施している。
●必要な知識
１．顧客要望の理解 ・顧客の設備に関する知識 ・顧客の要望を仕様及び目標の設定に置き換える 知識 ・顧客が定めるルール ２．現場状況の把握 ・生産能力及び生産状況、施設等を適切に把握す るための方法に関する知識 ３．工程及び人員計画に関する知識 ・必要工程の把握及び計画 ・要員確保と配置に関する知識 |  |  |  |  | ４．予算計画 ・積算に関する知識 ・コスト発生状況の把握、予算管理に関する知識 ５．作業計画策定に関する知識 ・工程、予算、納期を踏まえた作業計画策定方法 ・安全衛生、環境配慮に関する知識
保全実務
共通
保全技術

## 45S017L22
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 45S017L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  |  | 保全管理
| 概 要 |  |  | 保全業務について、顧客要望を踏まえた保全計画を策定し、工事及び予算を管理し、実績を検証する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①保全計画 | ○ | 顧客の予防保全の考え方を理解し、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 顧客の生産計画を理解し、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 保全計画の意図した品質保証を理解し、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 顧客の要求及び部門方針を理解し、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 設備の重要度や劣化状況に応じた保全方法を理解し、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 上司からの指示を受けて、メンテナンスの要員計画を立てている。
| ○ | 顧客からのメンテナンスの点検基準を理解し、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 顧客のスケジュールを把握し、顧客の保全管理に沿った動きをしている。
| ○ | 月間点検工事予定表に基づき日常外観点検の計画をしている。
| ○ | 年間点検工事予定表に基づき精密点検の月間点検予定表を作成している。
| ○ | 補修工事計画に基づき必要な作業員数の手配を計画している。
| ○ | 必要な作業員数を確保できるように補修工事計画の案を策定している。
| ○ | 保全チャンスがどのタイミングで発生するかについて、ある程度理解し、仕事に取り組んでいる。
| ○ | 工事内容をチェックし、最適な工事方法を検討している。
| ○ | 設備の停止時間が最短となるような補修工事計画を策定している。
②工事管理 | ○ | 補修工事計画に沿った必要工数の算定と必要な技術や資格の有無に応じた人員を手配している。
| ○ | 工事に必要な資機材を補修工事計画に沿って仕様や数量の間違いがなく手配できている。
| ○ | 工事施工のための最適な作業要領書を作成している。
| ○ | 常に安全に配慮した工事管理を行っている。
| ○ | 上司の指導のもと、管理に必要な保全工事記録を取っている。
| ○ | 上司の指導に従って、工事完了後に顧客の仕様に合致した作業が行われているかを基準に基づき点検している。
③予算管理 | ○ | 上司の指導のもと予算計画を立案し、予算計画と発生予算を比較・分析し、改善を行う予実管理を行っている。
| ○ | 上司の指導のもと、効果的なコストのかけ方で故障を減らし、停止損失を最小にすることで生産を伸ばしている。
| ○ | 上司の指導のもと、顧客の要求及び仕様、予算に応じた保全業務の見積りを行っている。
| ○ | 上司の指導のもと、部品・材料の寿命延長や再生使用を図ることで、コストの低減を図っている。
| ○ | 上司の指導のもと、定期整備の周期見直しを提言している。
| ○ | 上司の指導のもと、保全作業方法の改善を図ることで、コストの低減を図っている。
●必要な知識
１．顧客要望の理解 ・顧客の設備に関する知識 ・顧客の要望を仕様及び目標の設定に置き換える 知識 ・顧客が定めるルール ２．現場状況の把握 ・生産能力及び生産状況、施設等を適切に把握す るための方法に関する知識 ３．工程及び人員計画に関する知識 ・必要工程の把握及び計画 ・要員確保と配置に関する知識 |  |  |  |  | ４．予算計画 ・積算に関する知識 ・コスト発生状況の把握、予算管理に関する知識 ５．作業計画策定に関する知識 ・工程、予算、納期を踏まえた作業計画策定方法 ・安全衛生、環境配慮に関する知識
保全実務
共通
保全技術

## 45S018L33
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 45S018L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  |  | 保全管理
| 概 要 |  |  | 保全業務について、顧客要望を踏まえた保全計画を策定し、工事及び予算を管理し、実績を検証する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①保全計画 | ○ | 顧客の予防保全の考えに基づき、保全管理を立案し提案している。
| ○ | 顧客の生産計画を理解し、必要な設備稼働状況を作るための保全計画を立案し、提案している。
| ○ | 製品の品質保証を担保できる保全計画を立案し顧客に提案している。
| ○ | 顧客の要求及び部門方針に基づく保全計画を立案し、提案している。
| ○ | 工事量に応じた工数や周期がわかり、仕事の平準化が図られるような保全計画を立案し顧客に提案している。
| ○ | 設備の重要度や劣化状況に応じた保全方法を選択し顧客に提案している。
| ○ | 受注金額に応じた適切な予算に基づく保全計画を策定し顧客に提案している。
| ○ | 要員計画に基づき効率的な作業員の配置を行っている。
| ○ | 顧客の要求や自社の基準を踏まえた最適なメンテナンスの基準を明確にしている。
| ○ | 顧客のスケジュールを把握し、効率性を検討した保全管理案を作成し顧客に提案している。
| ○ | 顧客のメンテナンス計画に基づき月間外観点検工事予定表を作成している。
| ○ | 顧客のメンテナンス計画に基づき精密点検の年間点検工事予定表を作成している。
| ○ | 顧客のメンテナンス計画に基づき年間工事計画の策定をしている。
| ○ | 補修工事計画に基づき必要な作業員数の手配を計画している。
| ○ | 必要な作業員数を確保できるように補修工事計画を策定している。
| ○ | 保全チャンスを捉えた補修工事計画を立案し顧客に提案している。
| ○ | 設備の停止時間が最短となるような補修工事計画を策定している。
②工事管理 | ○ | 各現場の資機材の手配が予算どおりであるか否かを確認している。
| ○ | 工事施工のための最適な作業要領書をチェック確認している。
| ○ | 常に安全に配慮した工事管理を行っている。
| ○ | 管理に必要な保全工事記録を取っている。
| ○ | 工事の進捗状況に応じて、想定外の事象が起きても問題が生じないように調整を行っている。
| ○ | 工事完了後に顧客の仕様に合致した作業が行われているかを基準に基づき点検している。
③予算管理 | ○ | 予算計画と発生予算を比較・分析し、改善を行う収益管理を行っている。
| ○ | 顧客に対して効果的なコストのかけ方で故障を減らし、停止損失を最小にする方法を助言している。
| ○ | 顧客の要求及び仕様、予算に応じた保全業務の見積りを行っている。
| ○ | 部品・材料の寿命延長や再生使用について顧客に助言している。
| ○ | 顧客に対して定期整備の周期見直しを助言している。
| ○ | 保全作業方法の改善を図ることで、コストの低減を顧客に助言している。
| ○ | 保全作業の内製化と外注化をコストの増減を勘案しながら判断している。
| ○ | 使用品・使用材料を最適量となるように発注することで全体的なコスト低減をしている。
●必要な知識
１．顧客要望の理解 ・顧客の設備に関する知識 ・顧客の要望を仕様及び目標の設定に置き換える 知識 ・顧客が定めるルール ２．現場状況の把握 ・生産能力及び生産状況、施設等を適切に把握す るための方法に関する知識 ３．工程及び人員計画に関する知識 ・必要工程の把握及び計画 ・要員確保と配置に関する知識 |  |  |  |  | ４．予算計画 ・積算に関する知識 ・コスト発生状況の把握、予算管理に関する知識 ５．作業計画策定に関する知識 ・工程、予算、納期を踏まえた作業計画策定方法 ・安全衛生、環境配慮に関する知識
保全実務
共通
保全技術

## 45S019L44
レベル１ |  |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 45S019L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  |  | 保全管理
| 概 要 |  |  | 保全業務について、顧客要望を踏まえた保全計画を策定し、工事及び予算を管理し、実績を検証する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①保全計画 | ○ | 顧客の予防保全の考えに基づき部門全体の保全管理の方針を指示している。
| ○ | 部門全体の工事量を把握し工数・周期を踏まえた仕事の平準化が図られるような保全計画を立案している。
| ○ | 部門の売上・利益目標に基づく保全計画の指示を出している。
| ○ | 部門の売上目標や今後の需要予測に基づき、メンテナンスの要員計画を立案し、最適な人員配置を行っている。
| ○ | 部下の設定したメンテナンスの基準を確認している。
| ○ | 部門方針・目標や自部門の経営資源と照らし合わせて、各現場の保全管理の適切さを判断し、確認している。
| ○ | 月間外観点検工事予定表の適切さを判断し、確認している。
| ○ | 精密点検の年間点検工事予定表の適切さを判断し、確認している。
| ○ | 策定された年間工事計画を確認している。
| ○ | 部門全体の工事において必要な作業員数を確保できるように手配計画を策定している。
| ○ | 部下の策定した工事計画を確認している。
②工事管理 | ○ | 部門全体の安全に配慮した工事管理を指導している。
| ○ | 工事の進捗状況に応じて、想定外の事象に対する問題解決の支援を行っている。
| ○ | 各現場の工事完了後の点検が基準に基づき行われているかを確認している。
| ○ | 管理に必要とする保全工事記録の方針を出している。
③予算管理 | ○ | 部門の予算計画を策定し、達成度や問題点を検証し、改善を行っている。
| ○ | 部門全体の保全作業の内製化と外注化をコストの増減を勘案しながら指示している。
| ○ | 部門全体の使用品・使用材料を最適量となるように発注することで全体的なコストの低減をしている。
| ○ | 顧客に対して効果的なコストのかけ方で故障を減らし、停止損失を最小にする方法を提案している。
| ○ | 顧客に対して定期整備の周期見直しを提言している。
| ○ | 保全作業方法の改善を図ることで、コストの低減を顧客に提案している。
●必要な知識
１．顧客要望の理解 ・顧客の設備に関する知識 ・顧客の要望を仕様及び目標の設定に置き換える 知識 ・顧客が定めるルール ２．現場状況の把握 ・生産能力及び生産状況、施設等を適切に把握す るための方法に関する知識 ３．工程及び人員計画に関する知識 ・必要工程の把握及び計画 ・要員確保と配置に関する知識 |  |  |  |  | ４．予算計画 ・積算に関する知識 ・コスト発生状況の把握、予算管理に関する知識 ５．作業計画策定に関する知識 ・工程、予算、納期を踏まえた作業計画策定方法 ・安全衛生、環境配慮に関する知識
保全実務
共通
保全技術