## 42S019L44
ユニット番号 42S019L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 技術マネジメント
| 概 要 |  | 製品プロジェクトの受注から引渡しまでの一連の業務責任者として、統括的に監理及びマネジメントする能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①技術マネジメントの理解・準備 | ○ | 社内で重要度の高い製品プロジェクトにおいて、受注・計画から製品の引渡しまでの全工程を統括的にマネジメントして、製品実現を図る技術責任者として、社内業務フロー、各部門・工程における業務（内容、流れ等）、部門間の業務受渡しの流れやルールなどを幅広く理解している。
| ○ | 業界及び計画対象業界のロジスティックス特性、業界動向・技術動向を幅広く理解し、新しい技術や情報の収集・分析に努めるとともに、自社の業界におけるポジションや経営方針、経営動向などを理解している。
| ○ | 顧客要求、市場動向、自社の特徴を踏まえて、技術・品質の向上、円滑な業務の流れ、モチベーションの向上を図る体制づくりや組織づくりを検討している。
| ○ | 品質の向上、クレームの減少、生産性の向上、モラルの向上、販売量の向上といったＴＱＭ（Total Quality Management）の視点を持って、統括的な技術・管理の知識を習得している。
| ○ | プロジェクトの代表責任者として、日頃から顧客要求や顧客の市場動向などを習得しながら、顧客とのコンタクトを通して情報収集、営業努力に努めている。
②技術マネジメントの実施 | ○ | 計画から製品の引渡しまでの全工程を統括的にマネジメントする最高責任者として、担当業務における全体の統轄・管理を行うとともに、広範囲かつ統合的な判断及び最終意思決定を行っている。
| ○ | 計画、設計、生産、工事などの管理・チェックを行い、不都合が生じた場合は関連部門とともに調整、改善案を指示し、対策の実施を取りまとめている。
| ○ | 関連部門を統括する会議を開催し、各工程の進捗状況、予算管理の確認及び調整を行い、全体のコントロールを行っている。
| ○ | 設計、生産、工事などに支障が生じているか否かを判断し、支障が出ている場合は、関連部署に対策立案を指示している。
| ○ | 顧客との決定事項の合意・契約や不具合時の対応・処理など、責任者として要所での顧客対応を行っている。
| ○ | 不具合点（社内・社外情報）に関しては、解析を行い、対策の立案・実施を主導するとともに、実施結果を適切に評価し、社内他部門などへ水平展開を図っている。
| ○ | 大型プロジェクトでは「プロジェクトマネジャー」（営業技術から工事、製造納品（品質保証まで）一連のリーダー）として、全体を取り仕切る。
| ○ | 全社的な社員の技術の向上の目標に則り、部門内及び部門間連携に係る人材の技術アップのための指導者育成などの教育体制構築とともに、適宜直接部下の技術指導も合わせて行っている。
③技術マネジメントの評価・チェック・確認 | ○ | 技術マネジメント業務内容のチェックを行い承認している。また、修正項目などがあれば改善点を指示している。
| ○ | 技術マネジメント業務について、経営者に報告し了承を得ている。同意を得られなかった場合は、プロジェクト業務の修正を指示している。
| ○ | 部門間や工程の調整・管理において、業務が円滑に進み、容易に改善・工夫を取り入れられるように、環境づくりに配慮している。
●必要な知識
1. 基本生産計画の編成 ・基本生産計画の意義等 ・定常生産活動における基本生産計画 2. 経済的生産数量の算定 ・製造コストの考え方 ・原価管理をベースとした収支構造 3. 生産計画のチェック ・納期遵守状況 ・目標利益の確保と目標作業効率の達成状況 4. 生産管理関連法規の理解 ・知的財産法 ・外注取引契約 ・製造物責任法（PL法） |  |  |  | 5. 部品展開と材料所要量の算出に関する知識 6. 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識 7. 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識 8. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理