## 42S113L11
ユニット番号 42S113L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 検収・引渡し
| 概 要 |  | 顧客立会いの下、MH機器が 仕様どおりに完成されているか検証を行い、引渡しを行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検収・引渡しの理解・準備 | ○ | 検収方法の概要を理解している（検収条件、顧客立会い確認項目、検収スケジュールなど）。
| ○ | 検収文書の書き方、作成・承認の方法を、これまでの事例や上司、先輩の助言を得ながら習得している。
| ○ | 引渡し時の設備を確認し、完了証明書の内容と書き方をこれまでの事例や上司、先輩の助言を得ながら習得している。
| ○ | 残工事があるかどうか把握し、上司に報告している。
②検収・引渡しの実施 | ○ | 検収の補助業務を行っている。
| ○ | 上司や先輩の指示を得ながら、各MH機器企業との検収条件の設定、顧客立会い確認項目、検収スケジュールを調整している。
| ○ | 検収・引渡しに立ち会い、責任者や上司のサポートを行っている。
| ○ | 検収文書、設備完成証明書の作成過程を確認しながら、書き方を習得している。
| ○ | 上司の指示に従って、残工事の実施計画を立案し、作成している。
③検収・引渡しの評価・チェック・確認 | ○ | 検収・引渡し業務について自己チェックを行い、チェック内容について上司や先輩からの助言を得て改善に努めている。
| ○ | 検収・引渡し業務について上司に報告し、確認を得ている。
| ○ | 検収・引渡し業務に支障が生じた場合、上司の指示を仰ぎ改善策を検討し、実行している。
●必要な知識
1. 契約文書・内容に関する知識 2. 検収内容の合意・確認 ・検収の方法や期間 ・検収テストデータの種類と内容 ・検収への関与者 ・検収結果の評価方法 3. 検収文書作成に関する知識 |  |  |  | 4. 引渡しの知識 ・予備品リストの作成 ・本体工事引渡し書の作成 5. OHSMSやOHSAS、リスクアセスメント等の知識 6. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理

## 42S114L22
ユニット番号 42S114L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 検収・引渡し
| 概 要 |  | 顧客立会いの下、MH機器が 仕様どおりに完成されているか検証を行い、引渡しを行う能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①検収・引渡しの理解・準備 | ○ | 検収方法の内容を理解している（検収条件、顧客立会い確認項目、検収スケジュールなど）。
| ○ | 検収文書の書き方、作成・承認の方法を理解している。
| ○ | 引渡し時の設備、完了証明書の内容と書き方を理解している。
| ○ | 残工事があるかどうか把握している。
②検収・引渡しの実施 | ○ | 検収方法を策定している。
| ○ | 各MH機器企業との検収条件を設定している。
| ○ | 顧客立会い確認項目、検収スケジュールを調整し、設定している。
| ○ | 顧客立会い検収文書（検収条件）を作成している。
| ○ | 検収・引渡しを適切に実施している。
| ○ | 設備完成証明書を適切に作成している。
| ○ | 残工事の実施計画を立案し、作成している。
| ○ | 設備完成証明書を受領している。
| ○ | 設備引渡しを滞りなく完了している。
③検収・引渡しの評価・チェック・確認 | ○ | 検収・引渡し業務について自己チェックを行い、チェック内容について上司や先輩からの助言を得て改善に努めている。
| ○ | 検収・引渡し業務について上司に報告し、確認を得ている。
| ○ | 検収・引渡し業務に支障が生じた場合、改善案を検討し実施している。
●必要な知識
1. 契約文書・内容に関する知識 2. 検収内容の合意・確認 ・検収の方法や期間 ・検収テストデータの種類と内容 ・検収への関与者 ・検収結果の評価方法 3. 検収文書作成に関する知識 |  |  |  | 4. 引渡しの知識 ・予備品リストの作成 ・本体工事引渡し書の作成 5. OHSMSやOHSAS、リスクアセスメント等の知識 6. ISOに関する知識（ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズ、ISO27000シリーズ）
レベル１
技術スタッフ
レベル２
シニア技術スタッフ
レベル３
高度技術スタッフ
レベル４
技術マネジャー
共 通
営業技術
計画設計/基本設計
実施設計/詳細設計
生産統括
生産技術
購買・調達
製 造
工 事
サ|ビス
技術
品質管理
管理