## 41S053L11
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S053L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 実施計画作成
| 概 要 |  | 基本計画を受けて、担当業務遂行のための実施計画を企画立案・作成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①基本計画書 の内容把握 | ○主催者の事業内容を把握している
○イベント開催に対する主催者側の目的や意向を知っている
○基本計画書の内容を把握し、イベント開催に対する自身の役割を想定している
②実施計画書 作成のため の情報収集 | ○日頃より、自身の業務分野に役立ちそうな社会動向や消費者トレンド、イベント情報 等を収集している
○イベント業界の動向や競合他社に関する情報等を収集している
○上司や先輩の指示を受けて、実施計画書を作成する上で必要なデータや資料を収集し ている
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 |  |  |  | ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 ４．基本計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ等
共通
企画
制作
運営

## 41S054L22
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S054L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 実施計画作成
| 概 要 |  | 基本計画を受けて、担当業務遂行のための実施計画を企画立案・作成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①基本計画書 の内容把握 | ○主催者の事業内容を調査研究し理解している
○イベント開催に対する主催者側の目的や意向を理解している
○基本計画書の内容を理解し、自社の役割を想定している
②実施計画書 作成のため の情報収集 | ○日頃より、自身の業務分野に役立ちそうな社会動向や消費者トレンド、イベント情報 等を収集している
○イベント業界の動向や競合他社に関する情報等を収集している
○実施計画書を作成する上で必要なデータや資料を収集している
○過去に受託した、類似イベントの実施内容を把握し研究している
③実施計画書 の作成 | ○基本計画書に基づいて、自社が担当する専門技術分野の実施計画書を企画立案して いる
○基本計画書に基づいて、自社が担当する専門技術分野の実施計画書を検討・作成し ている
○必要に応じて上司の指示を受けながら、実施計画書を修正している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 |  |  |  | ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 ４．基本計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等
共通
企画
制作
運営

## 41S055L33
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S055L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 実施計画作成
| 概 要 |  | 基本計画を受けて、担当業務遂行のための実施計画を企画立案・作成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①基本計画書 の内容把握 | ○主催者の事業内容や業績動向を調査研究し理解している
○イベント開催に対する主催者側の目的や意向を理解している
○イベント開催における主催者側の期待値を予測している
○基本計画書の内容を理解し、自社の役割を想定している
○基本計画立案の背景を検討し、企画立案の意図を理解している
②実施計画書 作成のため の情報収集 | ○日頃より、自身の業務分野だけではなく関連分野にも役立ちそうな社会動向や消費 者トレンド、イベント情報等を幅広く収集している
○イベント業界の動向や競合他社に関する情報等を収集し研究している
○実施計画書を作成する上で必要なデータや資料を収集している
○過去受託した、類似イベントの実施内容を把握し研究している
○部下が収集してきた実施計画書を作成する上で必要なデータや資料をチェックし、 不備があれば再収集のための的確な指示・指導をしている
③実施計画書 の作成 | ○基本計画書に基づいて、自社が担当する専門技術分野の実施計画書を企画立案して いる
○基本計画書に基づいて、自社が担当する専門技術分野の実施計画書を検討・作成し ている
○自社が担当する業務以外の専門技術担当業者と協議・調整を行いながら、実施計画 書を検討・作成している
○実施レベルを想定しながら、作業に支障がない実施計画書となっているかをチェック し、問題があれば修正している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 |  |  |  | ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 ４．基本計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等
共通
企画
制作
運営

## 41S056L44
レベル１ |  | レベル２ |  |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 41S056L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 実施計画作成
| 概 要 |  | 基本計画を受けて、担当業務遂行のための実施計画を企画立案・作成する能力
能力細目 | 職務遂行のための基準
①基本計画書 の内容把握 | ○主催者の事業内容や業績動向を調査研究し理解している
○イベント開催に対する主催者側の目的や意向を理解している
○イベント開催における主催者側の期待値を予測している
○基本計画書の内容を理解し、自社の役割を想定している
○基本計画立案の背景を検討し、企画立案の意図を理解している
②実施計画書 作成のため の情報収集 | ○日頃より、自身の業務分野だけではなく関連分野にも役立ちそうな社会動向や消費 者トレンド、イベント情報等を幅広く収集している
○イベント業界の動向や競合他社に関する情報等を収集し研究している
○部下が収集してきた実施計画書を作成する上で必要なデータや資料をチェックし、 不備があれば再収集のための的確な指示・指導をしている
③実施計画書 の作成 | ○部下が作成した実施計画書について、内容を吟味し、問題がなければ承認している
○部下が作成した実施計画書について、実施レベルを想定しながら、作業に支障がない かをチェックし、問題があれば修正を指示している
●必要な知識
１．イベントの主催者、スポンサー及びクライアントに 関する知識 ・企業・団体等の組織・経営状態 ・業界動向・競合情報 ・主催者、スポンサー及びクライアントの問題意識 ２．イベントに関する市場、関連情報に関する知識 ・イベントの開催状況、市場状況 ・広告手法全般に関する動向 ・生活者の志向性 ・情報源となるメディア等に関する知識 |  |  |  | ３．イベントづくりに関する知識 ・イベントづくりの手順 ・イベントづくりの標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 ４．基本計画の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 ・宣伝、ＳＰ等
共通
企画
制作
運営