## 53S009L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S009L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 組織編成、体制構築
| 概 要 |  | プロジェクト実施計画を踏まえ、計画を円滑に運営するための組織編成、体制構築を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①組織・体制の編成、構築 | ○ | プロジェクトの目的に適った組織体制の構築、スタッフ及び外注先の選定を行っている。
| ○ | プロジェクトにおける共通の目的を共有するため、企画の策定段階から顧客の意図を分かりやすく伝えている。
| ○ | 各スタッフが定められた期間の中で最大限の力を発揮できるよう、それぞれの役割・責任・権限・義務を明確にしている。
| ○ | 外注先に対し、プロジェクトの目的、ディスプレイのコンセプト、全体スケジュールを分かりやすく説明し、協力し易い体制を整えている。
| ○ | プロジェクトマネジメントにおける組織編成の留意点を理解している。
②コミュニケーション・ジョブアサイン | ○ | 上司・同僚・部下とのコミュニケーションに努め、協力的な職場環境の創出・維持に取り組んでいる。
| ○ | できるだけ早い段階で関係部門のキーパーソンに働きかけて同意を得ておくなど、業務を進めやすい環境を構築している。
| ○ | 外注先とのコミュニケーションに努め、協力体制の構築を推進している。
| ○ | 業務ごとのスケジュールを明確にし、割り当てるタスクの作業難易度と担当者の能力との兼ね合いを見ながら、配置を検討している。
| ○ | プロジェクトの目標と成果を明確に示し、各担当者が担う役割と業務内容、成果物、品質基準、スケジュールを周知している。
| ○ | 定例会議等の場も使いながら、担当者の作業進捗を定期的に確認し、必要に応じて作業の割り当ての見直しや支援体制を構築している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. ディスプレイ業界動向等 ４．製作・施工法一般の知識 ５．材料の知識 ６．デザインの知識 ７. 運営管理の知識 ８．外注管理の知識 ９．顧客に関する知識 １０．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １１．ディスプレイの基本計画の策定に関する知識 ・顧客、出展者構成など ・ディスプレイの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 １２．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術 －ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図） －ガント・チャート －PERT（パート：作業の相互関係のネットワーク図）など １３．リスクマネジメントの知識 １４．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S010L44
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S010L44
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 組織編成、体制構築
| 概 要 |  | プロジェクト実施計画を踏まえ、計画を円滑に運営するための組織編成、体制構築を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①組織・体制の編成、構築 | ○ | プロジェクトの目的に適った組織体制の構築、スタッフ及び外注先の選定案を指示し、体制案について必要ある場合には修正を指示している。
| ○ | 組織体制における基本方針、組織運営方針を明確に示し、プロジェクトにおけるスタッフの意識を合わせている。
| ○ | 各スタッフが定められた期間の中で最大限の力を発揮できるよう、最適な役割分担、指示命令系統を定めている。
| ○ | プロジェクトを組成した時点で、外注先に対してもプロジェクトの目的、ディスプレイのコンセプト、全体スケジュールを明確に示し、協力体制を早期に固めている。
| ○ | プロジェクトマネジメントにおける組織編成の留意点を熟知し、活用している。
②コミュニケーション・ジョブアサイン | ○ | 根回しや事前調整を率先して行い、社内外における協力体制の構築を推進している。
| ○ | 関連する業務間の調整作業が円滑に進んでいるかを随時確認し、必要に応じて組織体制や業務のアサインを変更している。
| ○ | 全体の業務が円滑に進行するように組織体制を運営しつつ、現場責任者の運営をサポートしている。
| ○ | 業務ごとのスケジュールを明確にし、割り当てるタスクの作業難易度と担当者の能力を見極め配置している。
| ○ | プロジェクトの目標と成果を明確に示し、各担当者が担う役割と業務内容、成果物、品質基準、スケジュールを担当者と各現場責任者に周知徹底している。
| ○ | 定例会議等の場も使いながら、担当者の作業進捗を定期的に確認し、問題が大きくならないうちに適切な支援体制を整えている。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. ディスプレイ業界動向等 ４．製作・施工法一般の知識 ５．材料の知識 ６．デザインの知識 ７. 運営管理の知識 ８．外注管理の知識 ９．顧客に関する知識 １０．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １１．ディスプレイの基本計画の策定に関する知識 ・顧客、出展者構成など ・ディスプレイの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画 １２．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術 －ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図） －ガント・チャート －PERT（パート：作業の相互関係のネットワーク図）など １３．リスクマネジメントの知識 １４．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理