## 53S011L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S011L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | スケジュールマネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトのスケジュールマネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①スケジュール・プランニング | ○ | 上司の指示を受けて、経営方針、プロジェクトの諸条件等を踏まえてスケジュールの計画を立てている。
| ○ | 各工程の手順を明らかにするほか、スケジュールを立てる上で必要なデータを収集している。
| ○ | プロジェクトの作業工程を踏まえ、ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）を作成している。
| ○ | プロジェクトの各工程で必要な計画書を作成、または各工程の責任者に計画策定を依頼している。
②スケジュールのモニタリングと評価 | ○ | プロジェクトの実施作業の進捗を図るため必要なデータを収集したり、担当者へのヒアリング等により進捗状況を把握している。
| ○ | 進捗状況について、当初計画と実績の差異を早期に発見している。
| ○ | 進捗状況に遅れがみられる場合には、全体スケジュールへの影響を予測し、付随する問題点の検証を行っている。
| ○ | 進捗状況を正確に認識し、問題の発生が予想される場合には、早期に上司に相談をしている。
| ○ | 進捗の遅れ等の問題がある場合は、原因を特定して改善を図っている。
| ○ | 担当者とコミュニケーションをとりながら、個々の進捗状況を確認している。
③是正計画の立案と実施 | ○ | 進捗管理が不十分なときは是正計画を作成し、各工程の作業責任者と連携し、スケジュールを維持する是正措置を講じている。
| ○ | 残作業を把握し、並行して実施できる作業の有無等を各工程の担当者と相談し、是正措置を講じている。
| ○ | スケジュール管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．スケジュール管理・ツ－ルの知識 ・スケジュール計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・アクティビティ定義、設定、期間見積り ・スケジューリング技法（ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなど） ・スケジュール管理技法 ・スケジュール管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S012L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S012L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | スケジュールマネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトのスケジュールマネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①スケジュール・プランニング | ○ | 経営方針、プロジェクトの諸条件等を踏まえてスケジュールの計画を立てている。
| ○ | 関連部門と相互に調整・協議しながら、作業スケジュールの日程調整や、モニタリング実施のために必要となるデータの収集方針の策定等を行っている。
| ○ | 部下の作成したＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）等を確認し、作業負荷の標準化や実効性などを検証し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）等を用いて実効性の高い作業工程を設計している。
| ○ | プロジェクトの各工程ごとの実施計画書を整備し、内容を検証している。
②スケジュールのモニタリングと評価 | ○ | プロジェクト実施作業の進捗度に関するデータ及び進捗状況をモニタリングし、必要な情報を実施計画に反映している。
| ○ | 当初計画と実績の差異を早期に発見し、時間管理、リソース管理、作業効率の観点から、進捗や成果の分析・評価を体系的に行っている。
| ○ | 完成の遅れ等、全体スケジュールへの影響を的確に予測し、付随する問題点を多角的に摘出・分析している。
| ○ | 作業の遅滞を予測させる事象がないかを定期的に確認し、事態の早期把握を行っている。
| ○ | 定期的に顧客と進捗情報を共有し、進捗の遅れ等があるときにはその対応策を説明している。
| ○ | 進捗の遅れ等の問題がある場合は原因を特定して改善策を指示し、その効果を検証するとともに、効果がない場合には別の対応を指示している。
③是正計画の立案と実施 | ○ | 進捗状況のモニタリングや各工程の作業責任者からの報告を活用し、進捗管理を体系的に検証している。
| ○ | 進捗管理が不十分なときは是正計画を作成し、関係者との調整・折衝の実施、代替策への変更等を行い、プロジェクト全体の進捗を適正に維持している。
| ○ | 進捗管理の結果・変更を報告先、目的、機能、報告頻度など様々な観点から分類し、関係者に適切に報告している。
| ○ | 重大なトラブルにより計画が遅れる場合は速やかに代替案を作成し、全体スケジュールを再検討したうえで対策を講じている。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．スケジュール管理・ツ－ルの知識 ・スケジュール計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・アクティビティ定義、設定、期間見積り ・スケジューリング技法（ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなど） ・スケジュール管理技法 ・スケジュール管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理