## 53S013L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S013L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | コストマネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトのコストマネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①コスト・プランニング | ○ | 上司の指示を受けて、経営方針、プロジェクトの諸条件等を踏まえてコスト管理の具体的な方針及び管理計画を立て、コスト管理要領としてまとめている。
| ○ | 各工程のコスト構造を明らかにするほか、コスト管理計画を立てる上で必要なデータを収集している。
| ○ | 担当するコスト管理領域について、ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、費用コード、費用実績集計表等を作成している。
| ○ | コスト見積り条件を整理して、各工程の責任者に積算を依頼している。
| ○ | 上司の指示を受けて、各工程を担当する部門と調整を図りながら、積算結果を基に実行予算を設定している。
②コストのモニタリングと評価 | ○ | 各工程における発生コストを集計し実績を把握している。
| ○ | 各工程における予算の実行状況を常時モニタリングし、当初計画と実績の差異を早期に発見している。
| ○ | 予算と実績に乖離がみられる場合には、予算全体への影響を予測し、付随する問題点の検証を行っている。
| ○ | コスト差異分析を実施し、差額原因を特定して改善を図っている。
| ○ | 担当者とコミュニケーションをとりながら、コスト管理上の役割・責任の範囲を確認し、業務を遂行している。
③是正計画の立案と実施 | ○ | コストの予測結果を各工程の作業責任者と共有し、それぞれの部署から現状に対する対応の報告を得ている。
| ○ | コスト管理が不十分なときは是正計画を作成し、会計や購買及び各工程の作業責任者と連携し、予算を超えないように是正措置を講じている。
| ○ | コスト管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．コスト管理・ツ－ルの知識 ・原価構造、積算の知識（指数法、比率法、係数法等） ・コスト管理計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・資源計画、コスト見積りと予算化 ・費用コードの設定に関する知識 ・予算編成・予算配賦、実績管理・実績配賦 ・コスト管理技法 ・コスト管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S014L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S014L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | コストマネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトのコストマネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①コスト・プランニング | ○ | 経営方針、プロジェクトの諸条件等を踏まえてコスト管理の具体的な方針及び管理計画を立て、コスト管理要領としてまとめている。
| ○ | 関連部門と相互に調整・協議しながら、コスト管理計画の調整や、モニタリング実施のために必要となるデータの収集方針の策定等を行っている。
| ○ | 部下の作成したＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、費用コード、費用実績集計表等を確認し、コストの平準化や管理の実効性を検証し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）等を用いて実効性の高いコスト管理構造を構築している。
| ○ | プロジェクトの各工程ごとの実行予算書を整備し、内容を検証している。
| ○ | コスト見積りの評価を行って、実行予算に反映している。
| ○ | コスト・品質・スケジュール・リソース等の各機能、管理階層上下間、及び各工程間で十分に相互調整を図りながら、実行予算を具体化し、予算配賦を行っている。
②コストのモニタリングと評価 | ○ | コストの発生実績に関するデータ及び予算執行状況をモニタリングし、必要な情報を実行予算に反映している。
| ○ | 当初計画と実績の差異を早期に発見し、作業工数、原材料等の調達、外注費等の観点から、コスト発生と実績の分析・評価を体系的に行っている。
| ○ | コスト管理基準の先行指標を定期的にモニタリングし、基準との差異を生む兆候を発見している。
| ○ | 定期的に関係各部門と情報を共有し、予算超過等があるときにはその対応策の報告を求めている。
| ○ | 予算超過等の問題がある場合は差額原因を特定して改善策を指示し、その効果を検証するとともに、効果がない場合には別の対応を指示している。
| ○ | 担当者とコミュニケーションをとりながら、各工程のコスト管理状況を確認し、過去の経験を踏まえ個別に助言をしている。
③是正計画の立案と実施 | ○ | 予算・実績のモニタリングや各工程の作業責任者からの報告を活用し、コスト管理を体系的に検証している。
| ○ | コスト管理が不十分なときは是正計画を作成し、関係者との調整・折衝の実施、代替策への変更等を行い、プロジェクト全体のコスト管理を適正に維持している。
| ○ | コスト管理の結果を報告先、目的、機能、報告頻度など様々な観点から分類し、関係者に適切に報告している。
| ○ | 重大なトラブルによりコスト管理計画に著しく乖離が生じた場合は速やかに代替案を作成し、コスト全体を再検討したうえで対策を講じている。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．コスト管理・ツ－ルの知識 ・原価構造、積算の知識（指数法、比率法、係数法等） ・コスト管理計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・資源計画、コスト見積りと予算化 ・費用コードの設定に関する知識 ・予算編成・予算配賦、実績管理・実績配賦 ・コスト管理技法 ・コスト管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理