## 53S015L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S015L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質マネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトの品質マネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①品質管理・プランニング | ○ | 顧客ニーズと仕様に基づき、要求されている品質を正しく認識・明確化している。
| ○ | 上司の指示を受けて、品質管理・品質保証の具体的な方針及び管理計画を立て、品質管理ポリシーとしてまとめている。
| ○ | 各工程の品質基準を明らかにし、品質管理計画を立てる上で必要なデータを収集している。
| ○ | 管理指標、管理基準、レビューの実施スケジュ－ル等を作成して、管理体制を整えている。
| ○ | 特性要因図等を用いて、ボトルネックとなりそうな作業プロセスの改善を検討している。
②品質のモニタリングと評価 | ○ | 品質基準の先行指標を定期的にレビューし、基準との差異を早期に発見している。
| ○ | 問題の発生が予想される場合には、早期に上司に相談をしている。
| ○ | ＱＣ７つ道具等の手法を用いて品質レビューを実施し、基準との差異が生じた原因を特定して改善を図っている。
| ○ | 品質レビューの結果と対応結果をまとめ、関係者間で情報共有している。
| ○ | 意匠・設計、製作・施工の各段階で作成された仕様書や仕上表などの図書を確認し、適切に作業が実施されるように指示している。
③是正計画の立案と実施 | ○ | 品質管理が不十分なときは是正計画を作成し、各工程の作業責任者と連携し、品質基準を維持する是正措置を講じている。
| ○ | 品質管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．品質管理・ツ－ルの知識 ・品質計画手法の知識（顧客基準マトリクス、 ＱＣ７つ道具、ベンチマーキング等） ・品質管理手法、品質保証手法の知識（品質監査、 チェックシート、要求変更書等、検査手法等） ・品質管理立ち上げに関する知識（顧客満足、 運営原則、品質ポリシー等） ・品質管理計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・品質管理技法 ・品質管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S016L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S016L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質マネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトの品質マネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①品質管理・プランニング | ○ | 品質管理のマネジメントプランを策定し、各工程の作業責任者へ周知徹底している。
| ○ | 品質管理・品質保証の具体的な方針及び管理計画を立て、品質管理ポリシーとしてまとめている。
| ○ | 関連部門と相互に調整・協議しながら、品質管理計画の調整や、モニタリング実施のために必要となるデータの収集方針の策定等を行っている。
| ○ | 部下の作成した管理指標、管理基準、レビューの実施スケジュ－ル等を確認し、品質管理の実効性を検証し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | 顧客価値の評価に基づき、品質、コスト、納期などのトレードオフ間の優先度を決定し、関係者に指示している。
| ○ | プロジェクトの各工程ごとの品質管理指標、品質管理基準を整備し、内容を検証している。
②品質のモニタリングと評価 | ○ | 品質基準の先行指標を定期的にレビューし、基準との差異を生む兆候を発見している。
| ○ | 作業工程、原材料、作業者のスキル等の観点から、成果・プロセス活動の品質に対し分析・評価を体系的に行っている。
| ○ | 定期的に関係各部門と情報を共有し、品質基準を満たしていないときにはその対応策の報告を求めている。
| ○ | 品質基準に満たない場合は原因を特定して改善策を指示し、その効果を検証するとともに、効果がない場合には別の対応策を指示している。
| ○ | 仕様書や仕上表などの図書に基づく適正な作業実施を指示し、問題があれば是正を指示している。
③是正計画の立案と実施 | ○ | 品質レビューや各工程の作業責任者からの報告を活用し、品質管理を体系的に検証している。
| ○ | 品質管理が不十分なときは是正計画を作成し、関係者との調整・折衝の実施、代替策への変更等を行い、プロジェクト全体の品質基準を適正に維持している。
| ○ | 品質管理の結果を報告先、目的、機能、報告頻度など様々な観点から分類し、関係者に適切に報告している。
| ○ | 重大なトラブルにより品質基準に著しく乖離が生じた場合は速やかに代替案を作成し、品質管理計画全体を再検討したうえで、再発防止策、予防措置を含め対策を講じている。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．品質管理・ツ－ルの知識 ・品質計画手法の知識（顧客基準マトリクス、 ＱＣ７つ道具、ベンチマーキング等） ・品質管理手法、品質保証手法の知識（品質監査、 チェックシート、要求変更書等、検査手法等） ・品質管理立ち上げに関する知識（顧客満足、 運営原則、品質ポリシー等） ・品質管理計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・品質管理技法 ・品質管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理