## 53S017L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S017L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 人材マネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトメンバーの人材管理・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①人材マネジメント・プランニング | ○ | プロジェクトの諸条件等を踏まえ、プロジェクトメンバーのマネジメント計画を立てている。
| ○ | 各工程の作業内容と作業量を明らかにし、マネジメントを行う上で必要なデータを収集している。
| ○ | プロジェクトの各工程で配置可能な人材、必要な人数、スキル要件、作業スケジュール等について、各工程の責任者に計画策定を依頼している。
| ○ | 電気工事士や危険物取扱者等、製作・施工に必要な有資格者の確保を行い、必要であれば外注の手配を行っている。
| ○ | プロジェクトの前提条件・仮定事項を識別・分析した結果を文書化し、マネジメント計画に反映している。
②人材マネジメントのモニタリングと評価 | ○ | 担当者の勤務、健康、能力開発等にかかわる情報を収集し、状況を把握している。
| ○ | 人員計画や稼働計画に差異がみられる場合には、全体スケジュールへの影響、担当者の負担を予測し、付随する問題点の検証を行っている。
| ○ | 人事管理上の問題発生が予想される場合には、早期に上司に相談をしている。
| ○ | 各担当者とコミュニケーションをとりながら、個々のメンバーの状態を確認し、モチベーションや健康状態等を把握している。
| ○ | 作業の進捗や品質確保の観点から、必要がある場合には各担当者の稼働を調整したり、人員の追加・再配置を検討している。
| ○ | プロジェクトを通じて行った人材管理・マネジメントの有効性・実効性をプロジェクト完了後に検証している。
| ○ | マネジメント上の成功及び失敗の体験を今後のマネジメントに活かすべく、自分なりに検証・分析している。
③是正計画の立案と実施 | ○ | 人事管理が不十分なときは是正計画を作成し、関係者と連携し、是正措置を講じている。
| ○ | 人事管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．人事管理・ツ－ルの知識 ・人的資源管理の知識（行動科学、組織行動、 労務管理、雇用管理、職務管理、育成・処遇管理） ・人員計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・組織編成、人員調達 ・労務・就業・安全衛生の管理 ・人事管理技法（動機付け、評価、コミュニケーション等） ・人事管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S018L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S018L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 人材マネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトメンバーの人材管理・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①人材マネジメント・プランニング | ○ | プロジェクトの諸条件等を踏まえ、マネジメントの具体的な方針及び人材管理計画を立て、マネジメントポリシーとしてまとめている。
| ○ | 関連部門と相互に調整・協議しながら、モニタリング実施のために必要となるデータの収集方針の策定等を行っている。
| ○ | 品質、コスト、納期などを考慮し、人員の選定、人数、配置計画策定を関係者に指示している。
| ○ | 製作・施工に必要な有資格者の確保を含め、必要な人材が確保できない場合には外注による人員確保を計画している。
| ○ | プロジェクトの各工程ごとの人員計画、人事管理指標を整備し、マネジメント計画に反映している。
②人材マネジメントのモニタリングと評価 | ○ | 人事管理基準の先行指標を定期的にモニタリングし、人事管理上の問題となりそうな兆候を発見している。
| ○ | 定期的なモニタリングを行い、担当者の勤務、健康、能力開発等にかかわる状況を把握し、必要な情報をマネジメントに反映している。
| ○ | 作業の進捗や品質確保の観点から、各担当者の稼働調整や人員の追加・再配置、外注への委託を検討し、プロジェクト運営の適正化を図っている。
| ○ | 担当者とコミュニケーションをとりながら、個々のメンバーの状況を確認し、過去の経験を踏まえ個別に助言をしている。
| ○ | マネジメント計画で策定した前提条件、仮定事項の妥当性を継続的に検証しながら人事管理を行っている。
| ○ | 担当者に複数プロジェクトを任せる場合には、稼働状況等を考慮し、各プロジェクトの中での役割分担を設定している。
③是正計画の立案と実施 | ○ | 一人ひとりの就業情報や各工程の作業責任者からの報告を活用し、人事管理を体系的に検証している。
| ○ | 人事管理が不十分なときは是正計画を作成し、関係者への必要な通知、調整・折衝、代替策への変更等を行い、プロジェクト全体を円滑に推進している。
| ○ | 人事管理の結果を報告先、目的、機能、報告頻度など様々な観点から分類し、関係者に適切に報告している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．人事管理・ツ－ルの知識 ・人的資源管理の知識（行動科学、組織行動、 労務管理、雇用管理、職務管理、育成・処遇管理） ・人員計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・組織編成、人員調達 ・労務・就業・安全衛生の管理 ・人事管理技法（動機付け、評価、コミュニケーション等） ・人事管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理