## 53S019L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S019L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | リスクマネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトのリスクマネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①リスクマネジメント・プランニング | ○ | 上司の指示を受けて、プロジェクトの諸条件等を踏まえ、リスク管理の計画を立てている。
| ○ | 各工程の作業内容、ステークホルダー、不確定要素となる変動事項を明らかにし、リスク管理計画策定に必要なデータを収集している。
| ○ | プロジェクトの各工程で必要なリスク管理計画書を作成、または各工程の責任者に計画策定を依頼している。
| ○ | リスクを分析・評価する際はスケジュール、品質、コスト、リソースの調達等の評価項目に従って検討を行っている。
| ○ | リスク要因の発生確率、影響度、重要度等の観点からリスク検討の優先度をつけ、リスク管理計画を策定している。
| ○ | 想定されるリスクと対応を分析し、プロジェクト計画やプロセスに反映している。
②リスクのモニタリングと評価 | ○ | リスク要因の情報を収集したり、担当者へのヒアリング等により状況を把握している。
| ○ | リスク管理基準の先行指標を定期的にモニタリングし、基準との差異を早期に発見している。
| ○ | リスクが顕在化する懸念があるときは、予め定めた発生防止対応策を実施している。
| ○ | リスクが顕在化した場合、予め定めた発生時対応策を実施している。
| ○ | リスクが生じた場合は、プロジェクト全体への影響を予測し、付随するリスクの検証を行っている。
| ○ | リスク管理計画で策定した前提条件・仮定事項の妥当性を継続的に確認している。
③是正計画の立案と実施 | ○ | リスクの予測結果を各工程の作業責任者と共有し、それぞれの部署から現状に対する対応の報告を得ている。
| ○ | リスク管理が不十分なときは是正計画を作成し、各工程の作業責任者と連携し、リスクを最小限に留める是正措置を講じている。
| ○ | リスク管理に必要な資料を作成して各工程の責任者に報告している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．リスク管理・ツ－ルの知識 ・リスク管理の知識（分析・評価法） ・リスクの種類と内容（顧客関連リスク、契約リスク、要求事項のリスク、チームの業務経験リスク、チーム運営のリスク、作業見積りのリスク、制約条件によるリスク、成果物の複雑性・規模によるリスク 請負業者のリスク） ・リスク計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・リスク識別、定性的リスク分析、定量的リスク分析、リスク対応計画 ・リスク管理技法（リスク監視・監査、先行指標等） ・リスク管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S020L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S020L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | リスクマネジメント
| 概 要 |  | プロジェクトのリスク・マネジメントを適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①リスクマネジメント・プランニング | ○ | プロジェクトの諸条件等を踏まえ、リスク管理の計画を立てている。
| ○ | 各工程の作業内容、ステークホルダー、不確定要素となる変動事項を明らかにし、リスク管理計画策定に必要となるデータの収集方針の策定等を行っている。
| ○ | 部下の作成したリスク管理計画を確認し、リスクの評価、予防措置、発生時対応等を検証し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | リスク評価に基づき、リスク要因の発生頻度、影響度、重要度などの観点からリスク管理の優先度を決定し、関係者に指示している。
| ○ | プロジェクトの内容に応じて、リスクを分析評価する際の評価項目と評価基準を適正に設定し、検討を行っている。
| ○ | プロジェクトの各工程ごとのリスク管理指標、リスク管理基準を整備し、内容を検証している。
②リスクのモニタリングと評価 | ○ | リスク管理基準の先行指標を定期的にモニタリングし、問題となりそうな兆候を発見している。
| ○ | スケジュール、品質、コスト、リソースの調達等の観点から、リスク管理の分析・評価を体系的に行っている。
| ○ | 定期的に関係各部門と情報を共有し、リスク管理基準を満たしていないときにはその対応策の報告を求めている。
| ○ | リスク管理基準に満たない場合は原因を特定して改善策を指示し、その効果を検証するとともに、効果がない場合には別の対応を指示している。
| ○ | 顕在化している問題にとらわれず、根本的な問題に対する検討を行っている。
| ○ | 過去の経験も踏まえて発生し得るリスクを予測し、部下や各工程の責任者に対し助言を行っている。
③是正計画の立案と実施 | ○ | 定期的なモニタリングや各工程の作業責任者からの報告を活用し、リスク管理を体系的に検証している。
| ○ | リスク管理が不十分なときは是正計画を作成し、関係者との調整・折衝の実施、代替策への変更等を行うことで、プロジェクト全体のリスクを適正に管理している。
| ○ | リスク管理の結果を報告先、目的、機能、報告頻度など様々な観点から分類し、関係者に適切に報告している。
| ○ | 予期せぬ問題等により対応計画では不十分な場合は速やかに代替案を作成し、他への影響を再検討したうえで対策を講じている。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要 ・担当部署、社員の能力、委託先の概要 ３. 製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．デザインの知識 ６. 運営管理の知識 ７．外注管理の知識 ８．顧客に関する知識 ９．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・統合マネジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマネジメント、調達マネジメント ・Ｐ２Ｍ（総合的プロジェクトマネジメント標準知識体系） |  |  |  | １０．リスク管理・ツ－ルの知識 ・リスク管理の知識（分析・評価法） ・リスクの種類と内容（顧客関連リスク、契約リスク、要求事項のリスク、チームの業務経験リスク、チーム運営のリスク、作業見積りのリスク、制約条件によるリスク、成果物の複雑性・規模によるリスク 請負業者のリスク） ・リスク計画作成、管理ドキュメント、管理ＩＴツール ・リスク識別、定性的リスク分析、定量的リスク分析、リスク対応計画 ・リスク管理技法（リスク監視・監査、先行指標等） ・リスク管理リポート １１．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など） ・広告関係（屋外広告物法）
営業
生産管理
プリプレス
プレス
ポストプレス
サンプル
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理