## 53S034L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S034L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 意匠・設計計画の策定
| 概 要 |  | ディスプレイの意匠・設計計画を作成して、適切な意匠・設計の実施と管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①計画策定 | ○ | 上司の指示を受けて、基本設計の内容を理解して意匠・設計計画を作成している。
| ○ | 作業期間、作業工程、展示装飾・造形物の品質、材料、工法、予算、外注先等の計画策定に必要なことを理解している。
| ○ | 計画策定中に不明な箇所があれば、上司や外注先等に確認を取りながら作業を行っている。
| ○ | ディスプレイの計画場所、展示施設の規制や環境等の条件について理解している。
| ○ | 現地調査で判明したリスクの軽減や回避方法について検討し、計画に反映している。
| ○ | 知的財産権や展示装飾・造形物の搬入、撤去作業、現地作業スペースも意識した意匠・設計計画を立案している。
②実施計画の具体化 | ○ | 顧客ニーズ、ディスプレイの目的を理解し、展示装飾・造形物の具現化を図っている。
| ○ | 企画内容、顧客の要求する仕様、予算等に基づき、意匠と設計の作業計画の立案と作業内容等を指示している。
| ○ | 展示装飾・造形物の設置場所の制約も踏まえ、意匠・設計を提案している。
| ○ | 材料の準備から製作・施工を考慮して、費用対効果を考えた意匠・設計を検討している。
| ○ | ディスプレイのコンセプト、訴求ターゲットの特性を理解し、予算の範囲内でインパクトのある意匠・設計を検討している。
| ○ | 上司や先輩の指示を受けて、作業内容と作業量を把握し、外注先への委託や他部署への応援を含め、作業対応者を検討している。
③プロセス管理 | ○ | 上司や先輩の指示を受けて、品質、コスト、進捗等に問題が生じた際には、設計変更を含め対応策を講じている。
| ○ | 自分の作業の進捗管理を確実に実施するとともに、後輩・外注先の進捗を確認している。
| ○ | 計画全体を理解したうえで、品質、コスト、納期を意識しながら優先順位をつけて業務に取り組んでいる。
| ○ | グループ内の定期ミーティングなどを通じて業務全体の進捗管理を行っている。
| ○ | 進捗に遅延が生じて納期に影響するときは、上司の助言を得ながら顧客への説明やお詫びを行っている。
●必要な知識
１．デザイン ・平面・立体デザイン ・照明、色彩 ・視覚の法則 ・デザイン、設計ツール（デザイン用ＰＣソフト、ＣＡＤなど） ２．ビジュアルコミュニケーション ・ステ－ジ演出、プレゼンテーション演出など ・デジタルツール（ＷＥＢ含む）、映像ツールなど ３．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作・施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ４．材料 ・材料の種類、物的特性、用途 ・代替品の種類 ５．構造力学、構造計算の知識 ６．納期・工程管理 ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなどの工程管理法 |  |  |  | ７．品質管理 ・法令による基準 ・納品時の品質基準 ８．予算管理 ９．外注管理 １０．安全管理 １１．マーケティング知識 ・消費者行動、ブランド、ライフスタイル １２．顧客の知識 １３．担当業務やプロジェクトの全体像の把握 ・担当者の特性（専門性、経験など） ・達成すべき目標水準（納期・品質・予算） １４．問題解決の技法 １５．業務やプロジェクトの諸ルール １６．関係法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S035L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S035L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 意匠・設計計画の策定
| 概 要 |  | ディスプレイの意匠・設計計画を作成して、適切な意匠・設計の実施と管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①計画策定 | ○ | 基本設計の内容を理解して意匠・設計計画全体を作成し、計画に無理があれば見直しを指示している。
| ○ | 作業期間、作業工程、展示装飾・造形物の品質、材料、工法、予算、外注先等を総合的に勘案し、最適な計画を策定している。
| ○ | 過去の類似例等を参考にして計画に影響する項目を洗い出し、重要な項目については事前に関係者に確認をとっている。
| ○ | 知的財産権やディスプレイの計画場所、展示施設の規制や環境等の条件を踏まえ、意匠・設計計画を見直している。
| ○ | 複数名で計画を策定する場合には各自の作業分担と作成期限を的確に定めている。
②実施計画の具体化 | ○ | 顧客ニーズ、ディスプレイの目的を効果的に実現する展示装飾・造形物の具現化を図っている。
| ○ | 企画内容、顧客の要求する仕様、予算等に基づき意匠と設計の作業計画の立案を行い、作業に支障が生じる懸念があるときには修正を指示している。
| ○ | 中長期的に顧客の活動に貢献したり、ブランドイメージ確立に寄与するような提案を行っている。
| ○ | 新たな展示装飾技術をとりいれながら、展示装飾・造形物の設置場所の制約も踏まえ、適切な意匠・設計を提案している。
| ○ | 材料の準備から製作・施工を考慮して、費用対効果が最も妥当な意匠・設計を検討している。
| ○ | ディスプレイのコンセプト、訴求ターゲットの特性を理解し、予算の範囲内で最もインパクトのある意匠・設計を行っている。
| ○ | 作業内容と作業量を把握し、外注先への委託や他部署への応援を含め、作業対応者を配置している。
③プロセス管理 | ○ | 品質、コスト、進捗等に問題が生じた際には、設計変更を含め対応策を講じている。
| ○ | 部下・外注先の作業進捗を確認し、問題があるときには適正化を図っている。
| ○ | 意匠・設計のボトルネックとなる作業や作業間の制約関係を把握し、当初案に固執することなく優先順位を判断して作業を行っている。
| ○ | グループ内の定期ミーティングなどを通じて業務全体の進捗管理を行い、進捗に深刻な遅れが生じる前に対策を講じている。
| ○ | 進捗に遅延が生じて納期に影響するときは、上司とともに顧客への説明やお詫びを行っている。
●必要な知識
１．デザイン ・平面・立体デザイン ・照明、色彩 ・視覚の法則 ・デザイン、設計ツール（デザイン用ＰＣソフト、ＣＡＤなど） ２．ビジュアルコミュニケーション ・ステ－ジ演出、プレゼンテーション演出など ・デジタルツール（ＷＥＢ含む）、映像ツールなど ３．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作・施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ４．材料 ・材料の種類、物的特性、用途 ・代替品の種類 ５．構造力学、構造計算の知識 ６．納期・工程管理 ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなどの工程管理法 |  |  |  | ７．品質管理 ・法令による基準 ・納品時の品質基準 ８．予算管理 ９．外注管理 １０．安全管理 １１．マーケティング知識 ・消費者行動、ブランド、ライフスタイル １２．顧客の知識 １３．担当業務やプロジェクトの全体像の把握 ・担当者の特性（専門性、経験など） ・達成すべき目標水準（納期・品質・予算） １４．問題解決の技法 １５．業務やプロジェクトの諸ルール １６．関係法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理