## 53S031L11
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S031L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 外注管理
| 概 要 |  | 自社で対応できない業務について外注先を選定し、外注先を管理して委託業務・成果を適切に仕上げる能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①外注先の選定 | ○ | 外注する業務と自社で行う業務の種類・区別を理解している。
| ○ | 過去の事例を参考にしながら、外注先に提示する見積り照会書や調達要求書等の引合書類の一部を作成している。
| ○ | 仕様、見積り金額、エスカレーション、納期、支払条件、保証事項等を整理したうえで見積り評価表の一部を作成している。
| ○ | 外注先から提出された見積りについて見解の相違がある場合は、上司に相談したうえで検討している。
| ○ | 交渉条件がまとまった場合は、決定した詳細条件を発注書に正確に記載している。
②外注先の業務管理 | ○ | 往訪、電話、書類、メール等の手段によって業務の進捗を確認している。
| ○ | 納期、品質、コスト等に影響する情報を関係者から入手し、業務状況をチェックしている。
| ○ | 納品の緊急性や委託業務の重要度に従って業務の管理レベルを設定し、外注管理している。
| ○ | 委託業務の遂行に問題が生じる兆候を見つけた場合には、速やかに上司に報告・連絡・相談している。
③検査・検収 | ○ | 検収時の検査項目や検査方法などの基準を理解している。
| ○ | 検査仕様書に従って、検査・検収作業を行っている。
| ○ | 検収において不具合を発見した場合は、上司及び関係者へ連絡し、予め決められた手続に従って対応している。
| ○ | 検収関係者が常時確認できるように検収書類や受領証写し等の書類を整理している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要・外注先概要 ・担当部署、社員の能力 ・委託先企業の概要（保有技術、実績、業務範囲、費用等） ３．意匠、製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．運営管理の知識 ６．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、 人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、 リスクマネジメント、調達マネジメント |  |  |  | ７．外注管理の知識 ・発注可能な取引各社と発注ルールの知識 ・外注計画に関する知識 －見積り方式、評価査定基準（価格、品質、納期等）、特殊な発注条件 ・外注管理に関する実務知識 －納期（工程表）、価格（実施予算）、仕様(仕様書・設計図） －支払い条件、引渡し場所 ・見積書・発注書・受注請書の記載事項に関する知識 ・見積り評価表に関する知識 ・契約・契約書に関する知識 －契約形態（請負契約、業務委託契約、派遣契約） ・検収業務に関する知識 ８．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S032L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S032L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 外注管理
| 概 要 |  | 自社で対応できない業務について外注先を選定し、外注先を管理して委託業務・成果を適切に仕上げる能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①外注先の選定 | ○ | 外注先に提示する見積り照会書や調達要求書等の引合書類を作成している。
| ○ | 見積り提出各社の保有技術、実績、信頼性、コスト、納期等の条件を検討し、外注先の絞り込みを行っている。
| ○ | 仕様、見積り金額、エスカレーション、納期、支払条件、保証事項等を整理したうえで見積り評価表を作成している。
| ○ | 見積り評価の結果に基づき、上司と譲歩する水準及び代替案などについて検討している。
| ○ | 上司の指示を受けて、委託業務の細部にわたって折衝を行っている。
| ○ | 折衝先と見解の相違がある場合は、適宜上司の助言を得ながら、譲れない条件は堅持しつつ円滑に折衝している。
| ○ | 交渉条件がまとまった場合は、発注書を発行するとともに、注文請書の内容を確認している。
②外注先の業務管理 | ○ | 委託業務の進捗状況を定期的にモニタリングし、遅延が想定される場合は必要な対策を検討している。
| ○ | 関係者とのコミュニケーションを密にして必要な情報を入手し、日常的に発生する問題を独力で解決している。
| ○ | 委託業務の成否を左右する重要事項については、常に最新の情報を入手して入念に管理している。
| ○ | 委託業務の遂行に問題が生じる兆候を見つけた場合には、速やかに上司に報告のうえ、外注先と対応を協議している。
③検査・検収 | ○ | 検収時の検査項目や検査方法などの基準に基づき、検査仕様書を作成している。
| ○ | 重要度の高い委託業務の成果について、検査・検収を行っている。
| ○ | 検収において不具合を発見した場合は、社内外関係者と協議のうえ、応急措置をとったうえで原因追究を行っている。
| ○ | 検収関係者が常時確認できるように検収書類や受領証写し等の書類を保管し、情報を共有している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要・外注先概要 ・担当部署、社員の能力 ・委託先企業の概要（保有技術、実績、業務範囲、費用等） ３．意匠、製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．運営管理の知識 ６．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、 人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、 リスクマネジメント、調達マネジメント |  |  |  | ７．外注管理の知識 ・発注可能な取引各社と発注ルールの知識 ・外注計画に関する知識 －見積り方式、評価査定基準（価格、品質、納期等）、特殊な発注条件 ・外注管理に関する実務知識 －納期（工程表）、価格（実施予算）、仕様(仕様書・設計図） －支払い条件、引渡し場所 ・見積書・発注書・受注請書の記載事項に関する知識 ・見積り評価表に関する知識 ・契約・契約書に関する知識 －契約形態（請負契約、業務委託契約、派遣契約） ・検収業務に関する知識 ８．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S033L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S033L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 外注管理
| 概 要 |  | 自社で対応できない業務について外注先を選定し、外注先を管理して委託業務・成果を適切に仕上げる能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①外注計画の策定と外注先の選定 | ○ | プロジェクトの目的、計画、予算等を踏まえ、外注に関する基本計画を作成している。
| ○ | 外注先に提示する引合書類の作成に際しては、過去の経験から問題となりそうな点を把握し、部下に対して適切な指導を行っている。
| ○ | 折衝先と見解の相違がある場合は、関係者と交渉しながら意見の一致を得ている。
| ○ | 見積り評価の際に、コストや発生リスクについての再検討・詳細確認を行い、部下にも適切な指導をしている。
| ○ | 外注先各社のメリット・デメリットを総合的に評価し、最適な外注先を選定している。
| ○ | 注文請書の記載内容に、発生しうるリスクを想定して自社のリスクを軽減するような表記を入れるよう、部下に対して指導を行っている。
②外注先の業務管理 | ○ | 遅延リスクを想定したうえで適切なタイミングでモニタリングを行い、遅延が懸念される場合は必要な対策を指示している。
| ○ | 複雑または過去に類例がないトラブルについて、的確に状況を判断し、速やかに問題解決している。
| ○ | 委託業務の成否を左右する重要事項については、予め部下に対してリスクを指摘し、入念な管理を行うよう指示している。
| ○ | 外注先の作業プロセスや成果管理を検証し、改善に向けた提言を行っている。
③検査・検収 | ○ | 委託業務成果に瑕疵があった場合に確実に把握できるような検査仕様書を作成している。
| ○ | 重要度の高い委託業務の成果について、検査・検収の立会いを行っている。
| ○ | 検収作業に大きな影響を及ぼしかねない要素を想定し、部下に対して事前に必要な情報の収集を指示している。
| ○ | 検収において不具合を発見した場合は、応急措置をとるとともに抜本的な措置をとることを指示している。
●必要な知識
１．社内規定・行動規範 ２．組織体系・部門概要・外注先概要 ・担当部署、社員の能力 ・委託先企業の概要（保有技術、実績、業務範囲、費用等） ３．意匠、製作・施工法一般の知識 ４．材料の知識 ５．運営管理の知識 ６．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、 人的資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、 リスクマネジメント、調達マネジメント |  |  |  | ７．外注管理の知識 ・発注可能な取引各社と発注ルールの知識 ・外注計画に関する知識 －見積り方式、評価査定基準（価格、品質、納期等）、特殊な発注条件 ・外注管理に関する実務知識 －納期（工程表）、価格（実施予算）、仕様(仕様書・設計図） －支払い条件、引渡し場所 ・見積書・発注書・受注請書の記載事項に関する知識 ・見積り評価表に関する知識 ・契約・契約書に関する知識 －契約形態（請負契約、業務委託契約、派遣契約） ・検収業務に関する知識 ８．関係法令 ・商取引関係（民法、景品表示法、改正下請法など） ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理