## 53S045L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S045L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 製作・施工計画の策定
| 概 要 |  | ディスプレイの製作・施工計画を作成して、適切な製作・施工の実施と管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①計画策定 | ○ | 上司の指示を受けて、基本設計の内容を理解して製作・施工計画を作成している。
| ○ | 作業期間、作業工程、展示装飾・造形物の品質・設置場所の条件、材料、工法、予算、外注先等の計画策定に必要なことを理解している。
| ○ | 計画策定中に不明な箇所があれば、上司や外注先等に確認を取りながら作業を行っている。
| ○ | 現地調査で判明したリスクの軽減や、回避方法について検討し、計画に反映している。
| ○ | 展示装飾・造形物の搬入、撤去作業、現地作業スペースも意識した製作・施工計画を立案している。
②実施計画の具体化 | ○ | 受注した展示装飾・造形物の原価構造を正しく理解し、適正な原価管理を行っている。
| ○ | 意匠図、仕様書等の図面を正確に読図し、作業を実施したり、作業内容を指示したりしている。
| ○ | 作業の進捗状況を確認し、遅れが生じそうな場合には、先行して実施できる作業を行っている。
| ○ | 材料の配置から組立までの製作・施工の流れを考慮して、安全に作業できる配置等を検討している。
| ○ | 上司や先輩の指示を受けて、作業内容と作業量を把握し、外注先への委託や他部署への応援を含め、作業対応者を検討している。
③プロセス管理 | ○ | 上司や先輩の指示を受けて、品質、コスト、進捗等に問題が生じた際には、その要因分析を行い対応策を講じている。
| ○ | 自分の作業の進捗管理を確実に実施するとともに、後輩・外注先の進捗を確認している。
| ○ | 計画全体を理解したうえで、品質、コスト、納期を意識しながら優先順位をつけて業務に取り組んでいる。
| ○ | グループ内の定期ミーティングなどを通じて業務全体の進捗管理を行っている。
| ○ | 進捗に遅延が生じて納期に影響するときは、上司の助言を得ながら顧客への説明やお詫びを行っている。
| ○ | 製作・施工中に人身事故や物損事故が生じたときは、上司の助言を得ながら速やかに所管機関に連絡し、関係者に謝罪し事後対応を行っている。
●必要な知識
１．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作方法 ・ディスプレイの施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ・ディスプレイの設置方法 ２．材料 ・材料の種類、物的特性、用途 ・代替品の種類 ・溶接、板金、塗装等の材料加工 ３．デザイン ・平面・立体デザイン ・ビジュアルコミュニケーションとデザイン ・照明、色彩 ４．納期・工程管理 ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなどの工程管理法 |  |  |  | ５．品質管理 ・法令による基準 ・納品時の品質基準 ・品質検査の方法、検査基準 ６．予算管理 ・原価管理 ７．外注管理 ・契約管理、外注費管理、品質管理、納期管理 ８．安全衛生管理 ・5S、安全対策、作業環境 ９．担当業務やプロジェクトの全体像の把握 ・担当者の特性（専門性、経験など） ・達成すべき目標水準（納期・品質・予算） １０．問題解決の技法 １１．業務やプロジェクトの諸ルール １２．関係法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S046L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S046L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 製作・施工計画の策定
| 概 要 |  | ディスプレイの製作・施工計画を作成して、適切な製作・施工の実施と管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①計画策定 | ○ | 基本設計の内容を理解して製作・施工計画全体を作成し、計画に無理があれば見直しを指示している。
| ○ | 作業期間、作業工程、展示装飾・造形物の品質・設置場所の条件、材料、工法、予算、外注先等を総合的に勘案し、最適な計画を策定している。
| ○ | 過去の類似例等を参考にして計画に影響する項目を洗い出し、重要な項目については事前に関係者に確認をとっている。
| ○ | 複数名で計画を策定する場合には、各自の作業分担と作成期限を的確に定めている。
②実施計画の具体化 | ○ | 受注した展示装飾・造形物の原価構造を正しく理解し、製作・施工過程の適正なコスト管理の指導を行っている。
| ○ | 複雑な図面であっても正確に読図して作業を行ったり、作業内容を指示し、作業に支障が生じる懸念があるときには修正を指示している。
| ○ | 常に進捗状況を確認し、過去の経験や作業状況なども踏まえ、進捗に影響するリスクがあれば、速やかに改善している。
| ○ | 製作・施工の各段階において、安全かつ効率的に作業できる配置を行っている。
| ○ | 作業内容と作業量を把握し、外注先への委託や他部署への応援を含め、作業対応者を配置している。
| ○ | 部下の行った作業内容や作業量の見積りに対して、コスト面や安全管理上の面を踏まえて、適切な指導を行っている。
③プロセス管理 | ○ | 品質、コスト、進捗等に問題が生じた際には、その要因分析を行い対応策を講じている。
| ○ | 不測の事態が生じた場合の代替案を検討し、指示している。
| ○ | 材料等の発注時期や部下・外注先の作業進捗を確認し、問題があるときには適正化を図っている。
| ○ | 製作・施工のボトルネックとなる作業や作業間の制約関係を把握し、当初案に固執することなく作業の優先順位を判断して作業を行っている。
| ○ | グループ内の定期ミーティングなどを通じて業務全体の進捗管理を行い、進捗に深刻な遅れが生じる前に対策を講じている。
| ○ | 進捗に遅延が生じて納期に影響するときは、上司とともに顧客への説明やお詫びを行っている。
| ○ | 製作・施工中に人身事故や物損事故が生じたときは、速やかに所管機関に連絡し、関係者に謝罪し事後対応及び再発防止対応を行っている。
●必要な知識
１．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作方法 ・ディスプレイの施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ・ディスプレイの設置方法 ２．材料 ・材料の種類、物的特性、用途 ・代替品の種類 ・溶接、板金、塗装等の材料加工 ３．デザイン ・平面・立体デザイン ・ビジュアルコミュニケーションとデザイン ・照明、色彩 ４．納期・工程管理 ・ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなどの工程管理法 |  |  |  | ５．品質管理 ・法令による基準 ・納品時の品質基準 ・品質検査の方法、検査基準 ６．予算管理 ・原価管理 ７．外注管理 ・契約管理、外注費管理、品質管理、納期管理 ８．安全衛生管理 ・5S、安全対策、作業環境 ９．担当業務やプロジェクトの全体像の把握 ・担当者の特性（専門性、経験など） ・達成すべき目標水準（納期・品質・予算） １０．問題解決の技法 １１．業務やプロジェクトの諸ルール １２．関係法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など） ・知的財産権関係（著作権法、意匠法、不正競争防止法など） ・景観関係（景観法、条例など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理