## 53S047L11
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S047L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質・コスト・納期管理
| 概 要 |  | 製作・施工における品質・原価・工程（納期）管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○ | 担当する作業について理解し、不明点があれば上司に対して確認を行っている。
| ○ | 顧客の要求品質、仕様書等に定められた基準を満たす内容であることを確認しながら作業を行っている。
| ○ | 品質トラブルの際は、速やかに上司に報告し、助言を得ながら問題の解決に取り組んでいる。
| ○ | 品質向上を意識した作業を行っている。
②原価管理 | ○ | 上司の求める品質とそれに見合うコストを理解している。
| ○ | コストを意識し、当初予定の期間内に作業を行うように行動している。
| ○ | ムリ、ムダ、ムラのない作業を行い、効率的な作業と適切な量の材料を使用している。
| ○ | コスト削減を意識している。
③工程（納期）管理 | ○ | 予め定められた工程計画を守り、効率よく行動している。
| ○ | 優先順位を適切に判断しながら、日々の工程管理を的確に行っている。
| ○ | 日々の作業確認を通じて工程の遅延等がないかを確認している。
| ○ | 遅延等が発生した場合には、速やかに上司に報告を行い、助言を得ながら遅れの解消策を講じている。
●必要な知識
１．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作方法 ・ディスプレイの施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ・ディスプレイの設置方法 ２．材料 ・材料の種類、物的特性、用途 ・代替品の種類 ・溶接、板金、塗装等の材料加工 ３．デザイン ・平面・立体デザイン ・ビジュアルコミュニケーションとデザイン ・照明、色彩 ４．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、 リスクマネジメント ５．スケジュール管理・ツ－ルの知識 ・スケジューリング技法（ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなど） ・スケジュール管理技法 |  |  |  | ６．コスト管理・ツ－ルの知識 ・原価構造、積算の知識（指数法、比率法、係数法等） ・予算編成・予算配賦、実績管理・実績配賦 ・コスト管理技法 ７．品質管理・ツ－ルの知識 ・品質計画手法の知識 ・品質管理手法、品質保証手法の知識 ・品質管理技法 ８．外注管理 ・契約管理、外注費管理、品質管理、納期管理 ９．安全衛生管理 ・5S、安全対策、作業環境 １０．担当業務やプロジェクトの全体像の把握 ・担当者の特性（専門性、経験など） ・達成すべき目標水準（納期・品質・予算） １１．問題解決の技法 １２．関係法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S048L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S048L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質・コスト・納期管理
| 概 要 |  | 製作・施工における品質・原価・工程（納期）管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○ | 顧客の要求品質、仕様書等に定められた基準を確認し、曖昧な点は事前に確認している。
| ○ | 製作・施工現場を巡回して自社及び外注先の作業をチェックし、品質管理の観点から作業担当者や外注先に的確な指示をしている。
| ○ | 顧客の要求品質、仕様書等に定められた基準を理解し、製作・施工した展示装飾・造形物がこれらに適合しているか検査している。
| ○ | 品質トラブルの際は、上司の助言を得ながら顧客、所管機関等と折衝して問題を解決している。
| ○ | 品質向上を実現するための改善提案を行っている。
②原価管理 | ○ | 受注した展示装飾・造形物の原価構造を正しく理解している。
| ○ | 原材料費、人件費、外注費等が当初予算を超過することがないように管理している。
| ○ | ムリ、ムダ、ムラのない作業と適切な材料使用量の管理をしている。
| ○ | コスト削減を意識して、作業を推進している。
③工程（納期）管理 | ○ | 製作・施工期間を正確に見積り、納期に間に合うよう適切な工程計画を作成している。
| ○ | 工程計画に沿って部下の作業分担等を的確に設定している。
| ○ | 遅延等が発生した場合には、速やかに上司に報告を行い、遅れの解消策を講じている。
| ○ | 納期に間に合わなかった場合には、上司の助言を得ながら顧客への説明やお詫びを適切に行っている。
●必要な知識
１．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作方法 ・ディスプレイの施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ・ディスプレイの設置方法 ２．材料 ・材料の種類、物的特性、用途 ・代替品の種類 ・溶接、板金、塗装等の材料加工 ３．デザイン ・平面・立体デザイン ・ビジュアルコミュニケーションとデザイン ・照明、色彩 ４．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、 リスクマネジメント ５．スケジュール管理・ツ－ルの知識 ・スケジューリング技法（ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなど） ・スケジュール管理技法 |  |  |  | ６．コスト管理・ツ－ルの知識 ・原価構造、積算の知識（指数法、比率法、係数法等） ・予算編成・予算配賦、実績管理・実績配賦 ・コスト管理技法 ７．品質管理・ツ－ルの知識 ・品質計画手法の知識 ・品質管理手法、品質保証手法の知識 ・品質管理技法 ８．外注管理 ・契約管理、外注費管理、品質管理、納期管理 ９．安全衛生管理 ・5S、安全対策、作業環境 １０．担当業務やプロジェクトの全体像の把握 ・担当者の特性（専門性、経験など） ・達成すべき目標水準（納期・品質・予算） １１．問題解決の技法 １２．関係法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S049L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S049L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 品質・コスト・納期管理
| 概 要 |  | 製作・施工における品質・原価・工程（納期）管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①品質管理 | ○ | 品質基準に対するトラブルを避けるため、予め顧客と綿密に品質基準の確認を行っている。
| ○ | 製作・施工現場を巡回して自社及び外注先の作業をチェックし、現場で生じている問題を解決することで、顧客の要求品質を保っている。
| ○ | 顧客の要求品質、仕様書等に定められた基準を理解し、製作・施工した展示装飾・造形物がこれらに適合しているかを検査し合否を判定している。
| ○ | 製作・施工した展示装飾・造形物の検査を行い、品質に問題がある場合には適切な対応を指示し、要求品質を保っている。
| ○ | 品質トラブルの際は、上司とともに顧客や所管機関等と折衝し、問題を速やかに解決している。
| ○ | 品質向上を実現するための全社的な取組を行っている。
②原価管理 | ○ | 受注した展示装飾・造形物の原価構造を正しく理解し、適正な原価管理を行っている。
| ○ | 原材料費、人件費、外注費等の支出について管理し、予算と乖離するときにはその原因を調査し、適切な対応を指示している。
| ○ | ムリ、ムダ、ムラのない作業と適切な材料使用を指導し、問題があれば改善を指示している。
| ○ | コスト削減に向けて、担当者や外注先を巻き込んだ取組を行っている。
③工程（納期）管理 | ○ | 製作・施工難度や採用する工法、納期等を総合的に勘案し、工程計画の最適化を図っている。
| ○ | 全工程を掌握し、工程計画に沿って総合的な進捗管理を行っている。
| ○ | 深刻な遅延等が発生する前に先手を打って対策を講じている。
| ○ | 納期に間に合わなかった場合には、上司とともに顧客への説明やお詫びを行っている。
●必要な知識
１．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作方法 ・ディスプレイの施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ・ディスプレイの設置方法 ２．材料 ・材料の種類、物的特性、用途 ・代替品の種類 ・溶接、板金、塗装等の材料加工 ３．デザイン ・平面・立体デザイン ・ビジュアルコミュニケーションとデザイン ・照明、色彩 ４．プロジェクトマネジメントに関する知識 ・タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、 リスクマネジメント ５．スケジュール管理・ツ－ルの知識 ・スケジューリング技法（ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャートなど） ・スケジュール管理技法 |  |  |  | ６．コスト管理・ツ－ルの知識 ・原価構造、積算の知識（指数法、比率法、係数法等） ・予算編成・予算配賦、実績管理・実績配賦 ・コスト管理技法 ７．品質管理・ツ－ルの知識 ・品質計画手法の知識 ・品質管理手法、品質保証手法の知識 ・品質管理技法 ８．外注管理 ・契約管理、外注費管理、品質管理、納期管理 ９．安全衛生管理 ・5S、安全対策、作業環境 １０．担当業務やプロジェクトの全体像の把握 ・担当者の特性（専門性、経験など） ・達成すべき目標水準（納期・品質・予算） １１．問題解決の技法 １２．関係法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理