## 53S050L11
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S050L11
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全衛生、リスク管理
| 概 要 |  | 製作・施工現場の作業者の安全・衛生確保と現場のリスク管理を適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①安全衛生に関する計画策定及び体制整備 | ○ | 上司の指示を受けて、安全パトロール、５Ｓ、安全会議など、安全衛生管理の実施計画を作成している。
| ○ | 外注先の責任者や作業者などの意見を聞き、必要があれば安全衛生計画に反映させている。
| ○ | 安全点検に使用する安全作業標準や５Ｓマニュアル等の内容を理解している。
②安全衛生管理の推進 | ○ | 安全作業標準や５Ｓマニュアル等の内容に基づいて行動している。
| ○ | 現場作業場内を定期的に巡回し、不安全・不具合箇所を発見し、問題箇所を上司に報告している。
| ○ | 上司の指示を受けて担当する作業の省力化・機械化、作業動作・姿勢の改善等を行っている。
| ○ | 安全靴や保護具などの安全衛生用具の着用、始業前の安全点検など、安全衛生管理上のルールを守っている。
| ○ | 事故が生じたときは、速やかに上司と所管機関に連絡し、指示された対応措置を行っている。
③業務の評価・検証 | ○ | 上司や先輩からの助言を受け、自らの安全衛生管理業務の進め方、取組を改善している。
| ○ | 定期点検報告書などの安全衛生管理に関する書類を整理し、保管している。
●必要な知識
１．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作方法 ・ディスプレイの施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ・ディスプレイの設置方法 ２．安全衛生管理 ・関連法令知識 －労働基準法、労働安全衛生法 －消防法、建設業法、建築基準法、高圧ガス取締法 －産業廃棄物処理法、建築リサイクル法 －国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） など ・安全衛生措置 －労働災害に関する知識 －５Ｓ、安全対策、作業環境、健康診断 －日射、気温、粉じん、有機溶剤、特定化学物質 －安全衛生組織、管理計画 －救急救命法（蘇生法、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）） など |  |  |  | ３．自社の施工工事に関する知識 ４. プロジェクトに関する理解 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ５．リスク管理・ツ－ルの知識 ・リスク管理の知識 ・リスクの種類と内容
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S051L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S051L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全衛生、リスク管理
| 概 要 |  | 製作・施工現場の作業者の安全・衛生確保と現場のリスク管理を適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①安全衛生に関する計画策定及び体制整備 | ○ | 製作から施工までの工程と作業場の状態を把握し、安全パトロール、５Ｓ、安全会議など、安全衛生管理の実施計画全体を作成している。
| ○ | 外注先の責任者や作業者などの意見を聞き、法令と実情に沿った安全衛生計画を策定している。
| ○ | 安全点検に使用する安全作業標準や５Ｓマニュアル等の内容を検討し、内容の改善を提案している。
②安全衛生管理の推進 | ○ | 作業者が安全作業標準や５Ｓマニュアル等の内容に基づいて行動しているかを観察し、問題があればその場で指導している。
| ○ | 現場作業場内を定期的に巡回し、不安全・不具合箇所を発見し、作業環境の危険要因を排除する対応を行っている。
| ○ | 上司の指示を受けて作業の省力化・機械化、作業動作・姿勢の改善等を行う等、作業負担の軽減と現場の安全衛生確保に取り組んでいる。
| ○ | 安全靴や保護具などの安全衛生用具の着用、始業前の安全点検など、安全衛生管理上の諸手続を確実に行っている。
| ○ | 事故が生じたときは、速やかに上司と所管機関に連絡し、予め定められた対応措置を行っている。
③業務の評価・検証 | ○ | 自らの安全衛生管理業務の進め方を振り返り、取組を改善している。
| ○ | 現場の安全衛生管理に問題がないかを検証している。
| ○ | 現場の意見も踏まえ、安全衛生管理に関する改善策を立案している。
| ○ | 定期点検報告書などの安全衛生管理に関する書類を常時確認できるように整理、保管し、情報を共有している。
●必要な知識
１．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作方法 ・ディスプレイの施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ・ディスプレイの設置方法 ２．安全衛生管理 ・関連法令知識 －労働基準法、労働安全衛生法 －消防法、建設業法、建築基準法、高圧ガス取締法 －産業廃棄物処理法、建築リサイクル法 －国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） など ・安全衛生措置 －労働災害に関する知識 －５Ｓ、安全対策、作業環境、健康診断 －日射、気温、粉じん、有機溶剤、特定化学物質 －安全衛生組織、管理計画 －救急救命法（蘇生法、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）） など |  |  |  | ３．自社の施工工事に関する知識 ４. プロジェクトに関する理解 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ５．リスク管理・ツ－ルの知識 ・リスク管理の知識 ・リスクの種類と内容
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S052L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S052L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 安全衛生、リスク管理
| 概 要 |  | 製作・施工現場の作業者の安全・衛生確保と現場のリスク管理を適切に行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①安全衛生に関する計画策定及び体制整備 | ○ | 安全衛生管理の実施計画全体に基づき、安全衛生管理を周知徹底し、作業者を適切に指導している。
| ○ | 現場の安全衛生管理の責任者として、安全管理体制の構築や安全衛生計画の策定と適正な運用を行っている。
| ○ | 安全点検に使用する安全作業標準や５Ｓマニュアル等の内容を検討し、常に最新版を各職場・現場に整備している。
| ○ | 安全作業標準や５Ｓマニュアル等の内容に基づいて行動をしているか、作業者の行動を観察し、適切な指導を行っている。
②安全衛生管理の推進 | ○ | 作業者が安全作業標準や５Ｓマニュアル等の内容に基づいて行動しているかを観察し、適切な指導を行い、問題点については抜本的な改善を図っている。
| ○ | 現場作業場内の不安全・不具合箇所に対し、作業環境の危険要因を排除するための抜本的な対策を検討している。
| ○ | 作業者が現場での不安全・不具合箇所を発見できるよう、安全衛生管理の意識を高める指導を行っている。
| ○ | 作業の省力化・機械化、作業動作・姿勢の改善等を促し、作業負担を軽減するとともに安全衛生意識を高めている。
| ○ | 安全靴や保護具などの安全衛生用具の着用、始業前の安全点検など、作業者に安全衛生管理上の諸手続を徹底している。
| ○ | 事故が生じたときは、速やかに所管機関に連絡し、対応措置及び再発防止対応を行っている。
| ○ | 対象者全員に定期健康診断を実施し、必要な場合は医師等の診断を受けるよう指導している。
③業務の評価・検証 | ○ | 現状を踏まえ、安全衛生管理に関する改善策を立案し、上司等に働きかけている。
| ○ | 現場の安全衛生管理に問題がないかを検証し、必要な場合には管理体制の整備、安全確保のための是正措置を行っている。
●必要な知識
１．製作・施工法一般 ・ディスプレイの種類及び構造 ・ディスプレイの製作方法 ・ディスプレイの施工方法 ・仕様書、施工図面等の作成方法・読図 ・ディスプレイの設置方法 ２．安全衛生管理 ・関連法令知識 －労働基準法、労働安全衛生法 －消防法、建設業法、建築基準法、高圧ガス取締法 －産業廃棄物処理法、建築リサイクル法 －国内・国外規格（JIS、JPI、API、ANSI等） など ・安全衛生措置 －労働災害に関する知識 －５Ｓ、安全対策、作業環境、健康診断 －日射、気温、粉じん、有機溶剤、特定化学物質 －安全衛生組織、管理計画 －救急救命法（蘇生法、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）） など |  |  |  | ３．自社の施工工事に関する知識 ４. プロジェクトに関する理解 ・プロジェクトの納期・コスト・品質 ５．リスク管理・ツ－ルの知識 ・リスク管理の知識 ・リスクの種類と内容
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理