## 53S053L22
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S053L22
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 運営計画の策定
| 概 要 |  | ディスプレイの目的とテーマを受けて会場運営を企画立案し、運営計画を作成して適切な管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①運営計画の作成 | ○ | ディスプレイの目的と役割を理解し、効果的に情報を発信していくためにどのような運営を行うことが求められるかを理解している。
| ○ | 進行プログラムや演出計画などの内容を理解し、運営計画に反映している。
| ○ | 会場の下見を行うなど会場の施設・設備、周辺環境、交通事情等を把握し、運営計画に反映している。
| ○ | 来場者の安全管理に対する主なリスク要因を理解し、予防措置と問題が起きたときの対応を検討している。
| ○ | 来場者の目線から、会場に至る経路や会場内の状況等をイメージし、来場者の適切な誘導や動線規制等を検討している。
| ○ | 上司や先輩の指示を受けて、常設展示会場の運営計画やイベント会場におけるディスプレイの運営計画の素案を立案している。
②運営マニュアルの作成 | ○ | 主催者の事業内容やイベント開催等に対する目的や意向を理解している。
| ○ | 運営計画を理解し、運営マニュアルに反映している。
| ○ | 施設・会場内や会場周辺に関するデータ・資料を収集し、会場サービス等の対応に反映させている。
| ○ | 上司や先輩の指示を受けて、会場サービス等の運営作業実施のためのマニュアルの素案を作成している。
| ○ | 自社が担当する業務以外の事業者と協議・調整を行い、運営マニュアルを検討している。
| ○ | マニュアルに業務分担の記述漏れがないか、業務内容が明確か等の確認を行っている。
③運営計画・運営マニュアルの検証 | ○ | 運営期間が長期間にわたる場合などは、定期的に運営を検証し、運営計画や運営マニュアルの修正を提案している。
| ○ | 当日の会場運営がマニュアル通りに実施できているかどうかを確認し、問題があれば次回以降のマニュアルに反映させるよう努めている。
| ○ | 運営業務終了後に評価を行い、今後の運営マニュアル作成のために改善点を整理している。
●必要な知識
１．イベントづくりに関する知識 ・マーケティングコミュニケーションに関する知識 ・ステ－ジ演出、プレゼンテーション演出、デジタルツール（ＷＥＢ含む）、映像ツールなどの知識 ・イベントづくりの手順と標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 ２．基本計画、実施計画等の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ（セールスプロモーション） ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画等 ３．会場及び会場設営に関する知識 ・会場の構造、消防設備、会場周辺の環境等 ・イベントの種類・内容別の会場設営の種類と内容 ・進行プログラムと設営内容（装飾・展示内容） ・会場の特性による搬入・搬出の方法 ・会場設営計画、搬入・搬出計画の作成 ・施工作業の手順と実施方法 ・機材の設置と撤去に関する技術 |  |  |  | ４．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・社内外のスタッフ構成と連絡体制 ・発注業務、発注ルール（条件、金額等） ・社内規程 ・進捗状況管理 ５．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャート、PERT（パート：作業の相互関係のネットワーク図）など ） ６．労務・人事に関する基本的知識 ・労働契約と就業規則 ・健康管理 ・勤務時間管理（36協定）、休暇管理 ・会社の定める作業環境・安全規程等 ７．リスクマネジメント ・来場者の安全管理 ・展示装飾・造形物、会場の防犯・防災 ・自然災害、その他事故等への対策 ８．会場設営に関係する法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理

## 53S054L33
レベル１ | レベル２ |  | レベル３ |  | レベル４
ユニット番号 53S054L33
選択 能力ユニット | 能力ユニット名 |  | 運営計画の策定
| 概 要 |  | ディスプレイの目的とテーマを受けて会場運営を企画立案し、運営計画を作成して適切な管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①運営計画の作成 | ○ | ディスプレイの目的と役割に沿い、運営予算を踏まえて費用対効果の高い集客と情報発信となる運営計画を提案している。
| ○ | 進行プログラムや演出計画などの内容を十分に理解し、計画に無理がないかを確認し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | 現地調査や過去の類似例等を参考に、会場の施設・設備、周辺環境、交通事情等を把握し、計画に無理がないかを確認し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | 来場者の安全管理に対する様々なリスク要因に精通し、重点対応リスク要因を見きわめて予防措置と問題が起きたときの対応を検討している。
| ○ | 常設展示会場の運営計画やイベント会場におけるディスプレイの運営計画を策定し、顧客等の関係者に説明している。
②運営マニュアルの作成 | ○ | 主催者の事業内容やイベント開催等に対する目的や意向を十分に理解し、イベント開催における主催者の期待値を予測している。
| ○ | 運営計画を十分に理解し、進行プログラムや演出計画などの内容も踏まえ、マニュアルに無理がないかを確認し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | 施設・会場内や会場周辺に関するデータ・資料を踏まえ、会場サービス等の対応マニュアルに無理がないかを確認し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | 会場サービス等の運営作業実施のためのマニュアルを作成し、顧客等の関係者に説明している。
| ○ | 自社が担当する業務以外を担当する事業者と協議・調整を踏まえて運営マニュアルの内容を確認し、問題があれば修正を指示している。
| ○ | マニュアルの内容を確認し、業務分担の記述漏れがあったり業務内容が曖昧だったりするときは、修正を指示している。
| ○ | 実際の運営を想定しながら、作業に支障がない運営マニュアルとなっているかを確認し、問題があれば修正している。
③運営計画・運営マニュアルの検証 | ○ | 運営期間が長期間にわたる場合などは、定期的に運営を検証し、運営計画や運営マニュアルの修正を行っている。
| ○ | 当日の会場運営がマニュアル通りに実施できているかどうかを確認し、問題があれば迅速に修正し、次回以降のマニュアルにも反映させている。
| ○ | 運営業務終了後に行う評価で出された改善点について対応を検討し、今後の運営マニュアル作成に活用している。
●必要な知識
１．イベントづくりに関する知識 ・マーケティングコミュニケーションに関する知識 ・ステ－ジ演出、プレゼンテーション演出、デジタルツール（ＷＥＢ含む）、映像ツールなどの知識 ・イベントづくりの手順と標準的な流れ ・担当する人・企業の役割分担等 ２．基本計画、実施計画等の内容 ・プログラム、展示、進行スケジュール ・会場、施設、交通 ・宣伝、ＳＰ（セールスプロモーション） ・イベントの演出方法、実施方法 ・予算構成、収支計画、資金計画等 ３．会場及び会場設営に関する知識 ・会場の構造、消防設備、会場周辺の環境等 ・イベントの種類・内容別の会場設営の種類と内容 ・進行プログラムと設営内容（装飾・展示内容） ・会場の特性による搬入・搬出の方法 ・会場設営計画、搬入・搬出計画の作成 ・施工作業の手順と実施方法 ・機材の設置と撤去に関する技術 |  |  |  | ４．社内外協力者に関する知識 ・協力会社の業務内容と特徴 ・社内外のスタッフ構成と連絡体制 ・発注業務、発注ルール（条件、金額等） ・社内規程 ・進捗状況管理 ５．スケジュール策定に要する知識 ・日程計画の作成技術（ＷＢＳ（ワークブレイクダウンストラクチャ：作業分解図）、ガント・チャート、PERT（パート：作業の相互関係のネットワーク図）など ） ６．労務・人事に関する基本的知識 ・労働契約と就業規則 ・健康管理 ・勤務時間管理（36協定）、休暇管理 ・会社の定める作業環境・安全規程等 ７．リスクマネジメント ・来場者の安全管理 ・展示装飾・造形物、会場の防犯・防災 ・自然災害、その他事故等への対策 ８．会場設営に関係する法令 ・建築・土木関係（消防法、建築基準法、建設業法など）
共通
プロジェクト
統括・管理
調査・企画管理
意匠・設計管理
製作・施工管理
運営管理