## 52C007L12
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
|  |  |  | スペシャリスト | 管理者
ユニット番号 52C007L12
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 工程管理の徹底
|  | 概 要 |  | 生産計画に基づき、工程の進捗管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工程管理業務に関する理解・確認 |  | ○ | 基本的な工程管理業務の実施内容と実施手順を理解している。
|  | ○ | 各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について基本的な知識を有している。
|  | ○ | 基本的な工程管理方式の概要を理解している。
|  | ○ | 鋳物製品の品質と工程管理の関わりについて理解している。
②工程管理の実施 |  | ○ | 代表的な製品の製造に必要な工数やリードタイムを理解している。
|  | ○ | 小日程の進捗管理に当たり、現場の状況を実際に確認しながら事実に即した適切な判断を行っている。
|  | ○ | 生産に遅れや進みが生じた場合は、応急処置を迅速に施した後に再発防止に向けて根本的な対策を図っている。
|  | ○ | 生産ラインの構成、仕掛品の移動・運搬方法が適切かどうか確認・検討している。
|  | ○ | 作業の分担が適切かどうか確認して、必要に応じて分担を変えている。
|  | ○ | 余力のある工程には、手待ち（アイドルタイム）とならないように作業を割り当てている。
|  | ○ | 生産計画どおり生産が進んでいるかを確認しながら、各工程において不良品が発生していないか品質面もチェックしている。
|  | ○ | 地震や停電など予想外の事態が発生した際は、上司や先輩・同僚の指示を仰いで、会社のルールに従って部署単位で応急的に対処している。
③工程管理業務の評価 |  | ○ | 生産計画と実際の進捗を照らし合わせ、計画のもととなる作業方法、移動方法等が適切かどうか確認している。
|  | ○ | 進捗や品質に関する報告書等は遅滞なく作成し、提出している。
|  | ○ | 工程管理業務に関し、満足できた点、至らなかった点などに関する自己評価を行い、今後改善すべき点は整理し、積極的に意見具申している。
|  | ○ | 問題認識が不足していた点については率直に反省し、次期の業務改善に活かすべく工夫している。
●必要な知識
1. | 工程管理 |  |  |  | 5. | 生産管理法規の理解
・ | 工程管理の目的 |  |  |  | ・ | 知的財産法
・ | 工程管理の業務機能(工程計画、工程統制) |  |  |  | ・ | 外注取引契約
・ | 工程管理の管理内容 |  |  |  | ・ | 製造物責任法(PL法)
| ①進度管理 |  |  |  | 6. | 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識
②日程管理
| ③工程の正常化 |  |  |  | 7. | 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
④現品管理
⑤品質管理
⑥設備(機械)・治工具管理
2. | 大・中・小日程計画
3. | 品質管理についての基礎知識
・ | QC工程表など
4. | 手順計画
・ | 手順計画の目的
・ | 作業工程手順の設定
共通
製造技術
品質保証
溶解
鋳仕上げ
熱処理
表面処理
検査
製造管理
造型
軽合金溶解
銅合金溶解

## 52C008L34
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ |  |  | レベル４
|  |  |  | スペシャリスト | 管理者
ユニット番号 52C008L34
共通 能力ユニット |  | 能力ユニット名 |  | 工程管理の徹底
|  | 概 要 |  | 生産計画に基づき、工程の進捗管理を行う能力
能力細目 |  | 職務遂行のための基準
①工程管理業務に関する理解・確認 |  | ○ | 作業手順書等により、工程管理業務の実施内容と実施手順を構築している。
|  | ○ | 各工程の所要時間を明らかにした工程基準能力について把握している。
|  | ○ | 工程管理方式（製番管理方式、推進区制工程管理等）を理解しているかのチェックとともに、その指導を行っている。
②工程管理の実施 |  | ○ | 受注内容に基づき、手順計画をチェックしている。
|  | ○ | 品質管理担当者など関係者とともに、QC工程表の確認を行っている。
|  | ○ | 製造手順を作業時間に置き換えて、工数計画の確認を行っている。
|  | ○ | 工程間の運搬などの余裕時間を足して、工程基準日程を求め、製造リードタイム算出のチェックを行っている。
|  | ○ | 各工程の稼動予定に、新たな注文のリードタイムを割り付けて、負荷計画のチェックを行っている。
|  | ○ | 負荷計画をもとに、各工程の着手と完了時刻を記入し、日程計画（小日程計画）のチェックを行っている。
|  | ○ | 資材の手配、外部発注の必要性を検討し、関連部署への依頼や外部業者への発注・管理を実施の確認を行っている。
|  | ○ | 伝票、報告などにより現状把握をし、計画との差を測定し、問題のチェックを行っている。
|  | ○ | 進度管理を行い、計画に対する進みや遅れがあった際には、追加注文や計画変更等によってスケジュール調整を行い、問題があれば変更を指示している。
|  | ○ | 地震や停電など予想外の事態が発生した際は、従業員の安全を確保したうえで必要に応じて応急的な対処を指示するとともに、生産ラインの中断・変更・継続等を判断している。
③工程管理業務の評価 |  | ○ | 作業の遅れや工程の異常等の問題の所在を明らかにし、原因を追及して改善策を協議、検討内容に関し、判断し、改善の指示をしている。
|  | ○ | 仕様、品質、生産数量、納期などの変更があった場合に、関係者と協議し、部下に指示し適切に処置している。
●必要な知識
1. | 工程管理 |  |  |  | 5. | 生産管理法規の理解
・ | 工程管理の目的 |  |  |  | ・ | 知的財産法
・ | 工程管理の業務機能(工程計画、工程統制) |  |  |  | ・ | 外注取引契約
・ | 工程管理の管理内容 |  |  |  | ・ | 製造物責任法(PL法)
| ①進度管理 |  |  |  | 6. | 自社の生産管理方針、製造体制、生産品等に関する知識
②日程管理
| ③工程の正常化 |  |  |  | 7. | 顧客、取引先、競合メーカー等の社外関係者に関する知識
④現品管理
⑤品質管理
⑥設備(機械)・治工具管理
2. | 大・中・小日程計画
3. | 品質管理についての基礎知識
・ | QC工程表など
4. | 手順計画
・ | 手順計画の目的
・ | 作業工程手順の設定
共通
製造技術
品質保証
溶解
鋳仕上げ
熱処理
表面処理
検査
製造管理
造型
軽合金溶解
銅合金溶解